Dodatek č. 4 smlouvy o dílo

«Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Násedlnice », uzavřené dne 20.2.2017 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl.město Prahu |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing.Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl.město Prahu |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing.Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl.město Prahu |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Mgr.Roman Hanzík, vedoucí Pobočky Mladá Boleslav Ing.Jitka Dorotková, Pobočka Mladá Boleslav |
| Adresa: | Bělská 151, 29301 Mladá Boleslav |
| Telefon: | XXXXX/XXXXX |
| E-mail : | mboleslav.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | AGROPLAN spol. s r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4 |
| Zastoupen: | Ing. Jana Švábová, jednatel |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing.Petr Kubů, jednatel |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXX; XXXXX |
| Telefon: | XXXXX / XXXXX |
| E-mail : | XXXXX |
| ID DS: | pb5jxk5 |
| Bankovní spojení: | ČSOB Praha 4 |
| Číslo účtu: | 31405/0300 |
| IČO: | 48110141 |
| DIČ: | CZ48110141 |
| ID DS: | pb5jxk5 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 16154 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | XXXXX |

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Tento dodatek je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené smlouvy a jako takový bude smluvními stranami respektován.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě ceny hlavního celku 3.4. - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM

Původní cena 3.4. 							80 000 Kč (bez DPH)

Upravená cena 3.4 							          0 Kč (bez DPH)

Hodnota méněprací bez DPH      	                                                             80 000 Kč

Hodnota méněprací včetně DPH 				                       96 800 Kč

II.

V Č.VI smlouvy se mění cena za provedení díla, která je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem . Podrobnosti kalkulace obsahuje příloha č.1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy. Rekapitulace ceny :

| 1. Hlavní celek - přípravné práce celkem (dílčí část 3.1.1-3.1.5) bez DPH | 874 500 Kč |
| --- | --- |
| 2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem (dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH | 458 000 Kč |
| 3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 148 000 Kč |
| 4. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 0 Kč |
| Celková cena bez DPH | 1 480 500 Kč |
| DPH 21 % | 310 905 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 791 405 Kč |

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech  a spolu s přílohou č. 1 a č. 2  je nedílnou součástí smlouvy o dílo č.7/2017-537100, uzavřené dne 20.2.2017.

| V Praze dne 7. 10. 2022 | V Praze dne 7. 10. 2022 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing.Jiří Veselý ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Prahu | Ing.Jana Švábová – jednatel f. AGROPLAN spol. s r.o. |

| Položkový výkaz činností - Příloha č.1 (dodatek č.4) ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Násedlnice |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 10 | 1 000 | 10 000 | 28.2.2018 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 1 | 4 000 | 4 000 |  |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 380 | 575 | 218 500 | 30.6.2018 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 2 | 10 000 | 20 000 |  |
| 3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 168 | 1 500 | 252 000 | 31.8.2018 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 |  | 0 |  |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | 0 | 0 | 31.8.2018 |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 370 | 500 | 185 000 | 30.11.2018 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 370 | 500 | 185 000 | 28.2.2019 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 874 500 | 28.2.2019 |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 370 | 550 | 203 500 | 30.9.2019 |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 20 | 1 000 | 20 000 |  |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 5 | 500 | 2 500 |  |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 1 000 | 0 |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 370 | 600 | 222 000 | 31.3.2020 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 5 000 | 10 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 458 000 |  |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 370 | 400 | 148 000 | do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 148 000 |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 0 | 0 | 0 | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  | 0 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 874 500 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 458 000 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 148 000 Kč |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  | 0 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 1 480 500 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  | 310 905 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 1 791 405 Kč |  |
| V Praze dne 7. 10. 2022 | V Praze dne 7. 10. 2022 |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| ………………………………………… | ……………………………………………………………………. |
| Ing.Jiří Veselý | Ing.Jana Švábová |
| ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl.město Prahu | jednatel f. AGROPLAN spol s r.o. |  |  |

Příloha č.2  k Dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. 7/2017-537100, uzavřené dne 20.2.2017

Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek dle přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo č.7/2017-537100 následovně :

k. ú.  Násedlnice

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM

Z důvodu absence žádostí vlastníků o vytyčení se původní počet měrných jednotek snižuje z 200 na 0

V Praze dne : 7. 10. 2022		       	         V Praze dne : 7. 10. 2022

Za objednatele:					         Za zhotovitele:

…………………………….                                                  ……………………………..

Ing. Jiří Veselý						Ing. Jana Švábová - jednatel

ředitel                                         			             f. AGROPLAN spol s r.o.

KPÚ pro Středočeský kraj

a hl. město Prahu