# D O D A T E K  č. 5  SMLOUVY  O  DÍLO

Na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Březina u Mnichova Hradiště

č. objednatele: 5/2017-537100

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | ředitel Ing. Jiří Veselý |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | příslušný pracovník, KPÚ Jitka Kettnerová, Pobočka Mladá Boleslav |
| Adresa: | Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav |
| Telefon: | +420 721 029 732 / +420 702 167 719 |
| E-mail : | mboleslav.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | GEOREAL spol. s r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Hálkova 12, 301 00 Plzeň |
| Zastoupen: | Martinem Vondráčkem, jednatelem |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Karel Vondráček |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXX |
| Telefon: | XXXXX |
| E-mail : | XXXXX |
| ID DS: | S85762s |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna a.s. |
| Číslo účtu: | 0720092329/0800 |
| IČO: | 40527514 |
| DIČ: | CZ40527514 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | XXXXX |

(dále jen „zhotovitel“)

# I.

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu díla, a to tak, že hlavní celek 3.4. vytyčení pozemků dle zapsané DKM, jehož cena byla sjednána ve výši 200 000 ,-Kč bez DPH, se vypouští.

Smlouva je tak ukončena řádným splněním hlavního celku 3.1., 3.2. a 3.3.

Smluvní strany pro úplnost konstatují, že práva z odpovědnosti za vady a záruky u celků, které byly splněny, zůstávají tak, jak je uvedeno ve smlouvě.

II.

V důsledku změny v rozsahu předmětu díla se cena mění takto:

| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH | 1 223 400,- Kč |
| --- | --- |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH | 795 600,- Kč |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 168 000,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 2 187 000,- Kč |
| DPH 21% | 459 270,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 646 270,- Kč |

Odůvodnění:

Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočka Mladá Boleslav obdržel žádost od zhotovitele KoPÚ Březina u Mnichova Hradiště, týkající se navýšení ceny za etapu 3.4. „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“, a to v návaznosti ke stávající ekonomické situaci, neobvykle vysoké inflaci a extrémnímu nepředvídatelnému navýšení nákladů. Obě smluvní strany se dohodly na ukončení smluvního vztahu a vypuštění etapy 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM ze smlouvy o dílo. Vytyčení hranic pozemků po ukončení řízení o pozemkových úpravách, včetně stabilizace lomových bodů pozemků bude realizováno z nově uzavřené rámcové dohody na poskytnutí geodetických služeb.

III.

Tento dodatek je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené

smlouvy a jako takový bude smluvními stranami respektován. Dodatek je vyhotoven ve 4

stejnopisech a spolu s přílohou č.1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele: 5/2017-

537100, uzavřené dne 15.2.2017.

Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.

| V Praze dne 20. 10. 2022 | V Plzni dne 12. 10. 2022 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing. Jiří Veselý Ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | Martin Vondráček Jednatel firmy GEOREAL spol. s r.o. |

| Položkový výkaz činností - příloha č.1 ke Smlouvě o dílo č. 5/2017-537100 - KoPÚ Březina u Mnichova Hradiště |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |  |  |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 12 | 1 000 | 12 000 | 28.2.2019 |  |  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 1 | 3 500 | 3 500 |  |  |  |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 335 | 1 100 | 368 500 | 28.2.2019 |  |  |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 0 | 1 400 | 0 |  |  |  |
| 3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 202 | 2 300 | 464 600 | 28.2.2019 |  |  |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 69 | 3 000 | 207 000 | 28.2.2019 |  |  |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | 2 300 | 0 |  |  |  |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 335 | 200 | 67 000 | 28.2.2019 |  |  |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 336 | 300 | 100 800 | 28.2.2019 |  |  |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 223 400 | 28.2.2019 |  |  |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 328 | 650 | 213 200 | 31.3.2020 |  |  |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 31 | 2 000 | 62 000 |  |  |  |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 54 | 800 | 43 200 |  |  |  |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 2 | 1 000 | 2 000 |  |  |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 328 | 1 400 | 459 200 | 15.7.2020 |  |  |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 8 000 | 16 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |  |  |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 795 600 |  |  |  |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 336 | 500 | 168 000 | do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí |  |  |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 168 000 |  |  |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 223 400 Kč |  |  |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 795 600 Kč |  |  |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 168 000 Kč |  |  |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 187 000 Kč |  |  |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 459 270 Kč |  |  |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 646 270 Kč |  |  |  |
| V Praze dne 20.10.2022 |  | V Plzni dne 12. 10. 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |
| Jméno, příjmení |  | Jméno, příjmení |  |  |  |  |  |  |
| Ing. Jiří Veselý |  | Martin Vondráček |  |  |  |  |  |  |
| Ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m. Praha |  | jednatel f. GEOREAL, spol. s r.o. |  |  |  |  |  |  |