Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 9/2019–537100 ze dne 11.6.2019

číslo smlouvy generované Pobočkou Příbram: 429-2019-537212

KoPÚ v k.ú. Rtišovice

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:                                                      Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo:                                                                 Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

a hl. m. Praha

Adresa:                                                              Nám. Winstona Churchilla 1800/2,

130 00 Praha 3

Zastoupený:                                                       Ing. Jiří Veselý, ředitel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických záležitostech oprávněn jednat:   Mgr. Michal Solnický, odborný rada

Pobočka Příbram

Adresa:                                                               Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Tel.:                                                                    XXXXX, XXXXX

E-mail:                                                               pribram.pk@spucr.cz, m.solnický@spucr.cz

ID DS:                                                                z49per3

Bankovní spojení:                                              Česká národní banka

Číslo účtu:                                                          3723001/0710

IČO:                                                                    01312774

DIČ:                                                                    CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

| Zhotovitel (reprezentant sdružení): | GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s. r. o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Budovcova 2530, 397 01 Písek |
| Zastoupený: | Ing. Janem Plavcem, jednatelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jan Plavec, Petr Michalec - jednatelé |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXX |
| Tel./Fax : | XXXXX |
| E-mail : | XXXXX |
| ID DS: | u2u8efa |
| Bankovní spojení: | Oberbank AG |
| Číslo účtu: | 7300002050/8040 |
| IČO: | 26042452 |
| DIČ: | CZ26042452 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853 |
| Zhotovitel (podal nabídku společně) : Sídlo : IČO : DIČ : Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce : Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce : | Ing. Josef Honz XXXXX, 387 42 Lnáře 48223981 CZ7312190138 XXXXX XXXXX |
| (dále jen „zhotovitel“) (společně dále jako „smluvní strany“) |  |

II.

V souladu s ustanovením čl. XII., odst. 12.2. smlouvy o dílo číslo objednatele: 9/2019-537100 ze dne 11. 6. 2019 včetně jejich dodatků a na základě žádosti zhotovitele ze dne 17. 3. 2022 vedené u Státního pozemkového úřadu pod č.j. SPU 093082/2022 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram zaevidováno dne 17. 3. 2022 pod č.j. 116/2022), s přihlédnutím k čl.  6.  Směrnice SPÚ o zadávání veřejných zakázek č. 07/2016 ve znění změny č. 8 ze dne 4. 8. 2021 (účinnost od 5. 8. 2021) a v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se smluvní strany dohodly na změně počtu měrných jednotek a změně termínů plnění.

Změna byla odsouhlasena dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha dne 19. 4. 2022 pod č.j. SPU 134054/2022 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram dne 19. 4. 2022 pod č.j. 182/2022).

III.

V rámci zpracování pozemkové úpravy pro KoPÚ v k.ú. Rtišovice došlo ke změně termínu ukončení následujících dílčích částí:

- 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

- 3.5.i.a) Výškové zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé obvody

- 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

- 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

z původního termínu 31. 5. 2022 na nový termín 31. 10. 2022.

Důvodem změny termínů je neukončený prodej pozemků p.č. XXX, XXX a XXX z vlastnictví LV XXX na LV XXX. Uvedené pozemky budou po dokončení prodeje využity k realizaci jedné z prioritních cest v rámci PSZ.

- 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků

z původního termínu 31. 10. 2022 na nový termín 31. 3. 2023.

Důvodem změny termínu je návaznost na zmíněné předchozí dílčí části.

Potřeba změny termínů vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele: 9/2019–537100 ze dne 11.6.2019 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Nedílnou součást dodatku č. 5 tvoří položkový výkaz činností.

Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Praze dne 16. 5. 2022

Za objednatele:                                                                  Za zhotovitele:

……………………………………                                 …………………………………..

Ing. Jiří Veselý                                                                     Ing. Jan Plavec, jednatel

ředitel Krajského pozemkového úřadu                                GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář

pro Středočeský kraj a hl. m. Praha                                     s.r.o.  (reprezentant sdružení)

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

2. Žádost o dodatek ke smlouvě

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Rtišovice |
| --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 4 | 1 000 | 4 000 | 30.8.2020 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 10 | 3 500 | 35 000 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 174 | 800 | 139 200 | 30.8.2020 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty - aktualizace | ha | 3 | 2 700 | 8 100 | 28.2.2022 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 82 | 900 | 73 800 | 30.8.2020 |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 0 | 2 000 | 0 | 30.10.2020 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 129 | 2 000 | 258 000 | 30.10.2020 |
|  | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - aktualizace | 100 bm | 9 | 4 000 | 36 000 | 28.2.2022 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 111 | 2 000 | 222 000 | 30.10.2020 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 256 | 150 | 38 400 | 30.11.2020 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 245 | 200 | 49 000 | 31.3.2021 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 863 500 | 28.2.2022 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 256 | 500 | 128 000 | 31.10.2022 |
| 3.5.i..a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 256 | 100 | 25 600 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10 | 500 | 5 000 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 5 | 500 | 2 500 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 174 | 1 000 | 174 000 | 31. 3. 2023 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 21 500 | 43 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 378 100 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 256 | 400 | 102 400 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  | 102 400 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 863 500 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 378 100 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  | 102 400 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 1 344 000 Kč |
| DPH 21% v Kč |  |  |  | 282 240 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 1 626 240 Kč |
| V Praze dne 16. 5. 2022 |  |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| …………………………………………………………… | ……………………………………………………………………. |
| Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | Ing. Jan Plavec, jednatel GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o. - reprezentant sdružení |