Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

číslo Smlouvy Objednatele č.1: 24/2021-537100 ze dne 1.9.2021

číslo Smlouvy generované Pobočkou Příbram: 1141-2021-537212

KoPÚ v k.ú. Milín

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2,
130 00 Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických záležitostech zastoupená: Martin Šrámek, Pobočka Příbram

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXX

E-mail: m.sramek@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel č. 1“)

a

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO: 65993390, Správa Plzeň,
na adrese: Hřímalého 37, 301 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Bc. Miroslavem Blabolem, DiS.,

ředitel Správy Plzeň

V technických záležitostech zastoupená: Bc. Miroslavem Blabolem, DiS.

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXX

E-mail: miroslav.blabol@rsd.cz

ID datové schránky: zjq4rhz

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3009-15937031/0710

DIČ: CZ65993390 (není plátce DPH)

(„Objednatel č. 2“)

a

- AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení)

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143

Zastoupená: Milan Nový, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Milanem Novým, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: XXXXX, XXXXX

Společně s: Ing. Jindřich Jíra, se sídlem: XXXXX, 395 01 Pacov, IČO: 43820654

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXX

E-mail: XXXXX

ID datové schránky: jyem6ry

Bankovní spojení: Komerční banka a. s.

Číslo účtu: 19-4040960207/0100

DIČ: CZ25094459

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

II.

V souladu s ustanovením čl. 20.2 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 24/2021-537100 ze dne 01.09.2021 a na základě žádosti Zhotovitele vedené u Státního pozemkového úřadu pod č.j. SPU 090505/2022 dne 15.03.2022 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram pod č.j. 112/2022 dne 16.03.2022), s přihlédnutím k čl.  6.  Směrnice SPÚ o zadávání veřejných zakázek č. 07/2016 ve znění změny č. 8 ze dne 4. 8. 2021 (účinnost od 05.08. 2021) a v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se Smluvní strany dohodly na změně počtu měrných jednotek a na změně smluvních termínů předání Díla u Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Milín.

Změny byly odsouhlasené dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha pod č.j. SPU 151705/2022 dne 2.5.2022 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram pod č.j 203/2022 dne 2.5.2022).

III.

Snížení a navýšení počtu měrných jednotek reaguje na jednání ze dne 24.02.2022, kdy došlo k aktualizaci a upřesnění obvodů upravovaného území a dále došlo k upřesnění rozsahu řešeného a neřešeného území podle § 2 zákona. Jedná se o dodatečné práce, které nebyly zahrnuty do původního zadání na veřejnou zakázku a jsou nezbytné pro zdárné dokončení díla. Potřeba změny počtu měrných jednotek vznikla tedy v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Ke změně závazku dochází v čl. 3.1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 24/2021-537100 a u dílčí části Hlavních celků: 6.2.4, 6.2.5, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.2 a Hlavního celku 6.4 „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Milín“ pro Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Milín takto:

a)    čl. 3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 908 900,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 041 550,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 91 200,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 3 041 650,00 Kč |
| DPH 21 % | 638 746,50 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 3 680 396,50 Kč |

- Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).

b)  příloha č. 1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 24/2021-537100 „Položkový výkaz

činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Milín“

Změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ u dílčí části Hlavních celků: 6.2.4, 6.2.5, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.2 a Hlavního celku 6.4

6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - navýšení o 51 MJ, tj. více práce 91.800 Kč bez DPH, nový termín: 31. 10. 2022

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona: - navýšení o 27 MJ, tj. více práce 51.300 Kč bez DPH, nový termín: 31. 10. 2022

6.2.7 Rozbor současného stavu - snížení o 14 MJ, tj. méně práce 3.500 Kč bez DPH

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - snížení o 14 MJ, tj. méně práce 4.200 Kč bez DPH

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení - snížení o 14 MJ, tj. méně práce 8.400 Kč bez DPH

6.3.1.i.a Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy - snížení o 14 MJ, tj. méně práce 2.100 Kč bez DPH

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 zákona: - navýšení o 10 MJ, tj. více práce 9.000 Kč bez DPH

6.4 Mapové dílo - snížení o 14 MJ, tj. méně práce 2.100 Kč bez DPH

IV.

Smluvní strany se dohodly na změně smluvních termínů předání díla, v příloze č.1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 24/2021-53710 „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Milín“ v Hlavním celku 6.2 u dílčí části Hlavního celku 6.2.4, 6.2.5 takto:

Dílčí část Hlavního celku:

6.2.4 - zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. do 31.10.2022

6.2.5 - zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona do 31.10.2022

# V.

V rámci probíhajících komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Milín došlo k personální změně na straně Objednatele č. 2, kdy ve smluvních záležitostech byl Ing. Zdeněk Kuťák nahrazen Bc. Miroslavem Blabolem, DiS. V technických záležitostech zůstává i nadále Bc. Miroslav Blabol, DiS.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 24/2021-537100 ze dne 01.09.2021 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Nedílnou součást dodatku č. 1 tvoří položkový výkaz činností.

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č.1.

Dne 16. 5. 2022

Za Objednatele č. 1:					     Za Objednatele č. 2:

Česká republika – Státní pozemkový úřad                       Ředitelství silnic a dálnic ČR

________________________________                              ___________________________

Ing. Jiří Veselý                                                                               Bc. Miroslav Blabol, DiS.

ředitel Krajského pozemkového úřadu                                          ředitel Správy Plzeň

pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Za Zhotovitele:

AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení)

________________________________

Milan Nový

jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Milín |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek |  | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod | 227 |  | 500,00 | 113 500,00 | 31.10.2021 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole 6) | bod | 10 |  | 2 000,00 | 20 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1) | ha | 492 |  | 650,00 | 319 800,00 | 31.10.2021 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1) | ha | 130 |  | 900,00 | 117 000,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 313 |  | 1 800,00 | 563 400,00 | 31.10.222 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 232 |  | 1 900,00 | 440 800,00 | 31.10.2022 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 608 |  | 250,00 | 152 000,00 | 28.2.2023 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 608 |  | 300,00 | 182 400,00 | 31.3.2023 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 908 900,00 | 31.3.2023 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 608 |  | 600,00 | 364 800,00 | 28.2.2024 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 608 |  | 150,00 | 91 200,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 5 |  | 1 000,00 | 5 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 1 |  | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 |  | 70 000,00 | 70 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 |  | 4 200 | 4 200 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 |  | 2 400 | 2 400 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 |  | 900 | 900 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 502 |  | 900 | 451 800 | 31.10.2024 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 |  | 15 000 | 30 000 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm | 1 |  | 5 000 | 5000 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 |  | 6 300 | 6 300 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 |  | 3 600 | 3 600 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 |  | 1 350 | 1 350 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 041 550,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 608 |  | 150,00 | 91 200,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 91 200,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 908 900,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 041 550,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 91 200,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 3 041 650,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  | 638 746,50 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  | 3 680 396,50 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  |  | AREA G.K. spol. s r.o. (reprezentant sdružení) |  |  |
| ________________________________ |  |  |  |  | ________________________________ |  |  |
| Ing. Jiří Veselý |  |  |  |  | Milan Nový |  |  |
| ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  |  |  |  | jednatel |  |  |
| Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň |  |  |  |  |  |  |  |
| ________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Bc. Miroslav Blábol DiS. |  |  |  |  |  |  |  |
| ředitel Správy Plzeň |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Jedná se o volitelnou položku v Zadávací dokumentaci – rozdělení položek na „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty / v trvalých porostech", případně jejich sloučení do jedné položky „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví Objednatel v Zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k. ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající / nemající vliv na složitost díla a jeho cenu). |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) Termín stanovuje Objednatel. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota C1 až C13 – určí Objednatel |  |  |  |  |  |  |
|  | C3 + C4 = A + B |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota D – určí Objednatel |  |  |  |  |  |  |
|  | nevyplňovat |  |  |  |  |  |  |
|  | DTR – dokumentace technického řešení PSZ |  |  |  |  |  |  |