Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 19/2018-504202 ze dne 9. 7. 2018 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexních pozemkových úprav a provedení s tím   souvisejících   zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v  pl. zn.) v katastrálním území Jeníkovice u Horšovského Týna, uzavřený mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

Se sídlem: 		Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Zastoupený: 		Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

Telefon: 		+420 727 956 737

e-mail: 			domazlice.pk@spucr.cz

IČO: 			0131277

DIČ:			Není plátce DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:

GROMA PLAN s.r.o. a POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Reprezentant sdružení: GROMA PLAN s.r.o.

Se sídlem: 		Plachého 40, 301 00 Plzeň

Zastoupen: 		Pavlem Vostrackým – jednatelem

IČO/DIČ: 	             25233025 / CZ25233025

Člen sdružení:              POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Se sídlem:                    Plachého 40, 301 00 Plzeň

Zastoupen:                   Ing. Helenou Krausovou - jednatelem

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Bankovní spojení: 	xxx

Číslo účtu:            	xxx

IČO/DIČ: 	             29099323 / CZ29099323

Telefon: 		xxx

E-mail: 		         	xxx

ID DS: 			ekc85xd

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1950

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

dále jen „zhotovitel“.

1. Předmět dodatku č. 1

  - Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 19/2018-504202 ze dne 9. 7. 2018 je změna článku Vl. Smlouvy „Cena za provedení díla” a změna Přílohy Položkový výkaz činností ke SOD č. 19/2018-504202, které jsou vyvolané snížením počtu měrných jednotek u dílčího celku 3.4.3. v rozsahu dle „Písemného záznamu o uplatnění méněslužeb“ ze dne 20. 8. 2020 č. j. SPU 299602/2020, s  tím související snížení celkové ceny za tento dílčí celek. Na základě upřesnění obvodu KoPÚ v k. ú. Jeníkovice u Horšovského Týna (v rámci dílčího celku 3.4.3.) se mění délka obvodu z původních 135 MJ na 125 MJ. Skutečná délka obvodu KoPÚ v k. ú. Jeníkovice u Horšovského Týna byla zjištěna šetřením hranic obvodu v terénu a byla ponížena o 10 MJ oproti původnímu předpokladu. Původní hodnota dílčího celku 3.4.3. činila 135 000 Kč bez DPH a nová hodnota po odečtu méněprací činí 125 000 Kč bez DPH. Hodnota méněprací v tomto dílčím celku činí 10 000 Kč bez DPH.

  - Z důvodu upřesnění výměry pozemků řešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. v obvodu KoPÚ  (v rámci dílčího celku 3.4.4.) se mění také skutečná výměra z původních 320 ha na 309 ha, tedy o 11 MJ méně než je uvedeno ve smlouvě o dílo. Původní hodnota fakturačního celku 3.4.4. činila 32 000 Kč bez DPH a nová hodnota po odečtu méněprací činí 30 900 Kč bez DPH. Hodnota méněprací v tomto dílčím celku činí 1 100 Kč bez DPH.

Po tomto upřesnění bude počet fakturovaných MJ změněn také v následujících dílčích částech:

3.4.4. – původní 320 MJ nově 309 MJ Rozsah méněprací činí 1 100 Kč (11MJ*100 Kč). Původní hodnota tohoto fakturačního celku byla 32 000 Kč bez DPH. Nyní bude fakturováno 30 900 Kč bez DPH, tedy o 1 100 Kč méně.

3.4.5. – původní 320 MJ   nově 309 MJ   Rozsah méněprací činí 11 MJ a finanční vyjádření méněprací činí 3 300 Kč (11MJ*300 Kč). Původní hodnota tohoto fakturačního celku byla 96 000 Kč bez DPH a nyní bude fakturováno 92 700 Kč bez DPH, tedy o 3 300 Kč méně.

3.5.1. – původní 320 MJ   nově 309 MJ   Rozsah méněprací činí 11 MJ a finanční vyjádření méněprací činí 28 050 Kč bez DPH (11MJ*2550Kč). Původní hodnota tohoto fakturačního celku byla 816 000 Kč bez DPH a nyní bude fakturováno 787 950 Kč bez DPH, tedy o 28 050 Kč méně.

3.5.2. – původní 320 MJ   nově 309 MJ   Rozsah méněprací činí 11 MJ a finanční vyjádření méněprací činí 22 000 Kč bez DPH (11MJ*2000 Kč). Původní hodnota tohoto fakturačního celku byla 640 000 Kč bez DPH a nyní bude fakturováno 618 000 Kč bez DPH, tedy o 22 000 Kč méně.

3.6. – původní 320 MJ   nově 309 MJ   Rozsah méněprací činí 11 MJ a finanční vyjádření méněprací činí 11 000 Kč bez DPH (11MJ*1 000Kč). Původní hodnota tohoto fakturačního celku byla 320 000 Kč bez DPH a nyní bude fakturováno 309 000 Kč bez DPH, tedy o 11 000 Kč méně.

Celková hodnota méněprací činí 75 450 Kč bez DPH, což představuje 3,33 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. Povaha veřejné zakázky se přitom nemění.

1.3 V souladu s ustanovením Článku VI. bodu 6.2. se mění Článek VI. bod 6.1. „Cena za provedení díla“ takto:

| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 391 600 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 1 487 450 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 309 000 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 2 188 050 Kč |
| DPH 21% | 459 491 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 647 541 Kč |

1.4 „Příloha č. 1 SOD č. 19/2018-504202“ - Položkový výkaz činností KoPÚ v k. ú. Jeníkovice u Horšovského Týna se mění takto:

| Hlavní celek / dílčí část |  | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 9 | 1 000 | 9 000 | 30.3.2019 |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 320 | 400 | 128 000 | 30.9.2019 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 125 | 1 000 | 125 000 | 30.9.2020 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 3 | 2 000 | 6 000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 309 | 100 | 30 900 | 30.6.2021 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 309 | 300 | 92 700 | 28.2.2022 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 391 600 | 28.2.2022 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 309 | 2 550 | 787 950 | 28.2.2023 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 15 | 1 000 | 15 000 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 37 | 500 | 18 500 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 8 | 1 000 | 8 000 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 309 | 2 000 | 618 000 | 31.1.2024 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 20 000 | 40 000 | do 1 měsíce od výzvy objednatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 487 450 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 309 | 1 000 | 309 000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 309 000 |  |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |
| --- | --- |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | 391 600 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | 1 487 450 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | 309 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 2 188 050 Kč |
| DPH 21% v Kč | 459 491 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 2 647 541 Kč |

2. Závěrečná ustanovení

2.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

2.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 40/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

2.4 Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Domažlicích dne 	11.09.2020		                         V Plzni dne 11.09.2020, 14.09.2020

Za objednatele:						Za zhotovitele:

Elektronicky podepsáno		Elektronicky podepsáno	Elektronicky podepsáno

11.09.2020				11.09.2020 			14.09.2020

………………………………………..  ……………………………………….. ………………………………………..

Ing. Jan Kaiser			     Pavel Vostracký                     Ing. Helena Krausová

vedoucí Pobočky Domažlice                        jednatel společnosti                 jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad                                GROMA PLAN s.r.o.          POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.