# D O D A T E K  č. 1  SMLOUVY  O  DÍLO

Na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Úherce

č. objednatele: 28/2021-537100

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupená: | Ing. Jiří Veselý, ředitel |
| Ve smluvních záležitostech zastoupená: | Ing. Jiří Veselý, ředitel |
| V technických záležitostech zastoupená: | Jitka Kettnerová, Pobočka Mladá Boleslav |
| Adresa: | Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav |
| Telefon: | +420 724 b277 824 |
| E-mail : | j.kettnerova@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | AREA G.K. spol. s r.o. (reprezentant sdružení) |
| --- | --- |
| Sídlo: | U Elektry 650, 198 00 Praha 9 |
| Zastoupená: | Milan Nový, jednatelem |
| ve smluvních záležitostech zastoupená: | Milan Nový, jednatelem |
| v technických záležitostech zastoupená: | XXXXX, XXXXX |
| Společně s: | Ing. Jindřich Jíra, se sídlem XXXXX, 395 01 Pacov, IČO: 43820654 |
| Telefon: | XXXXX |
| E-mail : | XXXXX |
| ID DS: | jyem6ry |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |
| Číslo účtu: | 19-4040960207/0100 |
| DIČ: | CZ25094459 |

(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

# 1.

Předmětem dodatku je úprava (snížení) počtu měrných jednotek dílčí části díla na základě dohodnutých změn na kontrolním dni z 18.1.2023:

6.2.4 zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. původní počet byl MJ 137 (bm)  a nově 86 MJ, cena za MJ 2 300 Kč, cena bez DPH  původně byla 315 100 Kč a nově je 197 800 Kč bez DPH.

2.

Předmětem dodatku je změna termínu dílčích částí díla:

6.2.4 zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., původní termín 31.3.2023, nový termín 18.6.2023.

6.2.8 dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, původně 30.10.2023, nově 18.1.2024.

6.3.1 vypracování plánu společných zařízení, původně 31.3.2024, nově 18.6.2024.

6.3.2 vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení, původně 30.11.2024, nově 17.2.2025.

3.

Cena za provedení díla se mění:

3.1 Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy. Rekapitulace ceny :

| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 701 200,- Kč |
| --- | --- |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 734 620,- Kč |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 95 700,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1 531 520,- Kč |
| DPH 21% | 321 619,20 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 853 139,20 Kč |

Odůvodnění:

Dne 18.1.2023 se konal kontrolní den, na kterém se zpracovatel, pobočka a příslušný katastrální úřad dohodli na aktualizaci a upřesnění obvodu řešeného území.

Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočka Mladá Boleslav obdržel dne 21.2.2023 od zhotovitele KoPÚ Úherce žádost č.j. SPU 068089/2023 na úpravu měrných jednotek a termínů. Pobočka vyzvala zpracovatele k objasnění žádosti na změnu termínů. Dne 13.3.2023 bylo podáno vysvětlení: vzhledem k neodsouhlasené změně obvodu se práce zdržely, a to o 79 dní (mezi odevzdáním předcházející etapy, podrobné měření polohopisu a dohody o změně obvodu dne 18.1.2023).

Na základě jednání a žádosti došlo k změně měrných jednotek v dílčí etapě 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ a následně posunutí termínu u etapy 6.2.4, 6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.3.1 Vypracování plánu společných zařízení a 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 1 je spolu s přílohou (položkový výkaz činností) nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele: 28/2021-537100 ze dne 24.9.2021. Je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené smlouvy a jako takový bude smluvními stranami respektován. Dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.

| V Praze dne 24. 3. 2023 | V Praze dne 23. 3. 2023 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing. Jiří Veselý Ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | Milan Nový Jednatel firmy AREA G.K. spol. s r.o. |

| Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 1 – Komplexní pozemkové úpravy Úherce |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) |  | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod | 11 | 900,00 |  | 9 900,00 | 30.6.2022 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole 6) | bod | 5 | 3 000,00 |  | 15 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1) | ha | 319 | 900,00 |  | 287 100,00 | 31.10.2022 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 86 | 2 300,00 |  | 197 800,00 | 18.6.2023 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 319 | 250,00 |  | 79 750,00 | 31.5.2023 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 319 | 350,00 |  | 111 650,00 | 18.1.2024 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 701 200,00 | 18.1.2024 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 319 | 750,00 |  | 239 250,00 | 18.6.2024 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 8 | 2 000,00 |  | 16 000,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 55 | 800,00 |  | 44 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 3 | 3 000,00 |  | 9 000,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 | 50 000,00 |  | 50 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 5 250,00 |  | 5 250,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 3 000,00 |  | 3 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 120,00 |  | 1 120,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 319 | 1 000,00 |  | 319 000,00 | 17.2.2025 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 15 000,00 |  | 30 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm | 0 | 5 500,00 |  | 5 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 7 000,00 |  | 7 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 4 000,00 |  | 4 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 500,00 |  | 1 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 734 620,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 319 | 300,00 |  | 95 700,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 95 700,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 701 200,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 734 620,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 95 700,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 531 520,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  | 321 619,20 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 853 139,20 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  |  | AREA G.K. spol.s r.o. (reprezentant sdružení) |  |  |
| Místo: Praha |  |  |  |  | Místo: Praha |  |  |
| Datum: 24.3.2023 |  |  |  |  | Datum: 23.3.2023 |  |  |
| ________________________________ |  |  |  |  | ________________________________ |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  |  |  | Jméno: Milan Nový |  |  |
| Funkce: ředitel Krajského pozem. úřadu pro Středočeský kraj a hl.m. Praha |  |  |  |  | Funkce: jednatel |  |  |