# Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Č. objednatele: 20/2017-537100

Č. zhotovitele:

mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín |
| --- | --- |
| Sídlo: | Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj, |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jiří Veselý |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jana Zajícová, Ing. Jitka Málková Pobočka Kolín |
| Adresa: | Karlovo náměstí 45, Kolín, 280 30 |
| Telefon: | +420 XXXXX |
| E-mail : | kolin.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s. r. o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Plachého 40, 301 00 Plzeň |
| Zastoupen: | Ing. Helena Krausová, Barbora Salátová |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Helena Krausová, Barbora Salátová |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXX, XXXXX, XXXXX |
| Telefon: | XXXXX |
| E-mail : | XXXXX |
| ID DS: | qzhp5bf |
| Bankovní spojení: | Raiffeisenbank a.s. |
| Číslo účtu: | 5279999001/5500 |
| IČO: | 29099323 |
| DIČ: | CZ29099323 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674 |

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ( č. objednatele: 20/2017 – 537100 uzavřené dne 9. 5. 2017) mezi objednatelem ČR - Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha – Pobočkou Kolín a zhotovitelem POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+KV s. r. o. z důvodu nutnosti řešení změny obvodu pozemkových úprav na základě promítnutí platného územního plánu obce do zpracovávaného návrhu komplexních pozemkových úprav.

Předmětem dodatku č. 2 je  úprava fakturačního celku :

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl.č. 357/2013 Sb.  ,navýšením celkového počtu měrných jednotek o 15 , tyto  vícepráce  budou uskutečněny do  30.6. 2019

Celkový počet zasmluvněných  měrných jednotek po dodatku č. 2  je 183 MJ.

3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešných dle §2 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění ,navýšením celkového počtu měrných jednotek o 114 , tyto vícepráce budou uskutečněny   do 30.9. 2019 .

Celkový počet zasmluvněných  měrných jednotek po dodatku č. 2  je 129 MJ.

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1.zákona,  snížením celkového počtu měrných jednotek o 48 .Celkový počet zasmluvněných  měrných jednotek, které budou fakturovány je 264 MJ

3.6. Mapové dílo      ,     snížením celkového počtu měrných jednotek o 18 Celkový počet zasmluvněných měrných jednotek, které budou fakturovány je 294 MJ.

Ostatní ustanovení  smlouvy  o dílo zůstávají v platnosti.

| V Praze dne 28. 3. 2019 | V Praze dne 28. 3. 2019 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing. Jiří Veselý Reditel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha | Ing. Helena Krausová, jednatel POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+KV s. r. o. |

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú.Tři Dvory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč |  | Cena bez DPH celkem v Kč |  |  |  | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |  |  |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 8 | 1 000 |  | 8 000 |  |  |  | 28.2.2018 |  |  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 20 | 2 500 |  | 50 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 302 | 740 |  | 223 480 |  |  |  | 30.6.2018 |  |  |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 10 | 800 |  | 8 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Vektorizace vlastnické mapy | ha | 462 | 110 |  | 50 820 |  |  |  | 30.6.2018 |  |  |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 10 | 1 600 |  | 16 000 |  |  |  | 30.6.2018 |  |  |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 168 | 1 400 |  | 235 200 |  |  |  | 31.10.2018 |  |  |
|  | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 15 | 1 400 |  | 21 000 |  |  |  | 30.6.2019 |  |  |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 15 | 1 400 |  | 21 000 |  |  |  | 31.10.2018 |  |  |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 114 | 1 400 |  | 159 600 |  |  |  | 30.9.2019 |  |  |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 312 | 860 |  | 268 320 |  |  |  | 31.10.2018 |  |  |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 312 | 1 000 |  | 312 000 |  |  |  | 1.3.2019 |  |  |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 1 373 420 |  |  |  | 1.3.2019 |  |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 312 | 1 000 |  | 312 000 |  |  |  | 30.9.2019 |  |  |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 30 | 800 |  | 24 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 60 | 500 |  | 30 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 20 | 1 000 |  | 20 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 264 | 1 000 |  | 264 000 |  |  |  | 30.9.2020 |  |  |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 20 040 |  | 40 080 |  |  |  | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |  |  |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 690 080 |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 294 | 400 |  | 117600 |  |  |  | do 3 měsíců od výzvy objednatele |  |  |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 117 600 |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Vytyčení pozemků podle zapsané DKM | 100 bm | 50 | 800 |  | 40 000 |  |  |  | do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí10 |  |  |
| Vytyčení pozemků podle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 40 000 |  |  |  |  |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 1 373 420 Kč |  |  |  |  |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 690 080 Kč |  |  |  |  |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 117 600 Kč |  |  |  |  |  |
| Vytyčení pozemků podle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 40 000 Kč |  |  |  |  |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 2 221 100 Kč |  |  |  |  |  |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  | 466 431 Kč |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  | 2 687 531 Kč |  |  |  |  |  |  |
| V Praze dne 28. 3. 2019 |  |  | V Praze dne 28. 3. 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …………………………………………...…………………… |  |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ing. Jiří Veselý, | Ing. Helena Krasusová - Jednatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ředitel Krajského pozemkového úřadu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pro Středočeský kraj a hlavní město Praha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |