č. j. SPU: SPU 229268/2023, UID:spudms00000013700695

Číslo smlouvy objednatele: 41/2021-537100,

v ASPU 161-2021-537213

Číslo smlouvy zhotovitele:

Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů v k.ú.

Vlkov u Rakovníka

Dodatek č. 1

Ke Smlouvě o dílo ze dne 20.12.2021

Smluvní strany:

1.  Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3- Žižkov, IČO: 01312774,

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, na adresa Nám.

Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupená:   Ing. Jiřím Veselý , ředitel KPÚ

Ve smluvních záležitostech zastoupená:  Ing. Jiří Veselý,

V technických záležitostech zastoupená:  Ing. Silvie Römerová,

vedoucí Pobočky Rakovník

Kontaktní údaje:

Tel: 601571824

E-mail:s.römerova2@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu:3723001/0710

DIČ : CZ01312774 – není plátce DPH

(„Objednatel“)

a

2. POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem

Plachého 40,301 00 Plzeň, IČO: 29099323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674

Zastoupená:                                            Mgr. Barbora Salátová

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr .Barbora Salátová, Ing. Helena Krausová

V technických záležitostech zastoupená: XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXX

E-mail: XXXXX

ID datové schránky:qzhp5bf

Bankovní spojení: Raiffeisenbank. A.s.

Číslo účtu: 5279999001/5500

DIČ: CZ29099323

(„Zhotovitel“)

Tímto dodatkem se v souladu s článkem 2.1. a ustanoveními článku17 smlouvy o dílo, se mění smlouva o dílo uzavřená na provedení díla – Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů v k.ú. Vlkov u Rakovníka (dále jen „JPÚ“) (dále jen smlouva) a to na základě žádosti zhotovitele ze dne 1.6. 2023 zaevidována pod č. j.  SPU 225740/2023 o změnu termínů   k veřejné zakázce „Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů v k.ú. Vlkov u Rakovníka a souhlasu KPÚ pro Středočeský kraj a hl. Praha.

Odůvodnění:

V žádosti zpracovatele ze dne 1.6. 2023 se uvádí, že rámci zpracovávání etapy díla 6.2.3 dle SoD byla zjištěna řada nesouladů mezi stavem evidovaným v katastru nemovitostí (pozemky KN) a stavem pozemků vedeným ve zjednodušené evidenci parcel PK a GP. Tyto nesoulady byly předány k posouzení a případnému odstranění na KP Rakovník. V rámci zpracování následujících etap 6.2.4, 6.2.5 a 6.2.6 byly zjištěny další nesoulady a na základě jednání s KP Rakovník bylo dohodnuto, že je potřeba došetřit hranice parcel, které byly KP Rakovník doplněny do SPI (nebo jsou v současné době ještě katastrálním pracovištěm řešeny) a to na základě nesouladů zjištěných při vektorizaci mapy ZE a dále při šetření hranic pozemků v terénu a zpracování ZPH. S ohledem na složitost grafického přídělového operátu vznikají objektivní důvody pro důkladné prošetření stavu a s tím související posun termínů plnění.

V průběhu šetření hranic obvodu JPÚ v terénu bylo zjištěno, že k hranici stanoveného obvodu JPÚ přiléhají části pozemků vedených ve zjednodušené evidenci parcel, u kterých je nutno provést dodatečné šetření hranic. Jedná se o části pozemků vedených ve zjednodušené evidenci parcel (GP,PK) a příslušných pozemků KN u kterých není v KN evidován vlastník (parcely KN jsou bez LV). U těchto pozemků je nutno ve spolupráci KP Rakovník prověřit vlastnictví k pozemkům vedeným ve zjednodušené evidenci parcel a tyto parcely nejprve zavést do katastru nemovitostí. Následně je nutno provést za účasti zjištěných vlastníků těchto parcel dodatečné šetření hranic a vyhotovení GP.

Dále vznikl požadavek KP Rakovník o dodatečné vyřešení přídělových pozemků GP vedených ve zjednodušené evidenci parcel v k.ú. Vlkov, které nebyly zařazeny ve stanoveném obvodu JPÚ. U těchto pozemků bude nutno provést zjišťování hranic pozemků, případně vyhotovit GP a pozemky budou dodatečně zařazeny do obvodu JPÚ s upřesněním přídělů v k.ú. Vlkov u Rakovníka.

Výše uvedené změny v obvodu JPÚ nebylo možno předpokládat v průběhu přípravy veřejné zakázky. A jejich provedení je nezbytné pro zdárné dokončení JPÚ s upřesněním přídělů v k.ú. Vlkov u Rakovníka

Na základě výše uvedených objektivních skutečností a na základě souhlasu KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha č.j. SPU 237416/2023 s vyhotovením dodatku se smluvní strany v souladu se zněním čl. 2.1 SOD dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo“

1.Úprava přílohy SOD č. 1 Výkaz činností k SOD JPÚ s upřesněním přídělů v k.ů. Vlkov   u Rakovníka

| Hlavní celek/dílčí část | Původní termín plnění dle SOD | Nově navrhovaný termín plnění dodatkem k SOD 1 |
| --- | --- | --- |
| 6.2.4 Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 30.6.2023 | 31.10.2023 |
| 6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona. | 30.6.2023 | 31.10.2023 |
| 6.2.6. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu JPÚ, včetně označení lomových bodů | 30.6.2023 | 31.10.2023 |
| 6.2.7. Dokumentace k soupisu vstupních nárokových listů vlastnictví pro upřesnění přídělů. | 30.8.2023 | 31.1.2024 |
| 6.3.1. Vypracování nového soupisu nároků (výstupních nárokových listů vlastníka) pro upřesnění přídělů. | 31.3.2024 | 31.7.2024 |

- Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst.1 zákona č.340/2015 Sb. (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Praze dne 14.6.2023	                                         V Plzni dne  14.6.2023

Z a   o b j e d n a t e l e                                                     Z a   z h o t o v i t e l e

……………………………	………………………………

Ing. Jiří Veselý                                                                     Mgr. Barbora Salátová

Ředitel krajského pozemkového úřadu                               jednatel

pro středočeský kraj a hl. m. Praha

Příloha:

1.Položkový výkaz činností JPÚ s upřesněním přídělů v k.ú. Vlkov u Rakovníka (aktualizovaný)

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě“.

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Michal Hájek

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů v k.ú. Vlkov u Rakovníka |
| --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 6 | 1 000,00 | 6 000,00 | 31.3.2023 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 10 | 2 000,00 | 20 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty | ha | 248 | 1 000,00 | 248 000,00 | 31.3.2023 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ v trvalých porostech | ha | 36 | 1 000,00 | 36 000,00 |  |
| 6.2.3 | Vektorizace vlastnické mapy 9) | ha | 205 | 300,00 | 61 500,00 | 31.3.2023 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu JPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 221 | 2 000,00 | 442 000,00 | 31.10.2023 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 370 | 1 500,00 | 555 000,00 | 31.10.2023 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu JPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 13 | 2 000,00 | 26 000,00 | 31.10.2023 |
| 6.2.7 | Dokumentace k soupisu vstupních nárokových listů vlastnictví pro upřesnění přídělů | ha | 284 | 400,00 | 113 600,00 | 31.1.2024 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 1 508 100,00 | 31.1.2024 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování nového soupisu nároků (výstupních nárokových listů vlastníka) pro upřesnění přídělů. | ha | 284 | 1 000,00 | 284 000,00 | 31.7.2024 |
| 6.3.2 | Dokončení a předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ na upřešnění přídělů. | ks | 2 | 20 000,00 | 40 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.3 | Aktualizace nových soupisů nároků a aktuální dokumentace návrhu JPÚ na upřesnění přídělú po ukončení odvolacího řízení. | ha |  |  |  |  |
| 6.3.3 i) | Aktualizace nových soupisů nároků a aktuální dokumentace návrhu JPÚ na upřesnění přídělú po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 7 000,00 | 7 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.3 ii) | Aktualizace nových soupisů nároků a aktuální dokumentace návrhu JPÚ na upřesnění přídělú po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 4 000,00 | 4 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.3 iii) | Aktualizace nových soupisů nároků a aktuální dokumentace návrhu JPÚ na upřesnění přídělú po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 336 500,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 284 | 500,00 | 142 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 142 000,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 1 508 100,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 336 500,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 142 000,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 1 986 600,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  | 417 186,00 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 2 403 786,00 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad | POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. |
| Místo:Praha | Místo: Plzeň |
| Datum: 14.6.2023 | Datum: 14.6.2023 |
| ________________________________ | ________________________________ |
| Jméno: Ing. Jiřím Veselý………… | Jméno: Mgr. Barbora Salátová………… |
| Funkce: ředitel KPÚ | Funkce: jednatel |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |
| 9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj. |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |
| 12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu. |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |
|  | hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |
|  | hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |
|  | hodnota C1 až C13 – určí Objednatel |  |  |  |  |  |
|  | C3 + C4 = A + B |  |  |  |  |  |
|  | hodnota D – určí Objednatel |  |  |  |  |  |
|  | nevyplňovat |  |  |  |  |  |
|  | DTR – dokumentace technického řešení PSZ |  |  |  |  |  |