DODATEK č. 12

ke smlouvě o dílo č. objednatele, 1276-2015-505101 uzavřené dne 25.11.2015 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na provedení díla

„Komplexní pozemkové úpravy Hostišovice“

(dále jen „KoPÚ“)

Mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.

ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová CSc.

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Richard Valný

Adresa:	Rudolfovská 80, 387 01 České Budějovice

Tel./Fax:	+420 727 966 747/+420 296 164 139

E-mail:	e.schmidtmajerova@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	Česká národní banka

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

Dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:                                 	Sdružení AREA G.K. spol. s r.o. a Ing. Jan Hoška

Účastník sdružení (reprezentant): 		AREA G.K. spol. s r.o.

sídlo: 	U Elektra 650, 198 00 Praha 9

zastoupený: 	Milanem Novým, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Milan Nový

v technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx

##### Tel:		xxxxxx

##### E-mail:	xxxxxx

ID DS:		jyem6ry

Bankovní spojení: 	Komerční banka

##### Číslo účtu: 		19-4040960207/0100

IČ:	25094459

DIČ: 	CZ25094459

Společnost není zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu, oddíl C, vložka 49143

Osoba odpovědná (Úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Jan Hoška

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxxx

Účastník sdružení: 	Ing. Jan Hoška

sídlo: 	xxxxxx ,377 01 Jindřichův Hradec

zastoupený: 	Ing. Janem Hoškou

##### Tel:		xxxxxx

##### E-mail:	xxxxxx

IČ:		13498967

DIČ: 	CZ5609151020

Čl. I – Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 25.11.2015 Smlouvu o dílo č. 1276-2015-505101 (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Hostišovice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě. Dosud bylo ke Smlouvě uzavřeno celkem 11 dodatků, které řešily změny termínů plnění jednotlivých fakturačních celků.

Čl. II – Předmět tohoto dodatku

Dopisem ze dne 31.05.2023 požádal zhotovitel Pobočku Strakonice o úpravu jednotkové ceny u fakturačního celku 3.4. „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ Smlouvy z původních 100,- Kč na 1 000,- Kč bez DPH. Svou žádost odůvodňuje dramatickým růstem inflace a z toho vyplývajícím nárůstem nákladů spojených s poskytování služeb dle Smlouvy (ceny pohonných hmot, stabilizačního materiálu apod.). V případě, že nebude možné navýšení jednotkové ceny dle výše uvedeného návrhu, požaduje zhotovitel vyjmutí uvedené etapy (tj. F.C. 3.4.) ze Smlouvy.

Pobočka Strakonice ve svém dopisu ze dne 05.06.2023 sdělila zhotoviteli, že navýšení jednotkové ceny dle předloženého návrhu není možné, neboť by vykazovala znaky podstatné změny závazku dle § 222 odst. 3 písm. a/ a b/ zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a souhlasí s vyjmutím uvedené etapy (tj. F.C. 3.4.) ze Smlouvy.

Vzhledem k výše uvedenému dochází k úpravě Smlouvy u následujícího fakturačního celku:

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM

původní rozsah MJ: 962

cena za MJ bez DPH v Kč: 100 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 96 200 Kč

• nový rozsah MJ: 0

cena za MJ bez DPH v Kč: 100 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 0 Kč

• snížení o 962 MJ, snížení ceny bez DPH o 96 200 Kč

Na základě tohoto dodatku se celková cena díla snižuje o 96 200 Kč bez DPH.

Dílo, které je předmětem Smlouvy bude řádně dokončené předáním etapy (fakturačního celku) 3.3. „Mapové dílo“.

Čl. III – Rekapitulace celkové ceny díla

Vzhledem ke změnám uvedeným v článku II. tohoto dodatku se mění i rekapitulace ceny za provedení díla uvedená v článku VI., bodě 6.1. Smlouvy, a to takto:

| - Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.6.) bez DPH | 849 750,- Kč |
| --- | --- |
| - Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH | 408 700,- Kč |
| - Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 143 550,- Kč |
| - Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 0,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1 402 000,- Kč |
| DPH 21 % | 294 420,- Kč |
| CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH | 1 696 420,- Kč |

Čl. IV - Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10 a č. 11 zůstávají nedotčena.

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek č. 12, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 12 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3. Tento Dodatek č. 12 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 12 přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 12 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Z a    o b j e d n a t e l e:                                                                 Z a    z h o t o v i t e l e:

Místo: České Budějovice 													  Místo: Praha

Datum: 26.06.2023															  Datum: 23.06.2023

.……………………………………	……………………………………..

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.                                                    Milan Nový

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj                                                    reprezentant sdružení

zastoupená Mgr. Ing. Miroslavem Šimkem

zástupcem ředitelky a vedoucím oddělení převodu majetku státu

Za správnost:

.............………………………......

Ing. Hana Kubešová

KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha:

Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností pro KoPÚ Hostišovice

| Příloha č. 1 k Dodatku č. 12 ke Smlouvě o dílo č. 1276-2015-505101 - KoPÚ Hostišovice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč |  | Termín ukončení |  |  |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 14 | 700 | 9 800 |  | 30.6.2016 |  |  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 5 | 1 500 | 7 500 |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty | ha | 265 | 500 | 132 500 |  | 30.11.2016 |  |  |
|  | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech | ha | 230 | 680 | 156 400 |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Rozbor současného stavu | ha | 495 | 200 | 99 000 |  | 31.1.2017 |  |  |
| 3.1.4. | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 139 | 1 000 | 139 000 |  | 30.6.2018 |  |  |
| 3.1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona | 100 bm | 180 | 900 | 162 000 |  | 30.6.2018 |  |  |
| 3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 495 | 290 | 143 550 |  | 30.6.2019 |  |  |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 849 750 |  | 30.6.2019 |  |  |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 495 | 300 | 148 500 |  | 30.10.2019 |  |  |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků | 100 bm | 28 | 800 | 22 400 |  | 30.10.2019 |  |  |
|  | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření | ha | 15 | 3 500 | 52 500 |  |  |  |  |
| 3.2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 72 | 500 | 36 000 |  | 30.10.2019 |  |  |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 64 | 250 | 16 000 |  | 30.10.2019 |  |  |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 18 | 250 | 4 500 |  | 30.10.2019 |  |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 302 | 400 | 120 800 |  | 1.2.2022 |  |  |
| 3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 4 | 2 000 | 8 000 |  | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |  |  |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 408 700 |  | 1.3.2022 |  |  |
| 3.3. | Mapové dílo | ha | 495 | 290 | 143 550 |  | do 3 měsíců nabytí PM 1.R |  |  |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 143 550 |  |  |  |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 0 | 100 | 0 |  | - |  |  |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 849 750 Kč |  |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 408 700 Kč |  |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 143 550 Kč |  |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 0 Kč |  |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 1 402 000 Kč |  |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  |  | 294 420 Kč |  |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  |  | 1 696 420 Kč |  |  |
| Za objednatele: Místo: České Budějovice |  | Za zhotovitele: Místo: Praha |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum: 26.06.2023 |  | Datum: 23.06.2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| ……………………………………………………………….. |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj zastoupená Mgr. Ing. Miroslavem Šimkem zástupcem ředitelky a vedoucím oddělení převodu majetku státu |  | Milan Nový reprezentant sdružení |  |  |  |  |  |  |  |