DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce malé vodní nádrže v k. ú. Kosoř“

(dále jen „smlouva“)

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Adresa: nám. W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha3

Pobočka Kladno

Adresa: nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno

zastoupený: 	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Stř. kraj a hl. město Praha

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Stř. kraj a hl.   město Praha

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat:	Ing. Dagmar Maňasová, vedoucí pobočky Kladno

Ing. Martina Mbumastonová

Tel.:				+420 601 584 040

E-mail:				kladno.pk@spucr.cz

ID DS:				z49per3

Bankovní spojení:			ČNB

Číslo účtu:				3723001/0710

IČO:				01312774

DIČ:				CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:    				elitbau s.r.o.

Sídlo:                                                Dřevařská 855/12, 602 00 Brno

zastoupený:                              	Ing. Jiřím Křenovským, jednatelem spol.

tel./fax:                                              XXXXXXXXXX

e-mail:                                               XXXXXXXXXX

ID DS:	 				526aihc

v technických záležitostech je oprávněn jednat:	XXXXXXXXXX

tel./fax:                                                                	XXXXXXXXXX

e-mail:	            					XXXXXXXXXX

bankovní spojení:	          				Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:	            				4086702/0800

IČO:	            					25571273

DIČ:	            					CZ25571273 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Brně, oddíl C, vložka 34408

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

PREAMBULE

- Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna harmonogramu plnění včetně změny lhůty plnění uzlových bodů a lhůty pro dokončení stavebních prací.

- Lhůty plnění uzlových bodů dle uzavřené SoD čl.V Doba plnění bod 5:

Úprava zátopy – do 54 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Rekonstrukce hráze – do 106 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení sdruženého objektu a odpadního koryta – do 106 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

- Lhůta pro dokončení stavebních prací: 15.11.2023 (dle uzavřené SoD čl. V Doba plnění bod 4c)

- Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. XVIII. odst. 3 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.

- V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava časového harmonogramu postupu prací, který je nedílnou součástí smlouvy jako její příloha a bude provedena úprava lhůt výše uvedených uzlových bodů. Dále bude provedena změna lhůty pro dokončení stavebních prací.

- Smluvní strany shodně konstatují, že úprava časového harmonogramu včetně lhůt plnění uzlových bodů a lhůty pro dokončení stavebních prací se jeví jako nutná z důvodu časové náročnosti administrace veřejné zakázky a prodloužení zadávacího řízení. Zhotovitel využil bod 3.3.1 Zadávací dokumentace, kdy nebylo možné zahájit v předpokládaném termínu plnění veřejné zakázky a předpokládaný termín se tak zpozdil o více jak 14 dnů.

- U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

PŘEDMĚT DODATKU

- Smluvní strany se dohodly na změně harmonogramu plnění, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

- Smluvní strany se dohodly na změně čl. V Doba plnění bod 5 – lhůt uzlových bodů na:

Úprava zátopy: do 54 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Rekonstrukce hráze: do 136 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení sdruženého objektu a odpadního koryta: do 136 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

- Smluvní strany se dohodly na změně čl. V Doba plnění bod 4c na:

Lhůta pro dokončení stavebních prací: 15.12.2023

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

- SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Praze dne: 31.07.2023			V Lysicích dne: 31.07.2023

Za objednatele:					Za zhotovitele:

…………………………….					………………………….

Ing. Jiří Veselý				                          Ing. Jiří Křenovský

ředitel Krajského pozemkového úřadu	          jednatel společnosti elitbau s.r.o. 	     pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Za správnost: Ing. Dana Židlická

Příloha č. 1: upravený harmonogram prací

Příloha č. 1: upravený harmonogram prací

| HARMONOGRAM PRACÍ - časový |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: Rekonstrukce malé vodní nádrže a přístupové polní cesty C1 v k.ú. Kosoř |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: ČR-SPÚ, pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| náměstí Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Realizace díla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | zahájení - 31.týden 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  | dokončení - 15.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok | 2023 |
| Měsíc | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Týden | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Úprava zátopy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zemní práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rekonstrukce hráze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zemní práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trubní vedení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ostatní a dokončovací práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sdružený objekt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zemní práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Svislé konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trubní vedení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ostatní a dokončovací práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odpadní koryto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zemní práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VRN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přípravné, dokončovací práce, inženýrská činnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzlové body: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zemní práce při úpravě zátopy - lhůta pro plnění do: | 54 dní od nabití účinnosti SOD a zároveň 54 dní samotná realizace |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sdružený objekt - lhůta pro plnění do: | 136 dní od nabití právní moci SOD, a 122 dní samotná realizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rekonstrukce hráze - lhůta pro plnění do: | 136 dní od nabití právní moci SOD a zároveň 136 dní samotná realizace |  |  |  |  |  |  |  |