DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: 1097-2022-537205

č. smlouvy zhotovitele: ……….

Komplexní pozemkové úpravy

v k. ú. Kouřim

uzavřené mezi smluvními stranami

| Objednatel: Sídlo: | Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj kraj a hl. město Praha |
| --- | --- |
| Adresa: | Náměstí W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 |
| Zastoupený: | Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Miluše Charvátová, Pobočka Kolín |
| Adresa: | Karlovo náměstí 45, 280 02 Kolín |
| Telefon: | +420 724 191 849 |
| E-mail : | j.zajicova@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel (reprezentant sdružení) : | AREA G. K. spol. s r. o., reprezentant sdružení Ing. Jindřich Jira a AREA |
| --- | --- |
| Sídlo: | U Elektry 650, 198 00 Praha 9 |
| Zastoupen: | Milan Nový, jednatel |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Milan Nový, jednatel |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXX, XXXXX |
| Telefon: | XXXXX |
| E-mail : | XXXXX |
| ID DS: | jyem6ry |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a. s. |
| Číslo účtu: | 19-4040960207/0100 |
| IČO: | 25094459 |
| DIČ: | CZ25094459 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Zhotovitel (podal nabídku společně): Sídlo: Zastoupený: IČO: | Městským soudem v Praze, C 49143 Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE XXXXX, 393 01 Pelhřimov / XXXXX, 395 01 Pacov Ing. Jindřich Jíra 43820654 |

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce: XXXXX

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č.1 smlouvy o dílo č. objednatele 1097-2022-537205 uzavřené dne 24.10.2023 mezi objednatelem ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočkou Kolín a zhotovitelem AREA G. K. spol. s r. o. (dále jen „smlouva“).

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu projednaných změn obvodu pozemkové úpravy a rozsahu parcel neřešených dle § 2  zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění.

Tímto dodatkem se tedy  upravuje  stávající smluvní termín u níže  uvedených dílčích fakturačních celků v položkovém výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku č. 1 takto:

- 6.2.4. zjišťování hranic obvodu KoPU , geometrické plány pro stanovení obvodu KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. z původního termínu do 30.10.2023 se mění na smluvní termín do 31. 5. 2024

- 6.2.5  zjišťování hranic pozemků neřešených dle 2 zákona

z původního termínu do 30.10.2023  se mění na smluvní termín do 31. 5. 2024

- 6.2.7. rozbor současného stavu z původního termínu do 31. 1. 2024 se mění na smluvní termín do 31. 8. 2024

- 6.2.8.  dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

z původního termínu do 31. 1. 2024 se mění na smluvní termín do 31. 8. 2024

- 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení,

z původního termínu do 31. 3. 2025 se mění na smluvní termín do 30. 10. 2025

- 6.3.1 i).a) Výškopisné zaměření zájmového území  dle čl. 6.3.1 i)a)  smlouvy, z původního termínu do 31. 3. 2025 se mění na smluvní termín do 30.10.2025

- 6.3.1.i).b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1i) b) smlouvy z původního termínu do 31. 3. 2025 se mění na smluvní termín do 30.10. 2025

- 6.3.1.i).b) DTR vodohospodářských a protierozních  staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1i) b) smlouvy z původního termínu do 31. 3. 2025 se mění na smluvní termín do 30.10. 2025

- 6.3.1.i).c) DTR vodohospodářských   staveb PSZ dle čl. 6.3.1i) c) smlouvy z původního termínu do 31. 3. 2025 se mění na smluvní termín do 30.10. 2025

- 6.3.2 vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona původního termínu do 1.10.2025  se mění na smluvní termín do 30.6.2026 .

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

| V Praze dne 11. 8. 2023 | V Praze dne 11. 8. 2023 |
| --- | --- |
| …………………………………....… | …………………………………............… |
| Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha | Milan Nový, reprezentant sdružení |

Příloha: Položkový výkaz činností

| Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č.1 – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kouřim |  |
| --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 27 | 500,00 | 13 500,00 | 31.3.2023 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 15 | 2200,00 | 33 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 270 | 500,00 | 135 000,00 | 30.6.2023 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 664 | 650,00 | 431 600,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 384 | 1900,00 | 729 600,00 | 31.5.2024 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 153 | 2000,00 | 306 000,00 | 31.5.2024 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 146 | 1500,00 | 219 000,00 | 30.10.2023 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 934 | 260,00 | 242840,00 | 31.8.2024 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 934 | 315,00 | 294210,00 | 31.8,.2024 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 2404750,00 | 1.9.2024 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 934 | 735,00 | 686 490,00 | 30.10.2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 192 | 600,00 | 115 200,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 120 | 1050,00 | 126 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 50 | 3000,00 | 150 000,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 | 60000,00 | 60 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 5145,00 | 5 145,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 2940,00 | 2 940,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1100,00 | 1 100,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 934 | 900,00 | 840 600,00 | 30.6.2026 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 20000,00 | 40 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3) | 100 bm | 1 | 5000,00 | 5 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 6300,00 | 6 300,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 3600,00 | 3 600,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1350,00 | 1 350,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 2 043 725,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 934 | 150,00 | 140 100,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 140 100,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 2 404 750,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 2 043 725,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 140 100,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 4 588 575,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  | 963 600,75 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 5 552 175,75 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad | AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K. |
| Místo: Praha | Místo: Praha |
| Datum: 11. 8. 2023 | Datum: 11. 8. 2023 |
| ________________________________ | ________________________________ |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý | Jméno: Milan Nový |