# D O D A T E K  č. 3  SMLOUVY  O  DÍLO

Na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Úherce

č. objednatele: 28/2021-537100

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupená: | Ing. Jiří Veselý, ředitel |
| Ve smluvních záležitostech zastoupená: | Ing. Jiří Veselý, ředitel |
| V technických záležitostech zastoupená: | Jitka Kettnerová, Pobočka Mladá Boleslav |
| Adresa: | Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav |
| Telefon: | +420 724 b277 824 |
| E-mail : | j.kettnerova@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | AREA G.K. spol. s r.o. (reprezentant sdružení) |
| --- | --- |
| Sídlo: | U Elektry 650, 198 00 Praha 9 |
| Zastoupená: | Milan Nový, jednatelem |
| ve smluvních záležitostech zastoupená: | Milan Nový, jednatelem |
| v technických záležitostech zastoupená: | XXXXX, XXXXX |
| Společně s: | Ing. Jindřich Jíra, se sídlem XXXXX, 395 01 Pacov, IČO: 43820654 |
| Telefon: | XXXXX |
| E-mail : | XXXXX |
| ID DS: | jyem6ry |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |
| Číslo účtu: | 19-4040960207/0100 |
| DIČ: | CZ25094459 |

(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

# Předmět dodatku

1.1. Předmětem dodatku je úprava ceny (méněpráce) dle skutečných měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí :

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

MJ (ha)     cena za MJ      Cena Kč bez DPH

Původně                  319              350,-                111 650,-

Dle skutečnosti        316              350,-                110 600,-

hodnota méněprací bez DPH činí 1 050,- Kč

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení (PSZ)

MJ (ha)     cena za MJ      Cena Kč bez DPH

Původně                  319              750,-                239 250,-

Dle skutečnosti        316              750,-                237 000,-

hodnota méněprací bez DPH činí 2 250,- Kč

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků

MJ (ha)     cena za MJ      Cena Kč bez DPH

Původně                  319              1000,-               319 000,-

Dle skutečnosti        316              1000,-               316 000,-

hodnota méněprací bez DPH činí 3 000,- Kč

6.4 Hlavní celek 3 Mapové dílo

MJ (ha)     cena za MJ      Cena Kč bez DPH

Původně                  319                300,-                 95 700,-

Dle skutečnosti        316                300,-                 94 800,-

hodnota méněprací bez DPH činí 900,- Kč

Celkem hodnota méněprací za dílčí části 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2 a 6.4 bez DPH činí 7 200,- Kč

Odůvodnění :

Potřeba úpravy ceny (změny počtu měrných jednotek), byl zjištěn při zpracování KoPÚ.

Měrné jednotky odpovídají skutečnému rozsahu provedených prací.

- 1.2. Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 3 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA.

- Čl. 7.2 se mění takto:

- Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:

    - Dokumentace nároků vlastníků – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k vyložení a 2x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené Objednateli;

    - PSZ:

      - Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;

      - Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;

      - Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;

      - Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli;

      - Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli;

    - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;

    - Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;

    - Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;

    - Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a

    - Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“

  - Předmětem Dodatku č.3 je předávání faktur podle čl. 4. Platební a fakturační podmínky. Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu.

V čl. 4.3 se mění třetí věta takto : Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.

- Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se    nemění.

- 2.2  Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 2.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění      v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

2.4 Tento dodatek č. 3 je spolu s přílohou (položkový výkaz činností) nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele: 28/2021-537100 ze dne 24.9.2021.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad            AREA G.K. spol. s r.o. (reprezentant

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj            sdružení) společně s Ing. Jindřich Jíra

a hlavní město Praha

Místo: Praha                                                               Místo: Praha

Datum: 20. 11. 2023                                                   Datum: 14. 11. 2023

| Ing. Jiří Veselý Ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | Milan Nový Jednatel firmy AREA G.K. spol. s r.o. |
| --- | --- |

| Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 2 – Komplexní pozemkové úpravy Úherce |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) |  | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod | 11 | 900,00 |  | 9 900,00 | 30.6.2022 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole 6) | bod | 5 | 3 000,00 |  | 15 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1) | ha | 319 | 900,00 |  | 287 100,00 | 31.10.2022 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 91 | 2 300,00 |  | 209 300,00 | 18.6.2023 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 319 | 250,00 |  | 79 750,00 | 31.5.2023 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 316 | 350,00 |  | 110 600,00 | 18.1.2024 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 711 650,00 | 18.1.2024 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 316 | 750,00 |  | 237 000,00 | 18.6.2024 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 8 | 2 000,00 |  | 16 000,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 55 | 800,00 |  | 44 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 3 | 3 000,00 |  | 9 000,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 | 50 000,00 |  | 50 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 5 250,00 |  | 5 250,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 3 000,00 |  | 3 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 120,00 |  | 1 120,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 316 | 1 000,00 |  | 316 000,00 | 17.2.2025 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 15 000,00 |  | 30 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm | 0 | 5 500,00 |  | 5 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 7 000,00 |  | 7 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 4 000,00 |  | 4 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 500,00 |  | 1 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 729 370,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 316 | 300,00 |  | 94 800,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 94 800,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 711 650,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 729 370,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 94 800,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 535 820,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  | 322 522,20 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 858 342,20 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  |  | AREA G.K. spol.s r.o. (reprezentant sdružení) |  |  |
| Místo: Praha |  |  |  |  | Místo: Praha |  |  |
| Datum: 20. 11. 2023 |  |  |  |  | Datum: 14. 11. 2023 |  |  |
| ________________________________ |  |  |  |  | ________________________________ |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  |  |  | Jméno: Milan Nový |  |  |
| Funkce: ředitel Krajského pozem. úřadu pro Středočeský kraj a hl.m. Praha |  |  |  |  | Funkce: jednatel |  |  |