číslo smlouvy objednatele; 19/2020-537100

Číslo smlouvy zhotovitele:

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nová Telib

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodatek č.4 smlouvy o dílo

„Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nová Telib“, uzavřené dne 31.8.2020

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dále jen ,,NOZ“)

Objednatel:

Sídlo:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat: Adresa:

Tel:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Ing.Jiří Veselý, ředitel

Ing. Jiří Veselý, ředitel

Ing. Jitka Dorotková, Pobočka Mladá Boleslav

Bělská 151,293 01 Mladá Boleslav

+420 724 277 822

j.dorotkova1@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 - není plátce DPH

Smluvní strany:

(dále jen „objednatel")

GEPARD s. r. o.

Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5

Ing. Tomáš Krátký, jednatel

Ing. Tomáš Krátký

XXXXX

XXXXX

XXXXX

hxp776s

Fio banka, a. s.

2300284681/2010

61499552

CZ61499552

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat: Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIC:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeněm: Městským soudem v Praze, o. C, v. 30558

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce: XXXXX

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXX

(dále jen „zhotovitel")

(společně dále jako „smluvní strany").

Článek I.

Tento dodatek je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené smlouvy a jako takový bude smluvními stranami respektován.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě termínů dle čl. V, bodu 5.1. smlouvy o dílo :

Původní termín 3.5.2. Vypracování návrhu nového

uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst.1 zákona			31.1.2024

Upravený termín 3.5.2.							31.3.2024

Odůvodnění:

Žádost zhotovitele o uzavření dodatku ze dne 24.1.2024 byla zaevidovaná pod č.j. SPU 029949/2024.

Důvodem žádosti o dodatek je řešení návrhu nových pozemků pro list vlastnictví LV XXX, kde vlastník je zastupován  veřejným opatrovníkem - Městským úřadem Mnichovo Hradiště. Jelikož se z pohledu opatrovníka nejedná o běžný úkon, požádal opatrovník Okresní soud v Mladé Boleslavi o schválení tohoto právního jednání.  Termín jednání soudu je stanoven na 14.2.2024, za předpokladu, že nikdo nepožádá o odročení jednání. Vzhledem k dané okolnosti nelze bez rozhodnutí soudu dokončit etapu 3.5.2. v původním termínu.

Článek II.

- Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

| V Praze dne 30. 1. 2024 | V Praze dne 29. 1. 2024 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing. Jiří Veselý ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | Ing. Tomáš Krátký jednatel GEPARD s.r.o. |

| Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č.4 Smlouvy o dílo - KoPÚ Nová Telib |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |  |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 8 | 800,00 | 6 400,00 | 31.5.2021 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 180 | 500,00 | 90 000,00 | 31.5.2021 |  |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 100 | 1 700,00 | 170 000,00 | 31.10.2021 |  |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 180 | 400,00 | 72 000,00 | 31.3.2022 |  |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 177 | 350,00 | 61 950,00 | 30.9.2022 |  |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 400 350,00 | 30.9.2022 |  |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 177 | 1 000,00 | 177 000,00 | 30.6.2023 |  |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 15 | 100,00 | 1 500,00 |  |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 17 | 100,00 | 1 700,00 |  |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 100,00 | 0,00 |  |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 177 | 800,00 | 141 600,00 | 31.3.2024 |  |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |  |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 341 800,00 |  |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 177 | 700,00 | 123 900,00 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |  |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 123 900,00 |  |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 400 350 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 341 800 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 123 900 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 866 050 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  | 181 870,50 |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 047 920,50 |  |
| V ……………... dne 30. 1. 2024 |  | V ............................ dne 29. 1. 2024 |  |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |
| Ing.Jiří Veselý |  | Ing.Tomáš Krátký |  |  |  |  |  |
| ředitel Krajského pozemkového úřadu |  | Jednatel GEPARD s.r.o. |  |  |  |  |  |
| pro Středočeský kraj a hl.m.Praha |  |  |  |  |  |  |  |