Dodatek č. 2

- ke smlouvě o dílo č. 1034-2022-508207 ze dne 19.10.2022 („Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov, na adrese Jiráskova 2528, 430 03 Chomutov

Zastoupená: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Eliškou Zíkovou, vrchním referentem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj, Pobočky Chomutov

Kontaktní údaje:

Tel.: xxx xxx xxx

E-mail: e.zikova@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem v Plzni, Plachého 40, IČO: 290 99 323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674

Zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou, jednatelkou společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou, xxxxxxxxxxxx

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx,      xxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxx xxx xxx

E-mail: xxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: qzhp5bf

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 5279999001/5500

DIČ: CZ29099323

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

- Při dodatečné kontrole Smlouvy bylo zjištěno, že při převodu Smlouvy do formátu *.pdf došlo k přerušení vazby v křížových odkazech, a to mělo za následek chybné uvedení odkazu na čl. 3.5 textech Smlouvy v čl. 3.3, 3.4 a 17.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě je změna v textech čl. 3.3, 3.4 a 17.1 Smlouvy, kde dochází k opravě odkazu na čl. 3.6. Dále v čl. 3.4 Smlouvy dochází k doplnění odkazu na čl. 17.2.

Dále jsou předmětem Dodatku č. 2 nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to upřesnění počtu měrných jednotek (méněpráce, vícepráce) na základě zaměření a stabilizace zájmového území v terénu. V důsledku této změny se mění čl. 3. CENA DÍLA a příloha ke smlouvě – položkový výkaz činností.

Předmět Dodatku

Čl. 3.3 se mění takto:

- Cenu Díla lze změnit pouze v souladu s čl. 3.2, případně při naplnění podmínek dle čl. 17, v souladu s podmínkami stanovenými v příslušném dodatku ke Smlouvě a dále v případě, že v průběhu plnění této Smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH a skutečnostem dle čl. 3.6.

Čl. 3.4 se mění takto:

Cena Díla, s výjimkou upravenou v čl. 3.2, čl. 3.6 a čl. 17.2, jakož i jednotlivé jednotkové položkové ceny (Měrné jednotky), jsou mezi Smluvními stranami výslovně sjednány jako nejvyšší možné                      a nepřekročitelné. Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla zahrnuje veškeré jeho náklady spojené                     s plněním Smlouvy, zejména odměnu za poskytnutí oprávnění ve smyslu ustanovení čl. 11 a tisk veškerých mapových podkladů.

Čl. 17.1 se mění takto:

- Pokud v průběhu zhotovování Díla dojde k novým skutečnostem, které nepředpokládala a rozumně nemohla předvídat v době uzavření Smlouvy žádná ze Smluvních stran a které mohou mít vliv na Cenu Díla a termíny dokončení uvedené v Položkovém výkazu, zavazují se Zhotovitel i Objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou Smluvní stranu, včetně písemného návrhu řešení                 v souladu se ZZVZ tak, aby byl naplněn účel této Smlouvy. Jakékoliv změny závazku ze Smlouvy, které nejsou Vyhrazenou změnou ve smyslu této Smlouvy, budou řešeny výhradně postupem                          a v souladu s § 222 ZZVZ. Ustanovení tohoto čl. 17 se nepoužije pro změnu jednotkových položkových cen (Měrných jednotek) prováděnou dle čl. 3.6.

- 2.4      Upřesnění počtu měrných jednotek

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku smlouvy – upřesnění počtu měrných jednotek. Zaměřením a stabilizací obvodu zájmového území přímo v terénu došlo k zvětšení plochy zájmového území o 1 ha z původních 344 ha na 345 ha.

Smluvní strany se dohodly na navýšení počtu měrných jednotek (MJ) u částí díla:

6.2.7  Rozbor současného stavu – navýšení o 1 MJ z původních 344 MJ na 345 MJ.

6.2.8  Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – navýšení o 1 MJ z původních 344 MJ

na 345 MJ.

6.3.1  Vypracování plánu společných zařízení – navýšení o 2 MJ z původních 343 MJ na 345 MJ.

6.3.2  Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona –

navýšení o 2 MJ z původních 343 MJ na 345 MJ.

6.4     Hlavní celek „Mapové dílo“ – navýšení o 1 MJ z původních 344 MJ na 345 MJ.

Dále se smluvní strany dohodly na snížení počtu měrných jednotek u částí díla:

6.2.4  Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – snížení o 74 MJ z původních 160 MJ na 86 MJ.

Ke snížení měrných jednotek došlo při zjišťování hranic pozemků přímo v terénu. Počet měrných jednotek byl chybně stanoven již v podkladech pro zadávací řízení.

Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.

- 2.5   Čl. 3., bod 3.1 se mění takto:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 187 450,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 881 100,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 189 750,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 2 258 300,00 Kč |
| DPH 21 % | 474 243,00 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 2 732 543,00 Kč |

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny), se nemění.

- 3.2	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 3.3	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- 3.4	Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Položkový výkaz činností – Příloha Dodatku                    č. 2 SoD – Komplexní pozemkové úpravy k. ú. Otvice

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Místo: Teplice		Místo: Plzeň

Datum: 08.02.2024		Datum: 07.02.2024

________________________________ 	___________________________

Ing. Pavel Pojer		Mgr. Barbora Salátová

ředitel KPÚ pro Ústecký kraj	jednatelka

| Položkový výkaz činností – Příloha Dodatku č. 2 SoD – Komplexní pozemkové úpravy k. ú. Otvice |
| --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 14 | 1 100,00 | 15 400,00 | 31.10.2023 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 1 | 8 800,00 | 8 800,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 344 | 1 100,00 | 378 400,00 | 31.10.2023 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 86 | 2 200,00 | 189 200,00 | 31.1.2024 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 6 | 4 400,00 | 26 400,00 | 31.1.2024 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 345 | 550,00 | 189 750,00 | 31.1.2024 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 345 | 1 100,00 | 379 500,00 | 31.3.2024 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 1 187 450,00 | 31.3.2024 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 345 | 1 100,00 | 379 500,00 | 28.2.2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 5 | 4 400,00 | 22 000,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 40 | 550,00 | 22 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 4 | 5 500,00 | 22 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 7 700,00 | 7 700,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 4 400,00 | 4 400,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 1 650,00 | 1 650,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 345 | 1 100,00 | 379 500,00 | 30.11.2025 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 11 000,00 | 22 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | 6 600,00 | 6 600,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | 7 700,00 | 7 700,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | 4 400,00 | 4 400,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 1 650,00 | 1 650,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 881 100,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 345 | 550,00 | 189 750,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 189 750,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny díla |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 1 187 450,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 881 100,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 189 750,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 2 258 300,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  | 474 243,00 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 2 732 543,00 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad | POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. |
| Místo: Teplice | Místo: Plzeň |
| Datum: 08.02.2024 | Datum: 07.02.2024 |
| ________________________________ | _________________________________ |
| Jméno: Ing. Pavel Pojer | Jméno: Mgr. Barbora Salátová |
| Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj | Funkce: jednatelka |