# Dodatek č. 3

Smlouvy o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú.  Žerčice

- uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Novotný, Pobočka Mladá Boleslav

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 724 728 393

E-mail: j.novotny2@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení)

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143.

Zastoupená: Milan Nový, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Milan Nový, jednatel

V technických záležitostech zastoupená: XXXXX, XXXXX

Společně s: Ing. Jindřich Jíra, se sídlem: XXXXX, 395 01 Pacov, IČO: 43820654

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXX

E-mail: XXXXX

ID datové schránky: jyem6ry

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-4040960207/0100

DIČ: CZ25094459

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“):

Článek I.

Předmět dodatku

  - Předmětem dodatku je úprava ceny (méněpráce a vícepráce) dle skutečných měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí:

Dílčí část 6.3.1 i) a) – Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy (MJ=ha)

MJ         cena za MJ       Cena Kč bez DPH          DPH        Cena Kč s DPH

Původně                              8		2000,-             16000,-                    3360,-           19360,-

Dle skutečnosti 	                 52	  	2000,-           104000,-                   21840,-        125840,-

hodnota víceprací bez DPH činí   88000,- Kč, včetně DPH činí  106480,- Kč

Dílčí část 6.3.1 i) b) – DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle č. 6.3.1 i) b) Smlouvy  (MJ=100bm)

MJ         cena za MJ       Cena Kč bez DPH          DPH        Cena Kč s DPH

Původně                              60		800,-                48000,-                    10080,-           58080,-

Dle skutečnosti 	                   58	  	800,-                46400,-                       9744,-           56144,-

hodnota méněprací bez DPH činí   1600,- Kč, včetně DPH činí  1936,- Kč

Dílčí část 6.3.1 i) b) – DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle č. 6.3.1 i) b) Smlouvy  (MJ=100bm)

MJ         cena za MJ       Cena Kč bez DPH          DPH        Cena Kč s DPH

Původně                                4		3000,-                12000,-                    2520,-           14520,-

Dle skutečnosti 	                     0	  	3000,-                         0,-                         0,-                    0,-

hodnota méněprací bez DPH činí   12000,- Kč, včetně DPH činí  14520,- Kč

Celkem hodnota méněprací za Dílčí část 6.3.1 i) b) bez DPH činí 13600,- Kč, včetně DPH činí  16456,- Kč

Celkem hodnota víceprací za Dílčí část 6.3.1 i) a)  bez DPH činí 88000,- Kč, včetně DPH činí  106480,- Kč

Cena za provedení díla se mění:

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy. Rekapitulace ceny :

| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 1245900,- Kč |
| --- | --- |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 1308600,- Kč |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 148000,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 2702500,- Kč |
| DPH 21% | 567525,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 3270025,- Kč |

Odůvodnění:

Potřeba úpravy ceny (změny počtu měrných jednotek) vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Měrné jednotky odpovídají skutečnému rozsahu provedených prací. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

  - V ostatních bodech se smlouva o dílo, č. objednatele: 29/2021-537100, uzavřená dne 21.9.2021, nemění.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Tabulka „Položkový výkaz činnosti“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

  - Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

| V Praze dne 9. 2. 2024 | V Praze dne 8. 2. 2024 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing. Jiří Veselý ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | Milan Nový reprezentant společného plnění závazku dodavatele PROJEKCE & AREA G. K. |

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Žerčice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) |  | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 9 | 900,00 |  | 8 100,00 | 31.5.2022 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 4 | 3 000,00 |  | 12 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 596 | 850,00 |  | 506 600,00 | 30.8.2022 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 192 | 2 200,00 |  | 422 400,00 | 30.11.2022 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 596 | 200,00 |  | 119 200,00 | 31.3.2023 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 592 | 300,00 |  | 177 600,00 | 30.6.2023 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 245 900,00 | 30.6.2023 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 592 | 700,00 |  | 414 400,00 | 28.2.2024 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 52 | 2 000,00 |  | 104 000,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 58 | 800,00 |  | 46 400,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 0 | 3 000,00 |  | 0,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 3 | 50 000,00 |  | 150 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 4 900,00 |  | 4 900,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 2 800,00 |  | 2 800,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 050,00 |  | 1 050,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 592 | 900,00 |  | 532 800,00 | 30.10.2024 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 15 000,00 |  | 30 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 2 | 5 500,00 |  | 11 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 6 300,00 |  | 6 300,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 3 600,00 |  | 3 600,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 350,00 |  | 1 350,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 308 600,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 592 | 250,00 |  | 148 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 148 000,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 245 900,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 308 600,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 148 000,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 2 702 500,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  | 567 525,00 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  | 3 270 025,00 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  |  | AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení) |  |  |
| Místo: Praha |  |  |  |  | Místo: Praha |  |  |
| Datum: 9.2.2024 |  |  |  |  | Datum: 8.2.2024 |  |  |
| ________________________________ |  |  |  |  | ________________________________ |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  |  |  | Jméno: Milan Nový |  |  |
| Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  |  |  |  | Funkce: jednatel |  |  |