DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

č. 1252-2022-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Zastoupená: 					Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 								Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 		Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 								Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech zastoupená: 		Ing. Karlem Zvěřinou, vedoucím Pobočky České 	Budějovice

Kontaktní údaje:

Adresa:		Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice

Tel.:		+420 727 966 732

E-mail:		cbudejovice.pk@spucr.cz

ID datové schránky:				z49per3

Bankovní spojení: 		Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- TRAVAL, s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice, IČO: 260 85 518, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122

Zastoupená: 		Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou společnosti TRAVAL, s.r.o.

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 		Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou

V technických záležitostech zastoupená: 		xxxxx, zaměstnancem společnosti

Kontaktní údaje:

Tel.: 		xxxxx

E-mail: 		xxxxx

ID datové schránky: 				6v9764u

Bankovní spojení: 		Oberbank AG České Budějovice

Číslo účtu: 		7000017576/8040

DIČ: 		CZ26085518

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 19. 12. 2022 Smlouvu o dílo č. 1252-2022-505101 (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hluboká u Borovan - dopracování“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatcích č. 1 a č. 2.

Článek II.

Předmět a účel Dodatku

- Na kontrolním dnu, konaném dne 23. 2. 2024, byl zkonzultován skutečný stav dopracování návrhu pozemkových úprav a v této souvislosti byl Objednatel Zhotovitelem informován o zásadních skutečnostech, zjištěných při zpracovávání a projednávání návrhu pozemkových úprav. Jedná se zejména o tyto:

- s Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm České Budějovice je nutné vyřešit smysl, význam a účelnost některých historických věcných břemen, tedy jejich případný výmaz nebo naopak převod na nově vznikající pozemky (dle zhotovitele se jedná o následující LV: č. 1, 16, 22, 234, 1675, 1714, 1813, 1824, 60001),

- časově náročná jednání, týkající se návrhu nového uspořádání pozemků v přírodní památce Žemlička (jednání s Krajským úřadem Jihočeského kraje) a v národní přírodní rezervaci Brouskův mlýn (jednání s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR),

- komplikovaná jednání se strategickými účastníky řízení (Město Borovany, SAFARI RESORT s.r.o.), především se jedná o problematiku řešení polních cest, a to jak stávajících, tak nově navržených. V této věci je plánována účast zaměstnanců SPÚ na jednání Zastupitelstva města Borovany, kde bude celá záležitost vysvětlena a řešena.

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným výše bylo mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto, že termín odevzdání části díla 6.3.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona bude posunut z 29. 3. 2024 na 31. 12. 2024.

Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 a č. 2 zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hluboká u Borovan - dopracování - Dodatek č. 3

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	TRAVAL, s.r.o.

Místo: České Budějovice	Místo: České Budějovice

Datum: 8.3.2024	Datum: 6.3.2024

elektronicky podepsáno	elektronicky podepsáno

________________________________ 	___________________________

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.		Ing. Vendula Valentová

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj		jednatelka společnosti

Za správnost:

elektronicky podepsáno

________________________________

Ing.  Jarmila Najmanová

KPÚ pro Jihočeský kraj

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hluboká u Borovan - dopracování - Dodatek č. 3 |
| --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3 a | Aktualizace dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | 1LV | 105 | 500 | 52 500,00 | 15.02.2024 |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 3 000 | 3 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 500 | 500,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 100 | 100,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 481 | 1 100 | 529 100,00 | 31.12.2024 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 14 400 | 28 800,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 23 | 3 000 | 69 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | 1 000 | 1 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | 500 | 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 100 | 100,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 684 600,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 481 | 580 | 278 980,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 278 980,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 684 600,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 278 980,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 963 580,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  | 202 351,80 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 1 165 931,80 |  |