DODATEK č. 10

ke smlouvě o dílo č. 1043-2018-541101 ze dne 2. 10. 2018

Článek I.

Strany dodatku

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec |
| Zastoupen: | Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing.Dagmar Haltufová, Pobočka Semily |
| Adresa: | Bítouchovská 1, 513 01 Semily |
| Telefon: | +420 725 900 759 |
| E-mail : | semily.pk@spucr.cz, d.haltufova@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | AGROPLAN, spol. s r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4 |
| Zastoupen: | Ing.Jana Švábová, jednatel Ing.Petr Kubů, jednatel |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing.Jana Švábová, jednatel Ing.Petr Kubů, jednatel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxxxxxxxxx |
| ID DS: | pb5jxk5 |
| Bankovní spojení: | ČSOB Praha 4 |
| Číslo účtu: | 31405/0300 |
| IČO: | 48110141 |
| DIČ: | CZ48110141 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Úřad městské části Praha 4 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxxxxxxxxxxxxxxx |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 10 ke Smlouvě o dílo č. 1043-2018-541101 ze dne 2.10.2018, ve znění předchozích dodatků (dále jen „smlouva“):

Článek II.

Preambule

- Tento dodatek zohledňuje časový posun dílčí etapy plnění 3.5.2., akceptovaný objednatelem na základě žádosti zhotovitele doručené dne 4. 3. 2024 pod č. j. SPU 085261/2024.

- Článek III.

Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

- Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k. ú. Libštát, bod 3.5.2:

|  | Dílčí fakturační celek | Původní termín ukončení | Nový termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | 31. 3. 2024 | 31. 5. 2024 |

Článek IV.

Zvláštní ustanovení

K posunu termínu dochází nezávisle na zhotoviteli z následujících důvodů.

V návaznosti na zaslání výzvy v souladu s § 9 odst. 21 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byl během osobního projednání v Libštátu dne 26. 2. 2024 na základě plné moci  obdržen nesouhlas od vlastníka pozemků na LV č. 280. Nesouhlas se týká vymezení pozemku stávající cesty HC75 a pozemků cest navržených k rekonstrukci HC24-R, HC36-Ra VC48-R do vlastnictví obce. Vlastník sdělil, že v případě, kdy jeho požadavky nebudou respektovány, bude se bránit soudní cestou.

V souladu s § 5 odst. 8 zákona byla tato skutečnost ještě téhož dne projednána se sborem zástupců. S cílem úspěšně dokončit pozemkové úpravy se sbor shodl na ústupku, kdy odsouhlasil, že cesty HC75a HC24-R ponechá ve vlastnictví vlastníka pozemků na LV č. 280, neboť jejich význam pro prostupnost krajiny není zásadní. V souvislosti s touto změnou sbor ustupuje od návrhu rekonstrukce cesty HC24-R, což znamená změnu v Plánu společných zařízení i významnou změnu v návrhu nového uspořádání pozemků, které zpracovatel nemohl předvídat. Je tedy nutné Plán společných zařízení aktualizovat, projednat s DOSS a zastupitelstvem obce. Současně dochází i ke změně návrhu nového uspořádání, který je nutné znovu projednat s dotčenými vlastníky.

Dne 27. 2. 2024 byl ústupek sboru zástupců dle dohody projednán zpracovatelem telefonicky se zplnomocněným zástupcem vlastníka LV č. 280. Zpracovateli bylo sděleno, že není ochoten žádného ústupku a bude se bránit soudní cestou. Sbor zástupců byl vyzván ke sdělení rozhodnutí, zda cesty VC48-R a HC36-R navzdory tomuto nesouhlasu budou převedeny do obecního vlastnictví.

V rámci projednání návrhu nového uspořádání pozemků v návaznosti na zaslanou výzvu pobočky bylo obdrženo několik dalších nesouhlasů (LV č. 262, LV č. 565, LV č. 639 a LV č. 665). Všechny byly projednány se sborem zástupců a v případě spoluvlastníka pozemků na LV č. 565, zastoupeného na základě plné moci, bylo dohodnuto, že požadavek na úpravu návrhu bude projednán s dotčeným vlastníkem ve snaze nalézt kompromis.

Zpracovatel doložil, že pokud by nedošlo k významné změně Plánu společných zařízení a několika dalším požadavkům na úpravu návrhu nového uspořádání pozemků, byl připraven odevzdat návrh nového uspořádání v termínu dle SoD ve znění dodatků. V takovém případě by však velmi pravděpodobně došlo ke dvojímu projednání aktualizací  Plánu společných zařízení (před vystavením a v důsledku řešených pravděpodobných námitek) s DOSS, což bylo pobočkou vyhodnoceno jako neefektivní.

Na základě výše uvedených skutečností dochází k úpravě termínu dílčího fakturačního celku tak, jak je uvedeno v článku III. tohoto dodatku.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1043-2018-541101 ze dne 2.10.2018 zůstávají v platnosti beze změny.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel

Dodatek č. 10 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

| Za objednatele: 19. 3. 2024 | Za zhotovitele: 13. 3. 2024 |
| --- | --- |
| Ing. Bohuslav Kabátek ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj | Ing. Petr Kubů jednatel AGROPLAN spol. s.r.o |