Dodatek č.5 ke smlouvě o dílo

- uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“) č. objednatele: 1096-2022-537205

# SMLUVNÍ STRANY

### Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Miluše Charvátová, Pobočka Kolín

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 727 957 227

E-mail: m.charvatova1@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AREA G. K. spol. s r.o. (reprezentant sdružení)

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143

Zastoupená: Milan Nový, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Milan Nový, jednatel

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX

Společně s: Ing. Jindřich Jíra, se sídlem: XXXXX 395 01 Pacov, IČO: 43820654

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

ID datové schránky: jyem6ry

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-4040960207/0100

DIČ: CZ25094459

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

# Preambule

# Předmětem Dodatku č. 5 ke Smlouvě je dle čl. 3 CENA DÍLA, čl. 3.6 a čl. 17. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU, ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ na základě žádosti Zhotovitele, zaevidováno pod čj. SPU 104451/2024 o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) pro ty části Díla, které doposud nebyly provedeny (ve smyslu čl. 10 této Smlouvy) a s jejichž provedením Zhotovitel není v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok. Navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) činí 10 % u etapy 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona a dále od etapy 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení.

# Předmět DODATKU – ZMĚNA článku 3 odst. 3.1. smlouvy

| Před dodatkem č.5 |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 473 750,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 800 250,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 59 400,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH před uzavřením dodatku č.5 | 1 333 400,00 Kč |
| DPH 21 % | 280 014,00 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH před uzavřením dodatku č.5 | 1 613 414,00 Kč |
| Po uzavření dodatku č.5 |  |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 474 740,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 880 275,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 65 340,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH po uzavření dodatku č.5 | 1 420 355,00 Kč |
| DPH 21 % | 298 274,55 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH po uzavření dodatku č.5 | 1 718 629,55 Kč |

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v položkovém výkazu činností – příloha dodatku č.5.

## Ostatní odstavce této smlouvy zůstávají beze změny.

## - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

## 3.1	Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění, s výjimkou doplnění etapy 6.2.5 a).

## 3.2	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

## 3.3	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

## 3.4	Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G. K. spol. s r. o.

Místo: Praha	Místo: Praha

Datum: 17.04.2024		Datum: 15.04.2024

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Milan Nový

Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu	Funkce: jednatel

pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Příloha: Položkový výkaz činností

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Jana Zajícová

| Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č.5 – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bořetice u Kolína |
| --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Inflační doložka Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Inflační doložka Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  | Inflační doložka Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Inflační doložka Cena bez DPH celkem v Kč |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 30 | 500,00 | 15 000,00 | fakturováno | 15 000,00 | 31.3.2023 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 5 | 2500,00 | 12 500,00 | fakturováno | 12 500,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 163 | 650,00 | 105 950,00 | fakturováno | 105 950,00 | 30.5.2023 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 17 | 1000,00 | 17 000,00 | fakturováno | 17 000,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 44 | 2500,00 | 110 000,00 | fakturováno | 110 000,00 | 30.9.2023 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 1 | nefakturováno dle záznamu do spisu | 30.9.2023 |
| 6.2.5 a) | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 1 | 9900,00 | 9 900,00 | 10 890,00 | 10 890,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 15 | 3000,00 | 45 000,00 | fakturováno | 45 000,00 | 30.9.2023 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 180 | 400,00 | 79 200,00 | fakturováno | 79 200,00 | 31.1.2024 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 180 | 400,00 | 79 200,00 | fakturováno | 79 200,00 | 1.2.2024 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  | 473 750,00 |  | 474 740,00 | 1.2.2024 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 180 | 880,00 | 158 400,00 | 968,00 | 174 240,00 | 31.3.2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 60 | 1 650,00 | 99 000,00 | 1 815,00 | 108 900,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 40 | 1 650,00 | 66 000,00 | 1 815,00 | 72 600,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 30 | 3 300,00 | 99 000,00 | 3 630,00 | 108 900,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 | 66 000,00 | 66 000,00 | 72 600,00 | 72 600,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 6 160,00 | 6 160,00 | 6 776,00 | 6 776,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 3 520,00 | 3 520,00 | 3 872,00 | 3 872,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 452,00 | 1 452,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 180 | 1 320,00 | 237 600,00 | 1 452,00 | 261 360,00 | 1.10.2025 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 19 800,00 | 39 600,00 | 21 780,00 | 43 560,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3) | 100 bm | 1 | 7 150,00 | 7 150,00 | 7 865,00 | 7 865,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 9 240,00 | 9 240,00 | 10 164,00 | 10 164,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 5 280,00 | 5 280,00 | 5 808,00 | 5 808,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 980,00 | 1 980,00 | 2 178,00 | 2 178,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  | 800 250,00 |  | 880 275,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 180 | 330,00 | 59 400,00 | 363,00 | 65 340,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  | 59 400,00 |  | 65 340,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  | 473 750,00 |  | 474 740,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  | 800 250,00 |  | 880 275,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  | 59 400,00 |  | 65 340,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 1 333 400,00 |  | 1 420 355,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  | 280 014,00 |  | 298 274,55 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  | 1 613 414,00 |  | 1 718 629,55 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad | AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K. |
| Místo: Praha |  |  | Místo: Praha |  |  |  |
| Datum: 17.04.2024 |  |  | Datum: 15.04.2024 |  |  |  |  |
| ________________________________ | ________________________________ |  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  | Jméno: Milan Nový |  |  |  |
| Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  |  | Funkce: jednatel |  |  |  |