# Dodatek č. 3

- ke smlouvě o dílo č. 1011-2021-508207 ze dne 22. 7. 2021

- podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny, na adrese Pražská 765, 440 01 Louny

Zastoupená: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Stanislav Michálek, odborný rada Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj, Pobočka Louny

Kontaktní údaje:

Tel.: 602403507

E-mail: s.michalek@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AGROPLAN, spol. s r. o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16 154

Zastoupená:

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel

Ing. Petr Kubů, jednatel

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel

Ing. Petr Kubů, jednatel

Kontaktní údaje:

Tel.: +xxx xxx xxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: pb5jxk5

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4

Číslo účtu: 31405/0300

DIČ: CZ48110141

(„Zhotovitel“)

Preambule

- Předmětem dodatku č. 3 ke Smlouvě je úprava termínů pro dokončení dílčích částí návrhových prací 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) a následujících etap z důvodu potřeby doplnění vydaného stanoviska Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, o povolení připojení polních cest na silnici I/28 a následné předložení PSZ ke schválení v Zastupitelstvu obce Raná konaném v nejbližším termínu.

Předmět Dodatku

Na základě výsledku projednání PSZ v regionální dokumentační komisi dne 3. 4. 2024 je nutno zajistit doplnění vydaného stanoviska Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, o povolení připojení polních cest na silnici I/28. Vzhledem k potřebné lhůtě pro vydání povolení a následnému předložení PSZ ke schválení na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Raná se posouvá termín pro dokončení dílčí části 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) včetně částí 6.3.1. i) a) – c) z termínu 30. 4. 2024 na termín 30. 6. 2024 a termín navazující dílčí části 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona se posouvá z 31. 12. 2024 na termín 28. 2. 2025.

V položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se termíny upravují následovně:

- V bodech:

- 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“),

- 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy,

- 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy

stavbami dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy,

- 6.3.1 i) b)  DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy,

- 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1. i) c) Smlouvy

se termín dokončení 30. 4. 2024 posouvá na termín 30. 6. 2024.

V bodě 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona se termín dokončení 31. 12. 2024 posouvá na termín 28. 2. 2025.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Tento dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy č. 1011-2021-508207 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Raná u Loun a části k. ú. Hrádek u Loun“.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r. o.

Místo: Teplice	Místo: Praha

Datum: 22.04.2024	Datum: 19.04.2024

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Pavel Pojer 		Jméno: Ing. Petr Kubů

Funkce: ředitel KPÚ pro Ústecký kraj		Funkce: jednatel společnosti

Příloha:

- Položkový výkaz činností

| Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 3 SoD – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Raná u Loun a části k. ú. Hrádek u Loun |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 7 | 2 000,00 | 14 000,00 | 30.04.2022 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 | 6 000,00 | 0,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 948 | 450,00 | 426 600,00 | 30.06.2022 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 0 | 2 000,00 | 0,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 240 | 2 000,00 | 480 000,00 | 30.11.2022 |
|  | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., dodatečné vícepráce | 100 bm | 4 | 2 000,00 | 8 000,00 | 31.01.2024 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 55 | 2 000,00 | 110 000,00 | 30.11.2022 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 948 | 200,00 | 189 600,00 | 30.04.2023 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 948 | 200,00 | 189 600,00 | 30.06.2023 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 417 800,00 | 31.1.2024 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 942 | 500,00 | 471 000,00 | 30.06.2024 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 19 | 500,00 | 9 500,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 83 | 750,00 | 62 250,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 6 | 2 000,00 | 12 000,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 750,00 | 750,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 942 | 525,00 | 494 550,00 | 28.02.2025 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 9 | 6 000,00 | 54 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | 3 675,00 | 3 675,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | 2 100,00 | 2 100,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 787,50 | 787,50 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 166 112,50 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 947 | 300,00 | 284 100,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 284 100,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 417 800,00 Kč |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 166 112,50 Kč |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 284 100,00 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 868 012,50 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 602 282,63 Kč |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 3 470 295,13 Kč |  |
| Česká republika - Státní pozemkový úřad |  |  |  | AGROPLAN, spol. s r.o. |  |  |
| Místo: V Teplicích |  |  |  | Místo: Praha |  |  |
| Datum: 22.04.2024 |  |  |  | Datum: 19.04.2024 |  |  |
| ________________________________ |  |  |  | ______________________________ |  |  |
| Jméno: Ing. Pavel Pojer |  |  |  | Jméno: Ing. Petr Kubů |  |  |
| Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj |  |  |  | Funkce: jednatel |  |  |