# DODATEK č. 6

Ke smlouvě o dílo ze dne 18.8. 2020, číslo smlouvy objednatele

664-2020-544101

na zpracování veřejné zakázky „ Komplexní pozemkové úpravy Modřec“

# Smluvní strany:

Objednatel č. :	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj.

Adresa:	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Zastoupený:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj.

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj.

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Iva Hamerská, vrchní referent, Pobočka   Svitavy.

Adresa:	Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy

Tel.	+420 724 877 295

E-mail:	i.hamerska@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení: 	ČNB

Číslo účtu: 	3723001/0710

IČO:  	01312774

DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:						HRDLIČKA spol.s r.o.

Sídlo:		náměstí Kněžny Ludmily, 266 01 Tetín

Zastoupený:		Jaromírem Proškem, prokurista    společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		Jaromír Prošek, prokurista společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Jan Floriánek, jednatel společnosti

Tel./Fax:		xxx

E-mail:		xxx

ID DS:		caxt3mz

Bankovní spojení:		Komerční banka, a.s., pobočka Beroun

Číslo účtu:		300345131/0100

IČO:		18601227

DIČ:		CZ18601227

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

- I . PŘEDMĚT DODATKU č. 6

Předmětem dodatku je prodloužení termínu ukončení dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

Na základě dohody zhotovitele a objednatele se v příloze ke smlouvě o dílo, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, mění termín ukončení dílčí části následovně :

Dílčí část 3.5.2.

- Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona –

termín ukončení se prodlužuje z 30. 4. 2024 na 30. 11. 2024.

Důvodem prodloužení termínu dílčí části 3.5.2. je skutečnost, že společnost AGRONEA a.s., Polička, změnila vlastníka a její zástupci vyslovili nesouhlas s odevzdaným a schváleným plánem společných zařízení (dále jen « PSZ »). Noví vlastníci chtějí v PSZ prosadit nové požadavky. Dne 3. 4. 2024 se konal sbor zástupců, který projednal požadavky zástupců společnosti AGRONEA a.s. a bylo dohodnuto, že podstatnou část PSZ bude nutné přepracovat, jinak nebude v rámci dílčí etapy 3.5.2. vysloven ze strany společnosti AGRONEA a.s. souhlas.Vzhledem k tomu, že se jedná o majoritního vlastníka v řešeném území, nezbývá jiná možnost, než PSZ přepracovat tak, aby bylo možné v pozemkové úpravě pokračovat.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek ke smlouvě o dílo č. 664-2020-544101 ze dne 18.8.2020 nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Pardubicích dne 24.4.2024 | V Praze dne 24.4.2024 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing. Miroslav Kučera ředitel KPÚ pro Pardubický kraj | Jaromír Prošek prokurista společnosti HRDLIČKA spol.s r.o. |
| Příloha: Nové znění položkového výkazu činností – KoPÚ Modřec ve znění dodatku č. 6 |  |