Dodatek č. 3

- ke smlouvě o dílo č. 1134-2022-541100 ze dne 31.10.2022 („Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a, 460 07 Liberec

Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem

V technických záležitostech zastoupená: Bc. Kateřinou Pokornou, rada Pobočky Semily

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 601 584 016

E-mail: d.haskova@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Plachého 40, 301 00 Plzeň, IČO: 29099323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674

Zastoupená: Mgr. Barborou Salátovou, jednatelkou

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Barbora Salátová, Ing. Helena Krausová

V technických záležitostech zastoupená: 	xxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx,

Xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 xxx xxx xxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: qzhp5bf

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 5279999001/5500

DIČ: CZ29099323

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

- Dne 28.4.2024 Zhotovitel, v souladu s čl. 3.6. Smlouvy, doručil na SPÚ, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočku Semily (dále jen „pobočka“) písemnou Žádost o navýšení jednotkových položkových cen pro ty části díla, které dosud nebyly provedeny (ve smyslu čl. 10 Smlouvy o dílo). Žádost je evidována pod č.j. SPU 166941/2024. Předmětem žádosti je navýšení jednotkových položkových cen dílčích etap uvedených v čl. 2 tohoto dodatku o 10 %. Průměrná roční míra inflace pro rok 2023 zveřejněná Českým statistickým úřadem činila 10,7 %.

- Dle sdělení KPÚ pro Liberecký kraj ze dne 29.4.2024 je žádost oprávněná, Objednatel ji schvaluje a zavazuje pobočku k uzavření tohoto dodatku v souladu se žádostí Zhotovitele. Jedná se o vyhrazenou změnu závazku ze Smlouvy, do které se dle čl. 17.4 nezapočítávají hodnoty změny Ceny Díla bez DPH provedené na základě čl. 3.6. Smlouvy, tzn. že navýšení Ceny Díla v důsledku uzavření dodatku č. 2 nebude započítáváno do hodnoty 5 % limitu pro vyhrazené změny.

- V souladu s výše uvedeným dochází k navýšení položkových cen za Měrnou jednotku bez DPH 
o 10 %, a to u všech dílčích etap plnění, jelikož od data uzavření Smlouvy (dne 31.10.2022).

- V důsledku změn položkových cen za Měrnou jednotku se mění i Celková cena Díla uvedená v čl. 3.1. Smlouvy.

Předmět Dodatku

V příloze č. 1 - Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hořensko:

|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 4 | 2 200,00 | 8 800,00 | 30.4.2024 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 2 | 5 500,00 | 11 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 83 | 2 200,00 | 182 600,00 | 30.4.2024 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 5 | 2 200,00 | 11 000,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 71 | 2 200,00 | 156 200,00 | 31.7.2024 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 9 | 4 400,00 | 39 600,00 | 31.7.2024 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 5 | 4 400,00 | 22 000,00 | 31.7.2024 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 88 | 1 100,00 | 96 800,00 | 31.7.2024 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 88 | 1 650,00 | 145 200,00 | 31.10.2024 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 673 200,00 | 31.10.2024 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 83 | 3 300,00 | 273 900,00 | 31.8.2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 5 | 1 100,00 | 5 500,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 9 | 1 100,00 | 9 900,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 3 | 1 100,00 | 3 300,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 0 | 11 000,00 | 0,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 7 700,00 | 7 700,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 4 400,00 | 4 400,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 650,00 | 1 650,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 83 | 3 300,00 | 273 900,00 | 31.05.2026 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 11 000,00 | 22 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | 6 600,00 | 6 600,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 7 700,00 | 7 700,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 4 400,00 | 4 400,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 650,00 | 1 650,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 622 600,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 88 | 1 100,00 | 96 800,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 96 800,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 673 200,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 622 600,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 96 800,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 1 392 600,00 |  |
| DPH 21 % v Kč |  |  |  | 292 446,00 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 1 685 046,00 |  |

- se ruší a nahrazuje zněním následujícím:

|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 4 | 2 420,00 | 9 680,00 | 30.4.2024 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 2 | 6 050,00 | 12 100,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 83 | 2 420,00 | 200 860,00 | 30.4.2024 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 5 | 2 420,00 | 12 100,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 71 | 2 420,00 | 171 820,00 | 31.7.2024 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 9 | 4 840,00 | 43 560,00 | 31.7.2024 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 5 | 4 840,00 | 24 200,00 | 31.7.2024 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 88 | 1 210,00 | 106 480,00 | 31.7.2024 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 88 | 1 815,00 | 159 720,00 | 31.10.2024 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 740 520,00 | 31.10.2024 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 83 | 3 630,00 | 301 290,00 | 31.8.2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 5 | 1 210,00 | 6 050,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 9 | 1 210,00 | 10 890,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 3 | 1 210,00 | 3 630,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 0 | 12 100,00 | 0,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 8 470,00 | 8 470,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 4 840,00 | 4 840,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 815,00 | 1 815,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 83 | 3 630,00 | 301 290,00 | 31.05.2026 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 12 100,00 | 24 200,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | 7 260,00 | 7 260,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 8 470,00 | 8 470,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 4 840,00 | 4 840,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 815,00 | 1 815,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 684 860,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 88 | 1 210,00 | 106 480,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 106 480,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 740 520,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 684 860,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 106 480,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 1 531 860,00 |  |
| DPH 21 % v Kč |  |  |  | 321 690,60 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 1 853 550,60 |  |

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (především termíny), se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Místo: Liberec		Místo: Plzeň

Datum: 3.5.2024		Datum: 2.5.2024

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Bohuslav Kabátek		Jméno: Mgr. Barbora Salátová

Funkce: ředitel KPÚ pro Liberecký kraj		Funkce: jednatelka