# Dodatek č. 4

- ke smlouvě o dílo č. 732-2022-537204 ze dne 15. 8. 2022 („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Dagmar Maňasová, Ing. Radek Vyskočil, Pobočka Kladno

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 725 346 139, +420 725 949 983

E-mail: d.manasova@spucr.cz, r.vyskocil@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s. r. o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram, IČO: 61682764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37161

Zastoupená: Ing. Vladimír Luks, jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Vladimír Luks, jednatel

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

ID datové schránky: eep75pz

Bankovní spojení: Moneta Money Bank a. s.

Číslo účtu: 237001749/0600

DIČ: CZ61682764

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

- Důvodem vyhotovení Dodatku č. 4 ke Smlouvě je posun termínu odevzdání Dílčí části 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ"; včetně částí 6.3.1. i) a) – 6.3.1. i) c)) z 31. 5. 2024 na 30. 11. 2024 a Dílčí části 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona z 30. 11. 2024 na 31. 5. 2025 na základě žádosti zhotovitele. K této změně dochází z důvodu předchozích posunů termínů odevzdání Dílčích částí Hlavního celku 6.2.4, 6.2.5 a 6.2.6. dodatkem Smlouvy č. 1 z 31. 8. 2023 na 30. 9. 2023, Dílčí části Hlavního celku 6.2.8 dodatkem Smlouvy č. 3 z 30. 11. 2023 na 29. 2. 2024 a nestandardně dlouhého projednání změn druhů pozemků na odboru životního prostředí MěÚ Černošice (více jak 2 měsíce). V rámci dodatků Smlouvy č. 1 a č. 3 byly posunuty vždy pouze termíny aktuálně zpracovávaných Dílčích částí Hlavního celku bez posunu termínů částí následujících, což spolu se zdržením při projednání nesouladů druhů pozemků vedlo k postupnému nasčítání zpoždění při vypracování projektu KoPÚ v délce cca 6 měsíců, které znemožňuje odevzdání Dílčí části Hlavního celku 6.3.1. v termínu stanoveném Smlouvou (31. 5. 2024). Bez posunutí termínů odevzdání Dílčích částí 6.3.1 a 6.3.2 by již nebylo reálně možné pokračovat ve vypracování projektu KoPÚ v k.ú. Svrkyně a Hole u Svrkyně.

Předmět Dodatku

Položkový výkaz činností se mění takto:

Původní stav (Dodatek č. 3):

| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 402 | 1 200,00 | 482 400,00 | 31.5.2024 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 8 | 1 000,00 | 8 000,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 52 | 1 000,00 | 52 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 24 | 1 000,00 | 24 000,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 402 | 1 000 | 402 000,00 | 30.11.2024 |

Nový stav:

| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 402 | 1 200,00 | 482 400,00 | 30.11.2024 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 8 | 1 000,00 | 8 000,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 52 | 1 000,00 | 52 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 24 | 1 000,00 | 24 000,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 402 | 1 000 | 402 000,00 | 31.5.2025 |

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Celková cena za provedení díla se tímto dodatkem nemění.

Dodatek č. 4 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností – Komplexní pozemkové úpravy Svrkyně a Hole u Svrkyně.

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Radek Vyskočil.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s. r. o.

Místo: Praha		Místo: Čkyně

Datum: 16.05.2024		Datum: 15.05.2024

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Ing. Vladimír Luks

Funkce: ředitel Krajského pozemkového 	Funkce: jednatel

úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Svrkyně a Hole u Svrkyně ve znění Dodatku č. 4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 6 | 4 000,00 | 24 000,00 | 31.5.2023 |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 360 | 800,00 | 288 000,00 | 31.5.2023 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 49 | 1 000,00 | 49 000,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 104 | 3 000,00 | 312 000,00 | 30.9.2023 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 81 | 4 000,00 | 324 000,00 | 30.9.2023 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 151 | 2 000,00 | 302 000,00 | 30.9.2023 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 409 | 400,00 | 163 600,00 | 30.11.2023 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 409 | 500,00 | 204 500,00 | 29.2.2024 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 667 100,00 | 29.2.2024 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 402 | 1 200,00 | 482 400,00 | 30.11.2024 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 8 | 1 000,00 | 8 000,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 52 | 1 000,00 | 52 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 24 | 1 000,00 | 24 000,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 | 25 000,00 | 25 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 8 300 | 8 300,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 4 700 | 4 700,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 700 | 1 700,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 402 | 1 000 | 402 000,00 | 31.5.2025 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 20 000 | 40 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7) | 100 bm | 6 | 5 000 | 30 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 6 900 | 6 900,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 3 900 | 3 900,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 400 | 1 400,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 090 300,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 409 | 500,00 | 204 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 204 500,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 667 100,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 090 300,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 204 500,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 961 900,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 621 999,00 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 3 583 899,00 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | GEODETRICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o. |  |  |
| Místo: Praha |  |  |  | Místo: Čkyně |  |  |
| Datum: 16.05.2024 |  |  |  | Datum: 15.05.2024 |  |  |
| ________________________________ |  |  |  | ________________________________ |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  |  | Jméno: Ing. Vladimír Luks |  |  |
| Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  |  |  | Funkce: jednatel |  |  |