Dnešního dne, měsíce a roku

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Jednající Mgr. Michalem Gebhartem, MBA, ředitelem Sekce krajinotvorby

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Rudolf Hrnčíř tel.: xxxxxx  e-mail: r.hrncir@spucr.cz

Ing. Jaroslav Dočkal tel.: xxxxxx e-mail: j.dockal@spucr.cz

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774

Objednatel není plátcem DPH.

Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710

(dále jen jako „objednatel“)

a

MIDAKON s.r.o.

Sídlo: Na Návsi 18/4, 620 00, Brno

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C vložka 116217

Zastoupený Ing. Davidem Mlčákem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. David Mlčák

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxx

IČO: 08927677

DIČ: CZ08927677

Zhotovitel je plátcem DPH.

Bankovní spojení: Fio Banka, číslo účtu: 2701777989/2010

(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají

v souladu s Čl. XIII odst. 13.7 smlouvy

# DODATEK č. 1

# ke Smlouvě o dílo č. SPU 137114/2022 uzavřené dne 20. 3. 2023

na podlimitní veřejnou zakázku s názvem

„Kanál Krhovice - Hevlín, projektová dokumentace na rekonstrukci akvaduktu přes Černou strouhu“

(dále jen „Dodatek č. 1“)

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“),

kterým se s odkazem na Čl. XIII Závěrečná ustanovení, odst. 13.7 Smlouvy, na základě žádosti zhotovitele ze dne 9. 5. 2024 doručené objednateli pod čj.  SPU 181341/2024, z důvodů, kdy zhotovitelem řádně a včas vypracovaná projektová dokumentace byla zaslána na vodoprávní úřad dne 4.2.2024 s žádostí o vydání stavebního povolení, úřad tuto dokumentaci přijal, avšak doposud nebylo zahájeno stavební řízení z důvodu nadměrné vytíženosti úřadu a nutnosti zpracování dříve obdržených žádostí jiných staveb;

mění Čl. III Termín plnění, odst. 3.1, bod 3.1.1 na toto znění:

3.1.1	Termín předání Díla je stanoven na:

a) projektová dokumentace do 10 měsíců od účinnosti Smlouvy

b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) včetně získání souhlasů vlastníků atd. do 30. 11. 2024

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je uzavřen v písemné formě, text je tvořen souborem elektronických dat, který smluvní strany podepisují zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

| za objednatele: za zhotovitele: v Praze dne 20. 5. 2024 v Brně dne 20. 5. 2024 …………………………………………. ……………………………………… Mgr. Michal Gebhart, MBA Ing. David Mlčák ředitel Sekce krajinotovorby jednatel ČR - Státní pozemkový úřad MIDAKON s.r.o. |  |
| --- | --- |

Za správnost: Blanka Novotná