Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 5/2020–537100 ze dne 15.04.2020

číslo smlouvy generované Pobočkou Příbram: 169-2020-537212

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ostrov u Ouběnic („KoPÚ“)

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:                                                       Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo:                                                                  Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

a hl. m. Praha

Adresa:                                                              Nám. Winstona Churchilla 1800/2,

130 00 Praha 3

Zastoupený:                                                       Ing. Jiří Veselý, ředitel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických záležitostech oprávněn jednat:   Mgr. Michal Solnický, odborný rada

Pobočka Příbram

Adresa:                                                               Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Tel.:                                                                    +420 725 918 678

E-mail:                                                                 m.solnický@spucr.cz

ID DS:                                                                 z49per3

Bankovní spojení:                                               Česká národní banka

Číslo účtu:                                                           3723001/0710

IČO:                                                                     01312774

DIČ:                                                                     CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

| Zhotovitel: | GROMA PLAN s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Plachého 40, 301 00 Plzeň |
| Zastoupený: | Pavel Vostracký, jednatel |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Pavel Vostracký, jednatel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX |
| Tel./Fax : | XXXXXXXX |
| E-mail : | XXXXXXXX |
| ID DS: | ekc85xd |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |
| Číslo účtu: | 27-4501350277/0100 |
| IČO: | 25233025 |
| DIČ: Zhotovitel (podal nabídku společně) : | CZ25233025 POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. |
| Sídlo: IČO : | Plachého 40, 301 00 Plzeň 29099323 |

Společnost je zapsaná  v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Plzni, oddíl C,

vložka 11085

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce: XXXXXXXXXX

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

II.

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 17. 5. 2024 evidované u Státního pozemkového úřadu dne 17.05.2024 pod č.j. SPU 195303/2024 a v souladu s ustanovením čl. XII, odst. 12.2. smlouvy o dílo číslo objednatele: 5/2020-537100 ze dne 15.04.2020 včetně jejich dodatků, s přihlédnutím k čl.  6.  Směrnice SPÚ o zadávání veřejných zakázek č. 07/2016, ve znění změny č.12 ze dne 11. 3. 2024 (účinnost od 15. 3. 2024), a dále v souladu s § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se  smluvní strany dohodly na novém termínu plnění v hlavním celku 3.5. „Návrhové práce“ u dílčí části 3.5.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“ uvedené v příloze č. 1 SoD  „Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Ostrov u Ouběnic“ pro KoPÚ v katastrálním území Ostrov u Ouběnic. Původní termín 31. 5. 2024 se mění na nový termín 31. 8. 2024.

Změna byla odsouhlasena dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha dne 23. 5. 2024 pod č.j. SPU 204998/2024.

III.

Objektivním důvodem pro změnu smluvního termínu jsou nové skutečnosti, které vyšly najevo z jednání s obcí a sborem zástupců dne 14. 5. 2024. V k.ú. Ostrov u Ouběnic byly realizovány nové hospodářské sjezdy ze silnice na sousední pozemky. Změny je nutné zapracovat do plánu společných zařízení („PSZ“) tak, aby nově navržené cesty navazovaly na uvedené sjezdy a zároveň se tyto změny musí promítnout do aktuálně zpracovaného návrhu nového uspořádání pozemků. Vzhledem k nutnosti znovu obeslat DOSS, schválit aktualizovaný PSZ zastupitelstvem obce a zapracovat změny do mapy návrhu nového uspořádání pozemků, prodlužuje se doba potřebná pro dokončení dílčí části 3.5.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele: 5/2020–537100 ze dne 15.04.2020 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Nedílnou součást dodatku č. 5 tvoří položkový výkaz činností.

Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Praze dne      30.05.2024

Za objednatele:                                                                  Za zhotovitele:

……………………………………                                 …………………………………..

Ing. Jiří Veselý                                                                     Pavel Vostracký

ředitel Krajského pozemkového úřadu                                jednatel GROMA PLAN s.r.o.

pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Příloha:

1.Položkový výkaz činností

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Ostrov u Ouběnic |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 6 | 1 000 | 6 000 | 31.8.2021 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 2 | 4 000 | 8 000 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 147 | 800 | 117 600 | 31.8.2021 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 1 | 800 | 800 |  |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 86 | 1 300 | 111 800 | 30.4.2022 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 4 | 2 000 | 8 000 | 30.4.2022 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | 4 000 | 4 000 | 30.4.2022 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 148 | 300 | 44 400 | 30.9.2021 |
|  | Studie odtokových poměrů | ha | 3 | 4 000 | 12 000 | 31.10.2021 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 149 | 500 | 74 500 | 31.10.2022 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 387 100 | 31.10.2022 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 149 | 1 000 | 149 000 | 30.9.2023 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 148 | 200 | 29 600 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 20 | 500 | 10 000 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 2 000 | 0 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 148 | 1 000 | 148 000 | 31.8.2024 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 3 | 10 000 | 30 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 366 600 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 149 | 400 | 59 600 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  | 59 600 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  | 387 100 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  | 366 600 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  | 59 600 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 813 300 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  | 170 793 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 984 093 Kč |  |
| V Praze dne 30.05.2024 |  |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| ………………………………………… | ……………………………………………………………………. |
| Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | Pavel Vostracký,jednatel GROMA PLAN s.r.o. |