## List1
Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bítov u Bílovce
| Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod | 5 |  | 0 | xx.xx.xxxx 4)
6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1) | ha | 215 |  | 0 | xx.xx.xxxx 4)
| Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1) | ha | 5 |  | 0
6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 148 |  | 0 | xx.xx.xxxx 4)
6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12) | 100 bm | 3 |  | 0 | xx.xx.xxxx 4)
6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 220 |  | 0 | xx.xx.xxxx 4)
6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 220 |  | 0 | xx.xx.xxxx 4)
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0 | 2026-06-30
6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“
6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 220 |  | 0 | xx.xx.xxxx 4)
6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 15 |  | 0
6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 60 |  | 0
| DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 30 |  | 0
6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 |  | 0
6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha
6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 |  | 0 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 |  | 0 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 |  | 0 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 220 |  | 0 | 31. 3. 2028
6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 |  | 0 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm | 1 |  | 0 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha
6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 |  | 0 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 |  | 0 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 |  | 0 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0 | xxxxx
6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 220 |  | 0 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0 | xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0
DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 0
Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 0
Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | [Obchodní firma Zhotovitele]
Místo: Ostrava |  |  |  | Místo: …………
Datum: ………… |  |  |  | Datum: …………
________________________________ |  |  |  | ________________________________
Jméno: Mgr. Dana Lišková |  |  |  | Jméno: …………
Funkce: ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj |  |  |  | Funkce: …………
1) Jedná se o volitelnou položku v Zadávací dokumentaci – rozdělení položek na „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty / v trvalých porostech", případně jejich sloučení do jedné položky „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví Objednatel v Zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k. ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající / nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).
2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.
3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná.
4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.
5) Termín stanovuje Objednatel.
6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.
7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.
8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.
9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.
10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.
11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.
12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.
Poznámka:
hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
C3 + C4 = A + B
hodnota D – určí Objednatel
nevyplňovat
DTR – dokumentace technického řešení PSZ