Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na zakázku s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nabdín“

  - uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha |
| --- | --- |
| Adresa: | Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 |
| Zastoupen: | Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Dagmar Maňasová, vedoucí Pobočky Kladno |
|  | Michaela Mancini, Pobočka Kladno |
| Adresa: | nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno |
| Telefon: | +420 725 346 139, +420 721 933 972 |
| E-mail : | kladno.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | AREA G.K. spol. s r.o. (reprezentant sdružení) |
| --- | --- |
| Sídlo: | U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO 25094459 |
| Zastoupen: | Milan Nový, jednatel |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Milan Nový, jednatel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXXXXXXX |
| Společně s | Ing. Jindřich Jíra, se sídlem XXXXX, 395 01 Pacov, IČO 43820654 |
| Telefon: | XXXXXXXXXX |
| E-mail : | XXXXXXXXXX |
| ID DS: | jyem6ry |
| Bankovní spojení: | Komerční banka a.s |
| Číslo účtu: | 19-4040960207/0100 |
| IČO: | 25094459 |
| DIČ: | CZ25094459 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 49143 |

(dále jen „zhotovitel“)

a (společně dále jako „smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

# Preambule

# Smluvní strany se dohodly na vyhotovení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nabdín“. Účelem této smluvní úpravy je upřesnění počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) a tím i ceny za dílčí části díla, včetně posunutí termínu odevzdání, neboť dalším důvodem je nutnost provedení digitalizace přilehlých a sousedících pozemků katastru nemovitostí a zjednodušené evidence pro správnou identifikaci parcel a tím i vlastníka při šetření etapy Zjišťování hranic obvodů v sousedním katastrálním území Velvary.

# Předmět Dodatku

2.1 Položkový výkaz činností se mění takto:

Na základě těchto skutečností se níže mění MJ, cena takto:

Původní znění smlouvy o dílo:

|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod | 7 | 1 000,00 | 7 000,00 | 31.1.2024 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole 6) | bod | 5 | 3 000,00 | 15 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1) | ha | 272 | 1 000,00 | 272 000,00 | 31.4.2024 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1) | ha | 2 | 2 000,00 | 4 000,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 60 | 3 000,00 | 180 000,00 | 31.7.2024 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12) | 100 bm | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 | 31.7.2024 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8) | 100 bm | 40 | 2 500,00 | 100 000,00 | 31.7.2024 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 273 | 450,00 | 122 850,00 | 30.9.2024 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 273 | 450,00 | 122 850,00 | 31.10.2024 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč | 829 700,00 | 31.10.2024 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 273 | 950,00 | 259 350,00 | 28.2.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 20 | 1 800,00 | 36 000,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 3 | 4 500,00 | 13 500,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 2 | 5 000,00 | 10 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 6 650,00 | 6 650,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 3 800,00 | 3 800,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 425,00 | 1 425,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 273 | 1 450,00 | 395 850,00 | 30.9.2026 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 18 000,00 | 36 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 10 150,00 | 10 150,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 5 800,00 | 5 800,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 2 175,00 | 2 175,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |

Nové znění smlouvy o dílo:

|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod | 7 | 1 000,00 | 7 000,00 | 31.1.2024 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole 6) | bod | 5 | 3 000,00 | 15 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1) | ha | 272 | 1 000,00 | 272 000,00 | 31.4.2024 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1) | ha | 2 | 2 000,00 | 4 000,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 62 | 3 000,00 | 186 000,00 | 31.10.2024 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12) | 100 bm | 7 | 6 000,00 | 42 000,00 | 31.10.2024 |
| 6.2.5.1 | Vyhotovení vlastnické mapy, digitalizace KN a PK map | ha | 217 | 200,00 | 43 400,00 | 31.10.2024 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8) | 100 bm | 29 | 2 500,00 | 72 500,00 | 31.10.2024 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 273 | 450,00 | 122 850,00 | 30.9.2024 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 273 | 450,00 | 122 850,00 | 31.1.2025 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 887 600,00 | 31.1.2025 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 273 | 950,00 | 259 350,00 | 28.2.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 20 | 1 800,00 | 36 000,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 3 | 4 500,00 | 13 500,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 2 | 5 000,00 | 10 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 6 650,00 | 6 650,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 3 800,00 | 3 800,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 425,00 | 1 425,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 273 | 1 450,00 | 395 850,00 | 30.9.2026 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 18 000,00 | 36 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm | 10 | 6 000,00 | 60 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 10 150,00 | 10 150,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 5 800,00 | 5 800,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 2 175,00 | 2 175,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |

# Závěrečná ustanovení

## 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

## 3.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

## 3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

## 3.4 Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

## 3.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nabdín

## Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Dagmar Maňasová

## Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad                AREA G.K. spol. s r.o. (reprezentant sdružení)

Místo: Praha                                                                   Místo: Praha

Datum: 11.07.2024                                                        Datum: 11.07.2024

________________________________                         ___________________________

Ing. Jiří Veselý	   					Milan Nový

Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj			Funkce: jednatel společnosti

a hl. m. Praha

| Položkový výkaz činností – Dodatek č. 1 Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Nabdín |  |
| --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod | 7 | 1 000,00 | 7 000,00 | 31.1.2024 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole 6) | bod | 5 | 3 000,00 | 15 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1) | ha | 272 | 1 000,00 | 272 000,00 | 31.4.2024 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1) | ha | 2 | 2 000,00 | 4 000,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 62 | 3 000,00 | 186 000,00 | 31.10.2024 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 12) | 100 bm | 7 | 6 000,00 | 42 000,00 | 31.10.2024 |
| 6.2.5.1 | Vyhotovení vlastnické mapy, digitalizace KN a PK map | ha | 217 | 200,00 | 43 400,00 | 31.10.2024 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8) | 100 bm | 29 | 2 500,00 | 72 500,00 | 31.10.2024 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 273 | 450,00 | 122 850,00 | 30.9.2024 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 273 | 450,00 | 122 850,00 | 31.1.2025 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 887 600,00 | 31.1.2025 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 273 | 950,00 | 259 350,00 | 28.2.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 20 | 1 800,00 | 36 000,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 3 | 4 500,00 | 13 500,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 2 | 5 000,00 | 10 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 6 650,00 | 6 650,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 3 800,00 | 3 800,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 425,00 | 1 425,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 273 | 1 450,00 | 395 850,00 | 30.9.2026 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 18 000,00 | 36 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm | 10 | 6 000,00 | 60 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 10 150,00 | 10 150,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 5 800,00 | 5 800,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 2 175,00 | 2 175,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 840 700,00 |  |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 273 | 300,00 | 81 900,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 81 900,00 |  |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 887 600,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 840 700,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  | 81 900,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  | 1 810 200,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  | 380 142,00 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  | 2 190 342,00 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad | AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K. |
| Místo: Praha | Místo: Praha |
| Datum: 11.07.2024 | Datum: 11.07.2024 |
| ________________________________ | ________________________________ |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý | Jméno: Milan Nový |
| Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m. Praha | Funkce: jednatel |