# Dodatek č. 11

- ke smlouvě o dílo č. 1587-2016-520201 uzavřené dne 7. 12. 2016 (dále jen „Smlouva“) 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

- Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.

Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina

V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Janem Šteflem, odborným radou Pobočky 
Jihlava

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 727 956 386

E-mail: 	j.stefl@spucr.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 		Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Sdružení Foltánek s.r.o., Agroprojekce Litomyšl s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Perucká 2522/1, 120 00 Praha 2, IČO: 24662976, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 164338

Zastoupená:	Ing. Dalimilem Foltánkem, vedoucím společníkem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Dalimilem Foltánkem, vedoucím společníkem

V technických záležitostech zastoupená:	XXXXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: 	XXXXXXXXXXXX

E-mail: 	XXXXXXXXXXXX

ID datové schránky: 	8k7p399

Bankovní spojení: 	KB, a. s.

Číslo účtu: 	43-6830890257/0100

DIČ: 	CZ24662976

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

        - Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 11 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 7. 12. 2016, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 30. 1. 2018, dodatkem č. 2 uzavřeným dne 9. 4. 2018, dodatkem č. 3 uzavřeným dne 29. 5. 2018, dodatkem č. 4 uzavřeným dne 27. 9. 2018, dodatkem č. 5 uzavřeným dne 23. 1. 2019, dodatkem č. 6 uzavřeným dne 18. 9. 2019, dodatkem č. 7 uzavřeným dne 21. 1. 2020, dodatkem č. 8 uzavřeným dne 3. 10. 2020, dodatkem č. 9 uzavřeným dne 11. 3. 2021 a dodatkem č. 10 uzavřeným dne 21. 6. 2021, na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Spělov" (dále jen „Dodatek“).

Předmět a ÚČEL Dodatku

2.1	Předmětem tohoto dodatku k výše uvedené smlouvě je změna termínu plnění dílčího 
fakturačního celku 3.3 „Mapové dílo“. Původní termín dle smlouvy o dílo a jejích dodatků byl stanoven na 3 měsíce od nabytí právní moci 1. rozhodnutí, tj. do 1. 8. 2024, termín odevzdání se mění tímto dodatkem o 1 měsíc na 2. 9. 2024.

2.2	Tento dodatek se uzavírá z důvodu sdělení Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního 
pracoviště Jihlava, že není v jeho silách dokončit kontrolu předaného mapového díla DKM do 1. 8. 2024 z důvodu plánované dovolené kompetentních pracovníků a plnění jiných věcných úkolů. Bez této kontroly nelze vydat kladné stanovisko k převzetí výsledků pozemkových úprav do katastru nemovitostí. Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava sdělil, že předpokládá dokončení kontroly a vydání kladného stanoviska v termínu do 31. 8. 2024.

Čl. 5 se mění takto

3.1	Text v odstavci 5.1 se ruší a nahrazuje se tímto textem: Zhotovitel se zavazuje odevzdat 
objednateli dílo po dílčích částech ve smyslu článku III. smlouvy, a to v termínech, jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 11 ke smlouvě. O předání díla bude vyhotoven předávací protokol.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

ČR – Státní pozemkový úřad 	Sdružení Foltánek s.r.o.,

KPÚ pro Kraj Vysočina	Agroprojekce Litomyšl s.r.o

V Jihlavě 29. 7. 2024		V Praze 26. 7. 2024

„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.	Ing. Dalimil Foltánek

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina		vedoucí společník

Státního pozemkového úřadu

Za správnost

„elektronicky podepsáno“

_________________________

Ing. Jaroslav Kristek

vedoucí Pobočky Jihlava

Státního pozemkového úřadu

| Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 11 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Spělov |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 19 | 1 000 | 19 000 | 10.4.2018 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 | 1 000 | 0 |  |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 317 | 1 500 | 475 500 | 1.2.2018 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 47 | 1 500 | 70 500 |  |
| 3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 97 | 3 000 | 291 000 | 30.9.2018 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 188 | 2 000 | 376 000 | 30.9.2018 |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 361 | 500 | 180 500 | 30.9.2018 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 361 | 500 | 180 500 | 1.5.2019 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 593 000 | 1.5.2019 |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 313 | 500 | 156 500 | 30.1.2020 |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1) | ha | 313 | 100 | 31 300 |  |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1) | 100 bm | 29 | 100 | 2 900 |  |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1) | 100 bm | 5 | 100 | 500 |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 313 | 700 | 219 100 | 30.9.2021 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 5 000 | 10 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 420 300 |  |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 361 | 500 | 180 500 | 2. 9. 2024 |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 180 500 |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 1) | 100 bm | 100 | 350 | 35 000 | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 35 000 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 593 000 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 420 300 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 180 500 Kč |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 35 000 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 228 800 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 468 048 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 696 848 Kč |  |
| 1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem. |  |  |  |  |  |  |