Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

- SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov, na adrese 5. května 287, 381 01 Český Krumlov.

Zastoupená: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím Pobočky Český Krumlov

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím Pobočky Český Krumlov

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Hanou Cibulkovou, Pobočka Český Krumlov

Kontaktní údaje:

Tel.:  +420 725918631

E-mail: ckrumlov.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- TRAVAL, s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice, IČO: 26085518, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122

Zastoupená: Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou společnosti TRAVAL, s.r.o.

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Vendula Valentová, jednatelka

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 xxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxx

ID datové schránky: 6v9764u

Bankovní spojení: Oberbank AG České Budějovice

Číslo účtu: 7000017576/8040

DIČ: CZ 26085518

(„Zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Článek I. – Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 27. 10. 2021 smlouvu o dílo č. 1424-2021-505202, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Tichá“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).

Článek II. – Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna počtu měrných jednotek (méněpráce). Na základě skutečně provedených prací dochází ke změně počtu měrných jednotek (MJ) u níže uvedeného dílčího fakturačního celku.

Přehled změn počtu MJ - ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH:

| Hlavní celek / dílčí část |  | MJ | SOD - MJ | Cena za MJ | SOD - cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MJ (+/-) |  | Cena víceprací (+) méněprací (-) |
|  |  |  | Skutečnost - MJ |  | Skutečnost - cena |
| 6.3 Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 1 | 10 000 | 10 000 Kč |
|  |  |  | - 1 |  | - 10 000 Kč |
|  |  |  | 0 |  | 0 Kč |

Rekapitulace schválených nepodstatných změn závazku:

Původní hodnota závazku 3 270 500 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 – celková cena díla se navyšuje o 217 000 Kč bez DPH (vícepráce 265 600 Kč bez DPH ; méněpráce 48 600 Kč bez DPH).

Dodatek č. 2 – celková cena díla se snižuje o 37 240 Kč bez DPH (vícepráce 4 560 Kč bez DPH ; méněpráce 41 800 Kč bez DPH).

Dodatek č. 3 – celková cena díla se snižuje o 10 000 Kč bez DPH (méněpráce).

Absolutní výše všech dosavadních změn závazku: 370 560 Kč bez DPH, tj. 11,33 % z původní hodnoty závazku.

Článek III. - Rekapitulace ceny

Dle výše uvedených skutečností se mění rekapitulace celkové ceny díla uvedená v bodě 6.1. Smlouvy takto:

| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč | 2 344 400,00 |
| --- | --- |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč | 781 000,00 |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč | 314 860,00 |
| Celková cena bez DPH v Kč | 3 440 260,00 |
| DPH 21% v Kč | 722 454,60 |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč | 4 162 714,60 |

Článek IV. - Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha: Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Tichá – Dodatek č. 3.

- Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

- Česká republika – Státní pozemkový úřad 		TRAVAL, s.r.o.

Místo: Český Krumlov	Místo: České Budějovice

Datum: 5. 8. 2024	Datum: 5. 8. 2024

elektronicky podepsáno

________________________________ 	___________________________

Ing. Josef Jakeš	Ing. Vendula Valentová

vedoucí Pobočky Český Krumlov	jednatelka TRAVAL, s.r.o.

Za formální správnost:

elektronicky podepsáno

________________________________

Bc. Vlasta Laisková

Pobočka Český Krumlov

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Tichá – Dodatek č. 3

|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod | 28 | 1 000,00 | 28 000,00 | 30.8.2022 4) |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole 6) | bod | 65 | 1 300,00 | 84 500,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1) | ha | 850 | 600,00 | 510 000,00 | 30.8.2022 4) |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1) - vícepráce | ha | 4 | 600,00 | 2 400,00 | 31.10.2022 4) |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1) | ha | 245 | 600,00 | 147 000,00 | 30.8.2022 4) |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1) - vícepráce | ha | 106 | 600,00 | 63 600,00 | 31.10.2022 4) |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 333 | 1 800,00 | 599 400,00 | 31.5.2023 4) |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 33 | 2 000,00 | 66 000,00 | 31.3.2023 4) |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 1205 | 300,00 | 361 500,00 | 31.10.2022 4) |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 1205 | 400,00 | 482 000,00 | 30.9.2023 4) |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 344 400,00 | 30.09.2023 5) |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 1209 | 300,00 | 362 700,00 | 31.7.2024 4) |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 7 | 1 000,00 | 7 000,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 13 | 400,00 | 5 200,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 0 | 600,00 | 0,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 0 | 10 000,00 | 0,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  | 0,00 |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 100,00 | 100,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 100,00 | 100,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 1209 | 300,00 | 362 700,00 | 30.11.2024 5) |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 20 000,00 | 40 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  | 0,00 |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 100,00 | 100,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 100,00 | 100,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 781 000,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 1211 | 260,00 | 314 860,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 314 860,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 344 400,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 781 000,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 314 860,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 3 440 260,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 722 454,60 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 4 162 714,60 |  |