- DODATEK č. 1

- ke Smlouvě o Dílo č. 1333-2023-508207

- (dále jen „dodatek“)

uzavřený podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Adresa: Husitská 1071/2, 415 01 Teplice

Pobočka: Teplice

Adresa: Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice

zastoupený:	Ing. Soňou Balcárkovou, vedoucí Pobočky Teplice

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Soňa Balcárková, vedoucí Pobočky Teplice

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kristýna Hrachová, Pobočka Teplice

Tel.:	+420 702 168 786

E-mail:	k.hrachova@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno:                              				Vodohospodářský atelier, s.r.o.

Sídlo:							Růženec 54, 644 00 Brno

Zastoupený:						Ing. Vítězslav Hráček

E-mail: 						xxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: 						rz4a5mz

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vítězslav Hráček

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:					Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:						2059572379/0800

IČ/DIČ:						27724905/ CZ27724905, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně oddíl C vložka 54725.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 1333-2023-508207 ze dne 9. 1. 2024 (dále jen „dodatek“).

Čl. I Předmět a účel dodatku

- Předmětem dodatku je úprava lhůty předání vyhotoveného díla a úprava lhůty zajištění vydání stavebního a vodoprávního povolení v čl. III Termín plnění.

- Účelem dodatku je sjednání nového termínu pro předání vyhotoveného díla a pro zajištění vydání stavebního a vodoprávního povolení na základě písemné žádosti zhotovitele.

Čl. II Rozsah a specifikace předmětu dodatku

- S ohledem na předložení návrhu technického řešení vodní nádrže Lukov objednatelem na OIČ SPÚ ČR a následně VUT Brno k posouzení, s předpokládaným termínem provedení posouzení nejdříve 09/2024 v závislosti na dostupných časových kapacitách posuzovatele, dále s ohledem na změny v procesu podávání žádostí o vydávání závazných stanovisek DOSS od 1.7.2024 dle nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb.,(NStZ) a rovněž s ohledem na ovlivnění délky procesu vydávání stanovisek DOSS postupy podle nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb.,(NStZ), která se těmito postupy značně prodlužuje, obě smluvní strany souhlasí se změnou ustanovení Čl. III Termín plnění.

- Tímto dodatkem se mění ustanovení Čl. III Termín plnění, odst. 3.1.1 písm. a) a b) smlouvy následovně:

a) Projektová dokumentace 20. 10. 2024

b) stavební povolení, vodoprávní povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci)

do jednoho měsíce po ukončení správního řízení u stavebního úřadu

Čl. III Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 1333-2023-508207 ze dne 9. 1. 2024.

- Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo č. 1333-2023-508207 ze dne 9. 1. 2024 se nemění.

- Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

- Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

- Dodatek je uzavřen v souladu s čl. XIII odst. 13.7 smlouvy o dílo č. 1333-2023-508207 ze dne 9. 1. 2024.

| V Teplicích dne 09.08.2024 | V Brně dne 09.08.2024 |
| --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Ing. Soňa Balcárková vedoucí Pobočky Teplice | Ing. Vítězslav Hráček, jednatel jednatel splečnosti |