- Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 542-2023-505207 ze dne 29.5.2023 („Smlouva“)

- SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice.

Zastoupená: 	Ing. Davidem Mišíkem, vedoucím Pobočky Tábor

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Davidem Mišíkem, vedoucím Pobočky Tábor

V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Danou Šílenou, zástupkyní vedoucího Pobočky Tábor

Kontaktní údaje:

Adresa:		Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor

Tel.: 		+ 420 724 179 204

E-mail: 		tabor.pk@spucr.cz

ID datové schránky: 				z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Ing. Jan Sokol, reprezentant plnění závazku

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem xxxxx, 37001 České Budějovice, IČO: 73538671. Fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona.

Ing. Pavel Dvořáček

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem xxxxx, 391 01 Planá nad Lužnicí – Lhota Samoty, IČO: 65945735. Fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona.

Zastoupená: 	Ing. Janem Sokolem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Janem Sokolem a Ing. Pavlem Dvořáčkem

V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Janem Sokolem a Ing. Pavlem Dvořáčkem

Kontaktní údaje:

Tel.:	xxxxx

E-mail: 	xxxxx

ID datové schránky: 	xxxxx

Bankovní spojení:

Číslo účtu:	xxxxx

DIČ:	CZ xxxxx

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 29.5.2023 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Dopracování KoPÚ v k.ú. Liderovice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatků č. 1 a 
č. 2.

Článek II.

Předmět Dodatku

- Z důvodu zdržení – nesouhlasu vlastníků při projednávání a řešení nedostatku státní a obecní půdy pro společná zařízení, byl mezi Smluvními stranami dohodnut posun termínů předání k akceptačnímu řízení u dílčích částí díla, a to následovně:

6.3.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

původní termín:		30.08.2024

nový termín:		31.01.2025

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy, Dodatku č. 1 a č. 2 zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Liderovice – dopracování – Dodatek č. 3

| PODPISOVÁ STRANA Za Objednatele: | Za Zhotovitele: |
| --- | --- |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor Místo: Tábor 15.8.2024 elektronicky podepsáno | Ing. Jan Sokol Místo: České Budějovice 15.8.2024 elektronicky podepsáno |
| Ing. David Mišík vedoucí Pobočky Tábor | Ing. Jan Sokol reprezentant plnění závazku |

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Liderovice - dopracování - Dodatek č. 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.8 | Aktualizace - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 151 | 400,00 | 60 400,00 | 31.7.2023 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 60 400,00 | 31.7.2023 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 7 000,00 | 7 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 4 000,00 | 4 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 143 | 1 700,00 | 243 100,00 | 31.1.2025 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | 11 900,00 | 11 900,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | 6 800,00 | 6 800,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 2 550,00 | 2 550,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 296 850,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 151 | 920,00 | 138 920,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 138 920,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 60 400,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 296 850,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 138 920,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 496 170,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 104 195,70 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 600 365,70 |  |