# DODATEK Č. 6 SMLOUVY O DÍLO

č. 501-2019-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Zastoupená: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou

Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou     Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Karlem Zvěřinou, vedoucím Pobočky České Budějovice

Kontaktní údaje:

Adresa: 		Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Tel.: 		+420 727 966 733

E-mail: 		e.schmidtmajerova@spucr.cz

ID datové schránky:		z49per3

Bankovní spojení: 		Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GEOREAL spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442

Zastoupená:		Martinem Vondráčkem,

jednatelem společnosti GEOREAL spol. s r.o.

Ve smluvních záležitostech zastoupená:		Martinem Vondráčkem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená:		xxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.:		+xxxxxx /+xxxxxx

E-mail:		xxxxxx

ID datové schránky:		s85762s

Bankovní spojení:		Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:		0720092329/0800

DIČ:		CZ40527514

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 9. 7. 2019 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Pelejovice“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5.

Článek II.

Předmět Dodatku

- Na základě zápisu z kontrolního dne, uskutečněného na Pobočce České Budějovice dne 24. 7. 2024, žádosti zhotovitele ze dne 24. 6. 2024 (č.j. SPU 250453/2024), doplnění této žádosti zhotovitelem ze dne 26. 7. 2024 (č.j. SPU 295838/2024) a vyjádření Státního pozemkového úřadu – Odboru pozemkových úprav ze dne 15. 8. 2024 (č.j. SPU 313127/2024) se mění termín odevzdání části díla 3.5.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a to takto:

3.5.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

- Původní termín:	30. 06. 2024

- Nový termín:	31. 10. 2024

Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Článek III.

- Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Pelejovice - Dodatek č. 6

PODPISOVÁ STRANA

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r.o.

Místo: České Budějovice	Místo: Plzeň

Datum: 20.08.2024	Datum: 20.08.2024

elektronicky podepsáno	elektronicky podepsáno

________________________________ 	___________________________

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	  Martin Vondráček

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	jednatel společnosti GEOREAL spol. s r.o.

Za správnost:

elektronicky podepsáno

________________________________

Ing. Radka Vaněčková

KPÚ pro Jihočeský kraj

| Položkový výkaz činností - příloha ke Smlouvě - Komplexní pozemkové úpravy Pelejovice - Dodatek č. 6 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 8 | 1 000 | 8 000 | 31.07.2020 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 6 | 2 000 | 12 000 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 365 | 750 | 273 750 | 31.07.2020 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 0 | 5 000 | 0 |  |
|  | Vektorizace vlastnické mapy | ha | 0 | 5 000 | 0 |  |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 0 | 5 000 | 0 |  |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 80 | 2 000 | 160 000 | 30.11.2021 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 | 5 000 | 0 |  |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | 2 000 | 0 |  |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 365 | 220 | 80 300 | 30.04.2021 |
|  | Studie odtokových poměrů | ha | 0 | 5 000 | 0 |  |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 357 | 220 | 78 540 | 28.02.2022 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 612 590 | 28.02.2022 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 357 | 600 | 214 200 | 30.06.2023 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 357 | 250 | 89 250 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 58 | 500 | 29 000 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 15 000 | 0 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 357 | 800 | 285 600 | 31.10.2024 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 1) | ks | 2 | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 638 050 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 357 | 400 | 142 800 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 142 800 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 612 590,00 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 638 050,00 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 142 800,00 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 393 440,00 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 292 622,40 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 686 062,40 Kč |  |