DODATEK č. 11

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1560-2016-523203

na zpracování díla JPÚ Klobouky - západ v k.ú. Klobouky u Brna

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Pavlem Zajíčkem, vedoucím pobočky |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Mária Tisarová, Pobočka Břeclav |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Simona Konečná, Pobočka Břeclav |
| Adresa: | Náměstí T.G.Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav |
| Telefon: | +420 727 956 365 |
| E-mail : | Breclav.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | EKOS T, spol. s r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Bezručova 68, 674 01 Třebíč |
| Zastoupen: | jednatelem Ing. Alešem Tůmou |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Aleš Tůma, jednatel Ing. Libor Sedláček, jednatel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| ID DS: | 2r63dp8 |
| Bankovní spojení: | ČS |
| Číslo účtu: | 1521409359/0800 |
| IČO: | 63470985 |
| DIČ: | CZ63470985 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | KOS BR C 19 972 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | Ing. Aleš Tůma |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

- Článek I.

Smluvní strany se dohodly na změně lhůty pro vyhotovení a dokončení etapy 3.7. z důvodu velmi krátké lhůty pro provedení vytyčení pozemků. JPÚ byla zapsána do KN 27.6.2024, pro zpracování podaných žádosti na provedení vytyčení pozemků je nutné termín pro dokončení prací upravit tak, aby bylo zajištěno plynulé předání v hospodářském roce.

Z uvedeného důvodu se mění smlouva o dílo následovně:

FC 3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM:

dosavadní termín plnění:  do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu JPÚ do katastru nemovitostí

nový termín plnění:  30.9.2025

- . Článek II.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

| V Břeclavi dne: 23.8.2024 | V Třebíči: 22.8.2024 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing. Pavel Zajíček Vedoucí Pobočky Břeclav Za správnost vyhotovení: Ing. Mária Tisarová | Ing. Aleš Tůma; Ing. Libor Sedláček Jednatelé společnosti |

| Příloha č.1 k dodatku č.11 Položkový výkaz činností - JPÚ Klobouky - západ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 4 | 2 000 | 8 000 | 30.05.2017 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 5 | 2 000 | 10 000 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty i v trvalých porostech | ha | 280 | 1 000 | 280 000 | 30.07.2017 |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 217 | 1 800 | 390 600 | 30.09.2017 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 187 | 2 600 | 486 200 | 28.02.2018 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 14 | 2 600 | 36 400 | 28.02.2018 |
| 3.4.3.A | Zjišťování hranic obvodů nově rozšířeného území,GP včetně stabilizace,vyšetření kat.hranice Morkůvky,zpracování dokumenatce rozšířeného obvodu | 100 bm | 9 | 4 950 | 44 550 | 30.5.2018 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 279 | 400 | 111 600 | 30.06.2018 |
|  | Studie odtokových poměrů | ha | 286 | 500 | 143 000 | 30.11.2017 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 279 | 400 | 111 600 | 30.07.2018 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 621 950 | 30.07.2018 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 279 | 1 000 | 279 000 | 31.10.2019 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 35 | 1 000 | 35 000 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 55 | 1 500 | 82 500 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 20 | 4 000 | 80 000 |  |
| 3.5.2.A. | Zjišťování hranic pozemků drobné držby v trvalých porostech včetně dokumentace | 100bm | 47 | 1 500 | 70 500 | 31.5.2019 |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 279 | 1 100 | 306 900 | 31.5.2020 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 3 | 5 000 | 15 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 868 900 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 279 | 500 | 139 500 | do 5 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 139 500 |  |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 250 | 1000 | 250 000 | 30.9.2025 |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 250 000 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 621 950 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 868 900 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 139 500 Kč |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 250 000 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 880 350 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 604 874 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 3 485 224 Kč |  |