# SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 5

- uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jitka Svobodová, Pobočka Kutná Hora

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 725 949 811

E-mail: j.svobodova2@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GEOŠRAFO, s. r. o. (reprezentant sdružení)

Sdružení: GEOŠRAFO, s. r. o.; ŠINDLAR s. r. o.; GEODES – geodetické práce s. r. o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Kladská 181/55, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČO: 64793036, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769

Zastoupená: Jindřich Brynda, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jindřich Brynda

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXX

ID datové schránky: sfm77qh

Bankovní spojení: ČSOB, a. s. Hradec Králové

Číslo účtu: 177139243/0300

DIČ: CZ64793036

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

- Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo včetně dodatků č. 1. 2, 3 a  4 uzavřená na zhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav Kralice.

- Důvodem uzavření tohoto dodtaku je potřeba posunout termín dílčí části 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona, jak vyplývá ze závěrů kontrolního dne z 31. 7. 2024, kdy bude potřeba provést zjišťování průběhu hranic v rozsahu 3 MJ.

- Smluvní strany se v souladu s ustanoveními § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dohodly na těchto změnách:

- Termín ukončení etapy 6.3.2 se mění z původního 31. 8. 2024 na nový 31. 1. 2025.

- Výše uvedená změna  je provedena v přiloženém Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

- Na základě oznámení zhotovitele a výpisu z obchodního rejstříku se mění jednatel a sídlo společnosti.

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě a nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

    - Příloha č. 1: Položkový výkaz

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek č. 5 Smlouvy vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOŠRAFO, s. r. o. (reprezentant sdružení)

Místo: Praha		Místo: Hradec Králové

Datum: 28.08.2024		Datum: 27.08.2024

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Jindřich Brynda

Funkce: ředitel Krajského pozemkového 	Funkce: jednatel
úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Jitka Svobodová.

| Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 5 Smlouvy – Komplexní pozemkové úpravy Kralice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Hlavní celek 1 – Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 7 | 2 000,00 | 14 000,00 | 30.11.2021 |  |  |  |  |  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 4 | 6 000,00 | 24 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 326 | 900,00 | 293 400,00 | 30.11.2021 |  |  |  |  |  |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 56 | 900,00 | 50 400,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty (čl. 6.2.2.e) Smlouvy) včetně označení lomových bodů 8) | 100 bm | 26 | 2 500,00 | 65 000,00 | 30.11.2021 |  |  |  |  |  |
| 6.2.2. i) | Doplnění - Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty (čl. 6.2.2.e) Smlouvy) včetně označení lomových bodů 8) | 100 bm | 5 | 2 500,00 | 12 500,00 | 31. 5. 2022 |  |  |  |  |  |
| 6.2.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 126 | 2 800,00 | 352 800,00 | 28.2. 2023 |  |  |  |  |  |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 5 | 3 000,00 | 15 000,00 | 28.2. 2023 |  |  |  |  |  |
| 6.2.4 | Rozbor současného stavu | ha | 382 | 290,00 | 110 780,00 | 30.11.2021 |  |  |  |  |  |
| 6.2.5 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 382 | 250,00 | 95 500,00 | 30.4.2023 |  |  |  |  |  |
| Přípravné práce celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 033 380,00 | 31.5.2023 |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Hlavní celek 2 – Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 382 | 354,00 | 135 228,00 | 31.1.2024 |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 40 | 1 000,00 | 40 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 80 | 1 650,00 | 132 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 5 | 4 800,00 | 24 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) 2) | ks | 3 | 36 000,00 | 108 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 i) | Aktualizace PSZ 11) | ha | 1 | 350,00 | 350,00 | 31.8.2024 |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 382 | 400,00 | 152 800,00 | 31.1.2025 |  |  |  |  |  |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 15 000,00 | 30 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |  |  |  |  |  |
| 6.3.4 | Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7) | 100 bm | 61 | 1 000,00 | 61 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |  |  |  |  |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení, 12) | LV | 1 | 500,00 | 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |  |  |  |  |
| Návrhové práce celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 683 878,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Hlavní celek 3 - Mapové dílo | ha | 382 | 200,00 | 76 400,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |  |  |  |  |
| Mapového dílo celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 76 400,00 |  |  |  |  |  |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 033 380,00 | xxxxx |  |  |  |  |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 683 878,00 | xxxxx |  |  |  |  |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 76 400,00 | xxxxx |  |  |  |  |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 793 658,00 | xxxxx |  |  |  |  |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 376 668,18 | xxxxx |  |  |  |  |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 170 326,18 | xxxxx |  |  |  |  |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | GEOŠRAFO, s. r. o. (reprezentant sdružení) |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: Praha |  |  |  | Místo: Hradec Králové |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum: 28.08.2024 |  |  |  | Datum: 27.08.2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| ________________________________ |  |  |  | ________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  |  | Jméno: Jindřich Brynda |  |  |  |  |  |  |  |
| Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  |  |  | Funkce: jednatel |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Díla nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří a stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení. Měrnou jednotkou je každý list vlastnictví dotčený změnou. V případě spoluvlastnictví se počítá jeden list vlastnictví. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota C1 až C13 – určí Objednatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C3 + C4 = A + B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | hodnota D – určí Objednatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | xxxxx – nevyplňovat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DTR – dokumentace technického řešení PSZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |