- DODATEK č. 2

- SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

- Vedlejší polní cesta VC29 - část A v k.ú. Čejč

- (dále jen „dodatek“)

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno

zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat:

Ing. Pavel Zajíček, vedoucí Pobočky Břeclav

Bc. Jaroslava Sasínková, rada Pobočky Břeclav

Tel.:	725 002 562 Ing. Zajíček

727 957 176 Bc. Sasínková

E-mail:	breclav.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774, není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název:	KAVYL, spol. s r.o.

Sídlo: 	Mohelno č.p. 563, 675 75 Mohelno

Zastoupený:	Ing. Romanou Rousovou, jednatelkou

Tel.:	xxx

E-mail:	xxx

ID DS:	xd6fc6e

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx

Tel.:	xxx

E-mail:	xxx

Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.

Číslo účtu:	86-3602390257/0100

IČO:	49975358

DIČ:	  CZ49975358, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

vložka 13954

(dále jen „zhotovitel“)

I.

V průběhu realizace díla stavby vedlejší polní cesty VC29-část A v k.ú. Čejč se v úseku km 0,380 - 0,500 provádí sanace neúnosné pláně. Se souhlasem autorského dozoru a technického dozoru stavebníka došlo ke změně původně uvažované technologie provádění, neboť sanaci je třeba provádět zatlačením jednotlivých velkých kamenů do zvodnělého a velmi plastického podloží. Zvolený postup je časově náročnější, avšak zaručí založení stavby v požadované kvalitě.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na posunu termínu pro dokončení stavebních prací o 9 dnů a na přepočtu termínu předání a převzetí díla dle dodatku č. 1 smlouvy následovně:

II.

Čl. V Doba plnění, odst. 4 nově zní:

Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:

a. Termín předání a převzetí staveniště: do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

b. Termín zahájení stavebních prací: do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

c. Termín dokončení stavebních prací: do 20.9.2024

d. Termín předání a převzetí díla: do 12.12.2024 (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

III.

1.	Ostatní ujednání smlouvy ve znění předešlého dodatku se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

2.	Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.	Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.

V Brně dne: 2.9.2024					V Mohelně dne: 31.8.2024

……………………………………			……………………………………

Ing. Renata Číhalová, ředitelka 			Ing. Romana Rousová

Krajského pozemkového úřadu

pro Jihomoravský kraj 				jednatelka KAVYL, spol. s r.o.

za objednatele					za zhotovitele

Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek