Číslo smlouvy objednatele:   46/2017-537100

38-2017-537209/6

Číslo zhotovitele:                          11565/2017

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Velenice

Dodatek č.6 ke smlouvě o dílo

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Velenice

a v navazujících částech katastrálních území Činěves, Podmoky u Městce Králové a Senice

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

O b j e d n a t e l :					Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Winstona Churchilla 1800, 130 00 Praha 3

Fakturační adresa: 					Státní pozemkový úřad, IČ 01312774

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

zastoupený						ředitelem Krajského pozemkového úřadu

pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Ing. Jiřím Veselým

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Jiří Veselý

tel.:							+420 702 167 643

v technických záležitostech oprávněn jednat: 		Ing. Zdeněk Jahn, CSc.

vedoucí Pobočky Nymburk

Ing. arch. Jaroslav Janoušek

tel.:	                                                                              +420 725 740 022

e-mail:							nymburk.pk@spucr.cz a j.janousek@spucr

ID DS: 							z49per3

Bankovní spojení:					Česká národní banka

## Číslo účtu:						3723001/0710

IČ/DIČ							01312774/CZ 01312774

dále jen „objednatel“

Z h o t o v i t e l : 	Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o. a GEODES – geodetické práce s.r.o.

sídlo:                						Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové

zastoupený						Jindřichem Bryndou, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		Jindřich Brynda, jednatel

v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

tel./fax:							XXXXXXXXX

e-mail:							XXXXXXXXX

ID DS:							sfm77qh

Bankovní spojení: 					ČSOB a.s. Hradec Králové

Číslo účtu						17713943/0300

IČ/DIČ							64793036/CZ64793036

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,      vložka 9769

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“

společně dále jako „smluvní strany“

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.6 ke smlouvě o dílo.

Čl. I.

ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, (dále i „SPÚ“) dne 25. 10. 2017, se sdružením dodavatelů, které zastupuje společnost GEOŠRAFO s.r.o., uzavřel smlouvu o dílo, jejímž výsledkem bude návrh Komplexních pozemkových úprav (dále      i „KoPÚ“) v k.ú. Velenice a na částech sousedních katastrálních území Činěves, Podmoky u Městce Králové a Senice.

K dnešnímu dni byla platná smlouva doplněna o 5 dodatků. Důvody pro uzavření následných dodatků                    ke smlouvě o dílo jsou specifikovány takto:

Dodatek č.1 - v průběhu smluvního plnění nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 – „GDPR“, co bylo zohledněno uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.

Dodatek č.2 - plnění závazků ze smlouvy bylo dotčeno restrikcemi, jež vyhlásila Vláda ČR v souvislosti s šířením epidemie onemocnění COVID-19. Do prací na návrhu plánu společných zařízení (dále i „PSZ“) se v této etapě promítly nové požadavky zastupitelů Obce Velenice na úpravu    a doplnění PSZ.

Dodatek č.3 - velká četnost podaných žádostí o rozdělení spoluvlastnictví vyvolala časové nároky      na zpracování návrhu nového uspořádání pozemků. Rozdělením je dotčeno přes 90 listů vlastnictví, na kterých je evidována nadpoloviční výměra území řešeného komplexními pozemkovými úpravami.

Dodatek č.4 – zohlednil časovou potřebu o co možné optimálního uspořádání nových pozemků. Vlastníkům pozemků byl dán prostor pro jejich náměty, které byly promítnuty do umístění nových pozemků v daném území.

Dodatek č.5 – nové uspořádání pozemků vyvolalo potřebu projednání delšího průběhu změn katastrálních hranic oproti předpokladu uvedenému ve smlouvě o dílo. Došlo k nárůstu počtu měrných délkových jednotek o 33. Cena díla, po podpisu dodatku stoupla o 49 500,00 Kč, tj. o +1,272 %.

Čl. II.

Aktuálně uzavíraný dodatek ke smlouvě o dílo je strukturován do 3. PŘEDMĚTŮ

- PŘEDMĚT DODATKU - Zhotovitel dne 22. 5. 2024 oficiálně sdělil změnu v osobě jednatele,       ke dni 19. 4. 2024 se jím stal pan Jindřich Brynda. Současně zhotovitel oznámil změnu sídla společnosti GEOŠRAFO, s.r.o. Ke dni 17. 5. 2024 sídlí na adrese Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové.

- PŘEDMĚT DODATKU – Vůči platné smlouvě nastává změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č.6 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. IV. Technické požadavky na provedení díla. Další změna se týká předávání faktur podle čl. VII. Platební a fakturační podmínky. Nově podle čl. 7.2. mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního – schvalovacího protokolu.

- V čl. VII., odstavec 7.4. se mění takto:

- Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.

- V čl. IV, odstavce 4.1. a 4.2. se mění takto:

Dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 budou předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

- Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:

    - Vypracování aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (doplňují se pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;

    - Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a

    - Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x         k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.

- PŘEDMĚT DODATKU - Závěrečné jednání proběhlo dne 29. 5. 2023. Zhotovitel předal přílohy k vydání rozhodnutí ke dni 31. 7. 2023. Pobočka Nymburk nevydala rozhodnutí ve lhůtě 4 měsíců po závěrečném jednání. Požádala ústředí Státního pozemkového úřadu, Odbor pozemkových úprav (dále i „OPÚ“) o prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ. Důvody prodlení pobočka v žádosti adresované OPÚ popsala. Data informačního systému katastru nemovitostí (dále i „ISKN“) zastarávají. Část příloh k rozhodnutí bude třeba aktualizovat               na podkladě změn vlastnických práv, ke kterým došlo v období po závěrečném jednání. V souvislosti s tím je třeba uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo.

Objednatel dne 22. 5. 2024 zajistil vydání nových dat ISKN. Zhotovitel dne 24. 5. 2024 inicioval    uzavření Dodatku č.6 ke smlouvě o dílo k provedení aktualizace již odevzdaného návrhu nového uspořádání pozemků na výměře 118 ha. Do plošného vyjádření modelově zahrnul i cca 22,5 ha, kdy někteří vlastníci požádali o úpravu v novém uspořádání pozemků. Zhotovitel i objednatel se jejich žádostí ze dne 17. 5. 2024 zabývali. Společně hledali odpověď na otázku, zda lze žádosti vlastníků vyhovět. Za daného stavu, tj. po vystavení návrhu nového uspořádání vystaveného podle § 11 odst. 1 zákona a poté, kdy proběhlo závěrečné jednání, nebylo možné žádosti vlastníků vyhovět.

K uzavíranému Dodatku č.6 ke smlouvě o dílo byl do výkazu činností přidán řádek k bodu plnění NÁVRHOVÝCH PRACÍ:

    - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků

Pro přidání položky plnění bylo užito analogie vztažené k podobě aktuálně uzavíraných smluv o dílo na návrhy komplexních pozemkových úprav, které pamatují na:

6.3.5. Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha

Z aktuálně zjištěného stavu dat ISKN vyplynulo, že bude třeba aktualizovat uspořádání pozemků       na výměře 105,0571 ha. Zhotovitel oceňuje měrnou jednotku 1 ha sazbou 900,00 Kč. Při 106 ha dojde k nárůstu ceny o 95 400,00 Kč bez DPH. Zhotovitel vyhotoví potřebné podklady pro rozhodnutí do tří měsíců od výzvy objednatele. Za výzvu obě strany považují datum podpisu tohoto dodatku                   ke smlouvě o dílo.

Čl. III.

Změna smluvního závazku představuje potřebu pokrytí finančního objemu celkového závazku o 95,4 tis. Kč bez DPH, tj. 115 434,00 Kč vč. DPH. Nárůst ceny aktuálně představuje + 2,45 %. V úhrnu dojde k odchylce od smluvní ceny (Dodatky č.5 a 6) o + 3,72 %.

Čl. IV.

Ustanovení smlouvy o dílo, která nebyla obsahem tohoto dodatku dotčena, zůstávají v platnosti. Změnu v rozsahu plnění rekapituluje položkový výkaz činností, který tvoří nedílnou součást uzavíraného Dodatku č.6 ke smlouvě o dílo.

Dodatek č.6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou exemplářích pro zhotovitele. Dodatek č.6 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu zúčastněnými stranami. Každý podepsaný stejnopis má váhu originálu.

Příloha: Položkový výkaz činností k Dodatku č.6

V Praze dne 09.09.2024				V Hradci Králové dne 09.09.2024

Za objednatele 					Za zhotovitele

………………………………………			…………………………………………….

Ing. Jiří Veselý						Jindřich Brynda

ředitel Krajského pozemkového úřadu		jednatel společnosti.

pro Středočeský kraj a hlavní město Praha	GEOŠRAFO s.r.o.

Dodatek č.6 ke smlouvě vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. arch. Jaroslav Janoušek

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 0 |  |  | 30.9.2019 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 50 | 4 000 | 200 000 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 799 | 800 | 639 200 | 30.9.2019 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 7 | 800 | 5 600 |  |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 188 | 3 000 | 564 000 | 30.9.2019 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 6 | 3 000 | 18 000 | 30.9.2019 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 103 | 1 500 | 154 500 |  |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 806 | 240 | 193 440 | 30.9.2019 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 806 | 600 | 483 600 | 30.92019 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 258 340 | 30.9.2019 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 806 | 750 | 604 500 | 30.06.2021 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 150 | 500 | 75 000 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 162 | 800 | 129 600 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10 | 8 000 | 80 000 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 805 | 600 | 483 000 | 30.09.2022 |
|  | Aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 106 | 900 | 95 400 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 15 000 | 30 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 497 500 | 30.9.2022 |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 806 | 200 | 161 200 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 161 200 |  |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 100 | 1200 | 120000 | do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 120000 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 258 340 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 497 500 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 161 200 Kč |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 120 000 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 4 037 040 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 847 778 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 4 884 818 Kč |  |
| V Praze dne 09.09.2024 |  | V Hradci Králové dne 09.09.2024 |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |
| Ing. Jiří Veselý |  | Jindřich Brynda |  |  |  |  |
| ředitel Krajského pozemkového úřadu |  | jednatel společnosti |  |  |  |  |
| pro Středočeský kraj a hlavní město Praha |  | GEOŠRAFO s.r.o. |  |  |  |  |