## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {cd171c7e-9a17-4bb3-a98d-c1e7300cc3b7}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 0
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 21 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Polní cesta C34 Drážkov - Nabídka | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 21. 8. 2024 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 21
| Stavba: | [6 empty] | Polní cesta C34 Drážkov - Nabídka
| Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 21. 8. 2024
| Zadavatel: | [11 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {cd171c7e-9a17-4bb3-a98d-c1e7300cc3b7} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | S |  |  |  | Stavba | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {194c27ba-39bf-4df8-866c-c39b94e4dfa6} | {cd171c7e-9a17-4bb3-a98d-c1e7300cc3b7} | -1
/ |  |  | SO 101 |  |  |  | Polní cesta C34 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {45fe5fb5-f460-4981-a68a-b9cb99fbb2af} | {194c27ba-39bf-4df8-866c-c39b94e4dfa6}
/ |  |  | SO 401 |  |  |  | Ochrana inženýrských sítí NET4GAS |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {43343702-ed9b-40b0-8e18-0bd68c11d58f} | {194c27ba-39bf-4df8-866c-c39b94e4dfa6}

## SO 101 - Polní cesta C34
{45fe5fb5-f460-4981-a68a-b9cb99fbb2af}
-1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Polní cesta C34 Drážkov - Nabídka
Objekt:
S - Stavba
Soupis:
SO 101 - Polní cesta C34
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 21. 8. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 0% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 0% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Polní cesta C34 Drážkov - Nabídka
Objekt:
S - Stavba
Soupis:
SO 101 - Polní cesta C34
Místo: | [5 empty] | Datum: | 21. 8. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 001 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 002 - Základy | [5 empty] | 0
| 005 - Komunikace | [5 empty] | 0
| 009 - Ostatní konstrukce a práce | [5 empty] | 0
| 099 - Přesun hmot HSV | [5 empty] | 0
| V01 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| V03 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Polní cesta C34 Drážkov - Nabídka
Objekt:
S - Stavba
Soupis:
SO 101 - Polní cesta C34
Místo: | [5 empty] | Datum: | 21. 8. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7909.4689 |  | 63.659 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | 001 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3768.4379 |  | 63.659 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 111211101 | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5 | m2 | 321 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1175477668
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111211101 | [14 empty] | Online PSC | 1
6 | K | 112151011 | Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm | kus | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -392001734
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112151011 | [14 empty] | Online PSC | 1
7 | K | 112155311 | Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu středně hustého | m2 | 321 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 201586167
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112155311 | [14 empty] | Online PSC | 1
8 | K | 112201111 | Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm | kus | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1719551163
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112201111 | [14 empty] | Online PSC | 1
9 | K | 112201114 | Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -962431342
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112201114 | [14 empty] | Online PSC | 1
10 | K | 113106192 | Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě do 50 m2 se spárami zalitými cementovou maltou | m2 | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 2.125 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -672109475
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106192 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | 5 "u regulační stanice plynu |  | 5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 113107163 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 139.85 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 61.534 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1645817143
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107163 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | 5 "u regulační stanice plynu ; |  | 5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 134,85"v úseku ZÚ – 0,040.00; |  | 134.85 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 139.85 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 121151123 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 2066.2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 372474083
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151123 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | 2066,2 "ZÚ-KÚ+sjezdy; |  | 2066.2 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 122252206 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3 | m3 | 2890.737 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 905780231
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122252206 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | 1215,86-0,1*2066,2 " výkop komunikace st. ZÚ - KÚ; |  | 1009.24 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 98,51*0,25 " sjezdy |  | 24.628 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((660+167,02)*(3+2*0,82))+202,37)*0,35 "výkop aktivní zony 0,35 m, komunikace |  | 1413.91 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 98,51*0,35 " sjezdy |  | 34.479 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (60*(3+2*0,82)+62)*1,2-115*0,8 " výkop aktivní zóny tl. 1,2m, st. 0,660.00km - 0,720.00km; |  | 316.48 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 115*0,8 " skrývka humózní vrstvy tl. 0,8m, st. 0,620.00km-0,720.00km |  | 92 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2890.737 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 122861101 | Těžení a rozpojení jednotlivých balvanů velikosti přes 0,5 m z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 | m3 | 4.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00123 | 0.005535 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -938608973
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122861101 | [14 empty] | Online PSC | 1
15 | K | 132251103 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 | m3 | 236.33 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1683751440
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251103 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | 945,32*0,5*0,5"Podélná drenáž; |  | 236.33 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 162201401 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm | kus | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1925731697
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201401 | [14 empty] | Online PSC | 1
17 | K | 162201411 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm | kus | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2142671771
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201411 | [14 empty] | Online PSC | 1
18 | K | 162201421 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm | kus | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 729833639
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201421 | [14 empty] | Online PSC | 1
19 | K | 162201422 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -224516944
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201422 | [14 empty] | Online PSC | 1
20 | K | 162301931 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm | kus | 140 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -121226647
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301931 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | 35*4 |  | 140 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 162301951 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm | kus | 140 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -119653754
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301951 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | 35*4 |  | 140 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 162301971 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm | kus | 140 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1238965877
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301971 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | 35*4 |  | 140 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 162301972 | Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm | kus | 64 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1174613128
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301972 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | 16*4 |  | 64 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 3164.494 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -294581560
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | odvoz výkopu na skládku | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1033,87+1448,39+316,48+236,33-111,34 |  | 2923.73 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odvoz humozní vrstvy do 35-ti km | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 206,62-578,56*0,1+115*0,8 |  | 240.764 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3164.494 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 79112.35 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1802433652
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | odvoz výkopu na skládku | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1033,87+1448,39+316,48+236,33-111,34 )*25 |  | 73093.25 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odvoz humozní vrstvy do 35-ti km | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (206,62-578,56*0,1+115*0,8)*25 |  | 6019.1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 79112.35 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 162751157 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 4.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1112385243
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751157 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | 4,5"balvany; |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 162751159 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 112.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1016027331
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751159 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | 4,5*25 "balvany; |  | 112.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 171151103 | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti | m3 | 111.34 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1047168838
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151103 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | 111,34 "Dosypávky svahů a modelace terénu; |  | 111.34 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 171152111 | Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně | m3 | 1856.869 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -652060488
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171152111 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | zlepšení aktivní zóny tl 0.35m kamenivo 0-125, st.ZÚ-st.0,660.00km + st.0,720.00km-KÚ; | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((660+167,02)*(3+2*0,82)+202,37)*0,35 |  | 1413.91 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sjezdy; | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 98,51*0,35 |  | 34.479 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zlepšení aktivní zóny tl 1.2m kamenivo 0-600 (+nákup + dovoz), st. 0,660.00km-0,720.00km; | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (60*(3+2*0,82)+62)*1,2 |  | 408.48 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1856.869 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | M | 58344003r | kamenivo drcené hrubé frakce 0/125 | t | 2607.099 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 2607.099 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1848193252
| VV |  | zlepšení aktivní zóny tl 0.35m kamenivo 0-125, st.ZÚ-st.0,660.00km + st.0,720.00km-KÚ; | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((660+167,02)*(3+2*0,82)+202,37)*0,35)*1,8 |  | 2545.038 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | sjezdy; | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 98,51*0,35*1,8 |  | 62.061 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2607.099 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 58344003a | kamenivo drcené hrubé - frakce 0/600 | t | 735.264 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 735.264 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90447440
| VV |  | zlepšení aktivní zóny tl 1.2m kamenivo 0-600 (+nákup + dovoz), st. 0,660.00km-0,720.00km; | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (( 60*(3+2*0,82)+62)*1,2)*1,8 |  | 735.264 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 8.1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 513454001
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201221 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV | A48 | "balvany; 4,5*1,8"8.1 |  | 8.1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 5696.089 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1654018361
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | odvoz výkopu na skládku | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1033,87+1448,39+316,48+236,33-111,34)*1,8 |  | 5262.714 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | dvoz humozní vrstvy do 35-ti km | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (206,62-578,56*0,1+115*0,8)*1,8 |  | 433.375 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5696.089 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 236.33 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1813580652
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | 945,32*0,5*0,5 "Drenáž podélná; |  | 236.33 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | M | 58333674 | kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 | t | 425.394 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 1 | 425.394 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1435103341
| VV |  | 945,32*0,5*0,5*1,8"Drenáž podélná; |  | 425.394 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 181152302 | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním | m2 | 4478.65 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2144987343
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181152302 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | 4380,14"komunikace; |  | 4380.14 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 98,51"sjezdy; |  | 98.51 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4478.65 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 181351113 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 578.56 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 603607716
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351113 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | 578,56" podél komunikace ; |  | 578.56 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 181411121 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 578.56 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -254304393
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411121 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | 578,56" podél komunikace ; |  | 578.56 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
1 | M | 00572470 | osivo směs travní univerzál | kg | 17.357 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.017357 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -52461794
| VV |  | 578,56*0,03 |  | 17.357 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 183101214 | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3 | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1356353841
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183101214 | [14 empty] | Online PSC | 1
3 | M | 10371500 | substrát pro trávníky VL | m3 | 0.625 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.21 | 0.13125 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -333295778
37 | K | 184102111 | Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 987524382
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184102111 | [14 empty] | Online PSC | 1
2 | M | 02650380 | Strom (ovocný) - obvod kmínku 16-18 cm | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.05 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1849869798
38 | K | 184215133 | Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0006 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 931479000
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184215133 | [14 empty] | Online PSC | 1
47 | M | 60591257 | kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m | kus | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00709 | 0.2127 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -425209827
39 | K | 184813121 | Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00208 | 0.0208 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1656708930
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184813121 | [14 empty] | Online PSC | 1
40 | K | 184816111 | Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -293384878
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184816111 | [14 empty] | Online PSC | 1
43 | M | 25191155 | hnojivo průmyslové | kg | 2.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.0025 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 762340564
41 | K | 184911431 | Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 7.85 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1921627583
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184911431 | [14 empty] | Online PSC | 1
4 | M | 10391100 | kůra mulčovací VL | m3 | 1.201 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.2 | 0.2402 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1291948130
42 | K | 185804513 | Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních | m2 | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 619751433
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185804513 | [14 empty] | Online PSC | 1
| D | 002 | Základy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 228.6146 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 211971110 | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2 | m2 | 1890.64 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.32141 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -805931643
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211971110 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | 945,32*2 |  | 1890.64 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | M | 69311172 | geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 | m2 | 2174.236 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.65227 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -532449291
| VV |  | 1890,64*1,15 |  | 2174.236 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 212751104 | Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100 | m | 945.32 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.20449 | 193.3085 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 39455512
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212751104 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | 945,32"Drenáž podélná; |  | 945.32 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 212751134 | Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 neperforovaná DN 100 | m | 168 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.20436 | 34.3325 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1343675292
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212751134 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | 168"st. 0,200.00km - 0,320.00km, Pozn. Položka bude čerpána v případě zastižení POZ na základě rozhodnutí TDI; |  | 168 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 005 | Komunikace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3912.4121 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | 564851111.1 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm | m2 | 3967.334 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.345 | 1368.7302 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 403485840
| VV |  | (887,02*(3+2*0,6))+241,85 |  | 3967.334 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 564851111.2 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm | m2 | 4380.143 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.345 | 1511.1493 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -131336947
| VV |  | (887,02*(3+2*0,82))+264,37 |  | 4380.143 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 564871111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm | m2 | 98.51 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.575 | 56.6433 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1694893510
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871111 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | "sjezdy výměra dle situace C.3.1;C.3.2 | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 98,51 |  | 98.51 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 569831111 | Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm | m2 | 860.85 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.23 | 197.9955 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1062842735
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/569831111 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | dle situace C.3.1;C.3.2; | [14 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (875,87+845,83)*0,5 |  | 860.85 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 860.85 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 573411106.1 | Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,90 kg/m2 s posypem, množství 1.8 kg/m2, posyp kamenivem 4/8 | m2 | 2832 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02394 | 67.7981 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1892413176
| VV |  | 2832"výměra dle situace C.3.1;C.3.2; |  | 2832 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 573411106.2 | Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,90 kg/m2 s posypem, množství 1.8 kg/m2, posyp kamenivem 8/11 | m2 | 2832 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02394 | 67.7981 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 617320867
| VV |  | 2832"výměra dle situace C.3.1;C.3.2; |  | 2832 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 574381112 | Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živicí, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm | m2 | 2832 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.2268 | 642.2976 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 610710385
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/574381112 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | 2832"výměra dle situace C.3.1;C.3.2; |  | 2832 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 009 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0042 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | K | 912211111 | Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 634087768
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/912211111 | [14 empty] | Online PSC | 1
59 | M | 40445158 | sloupek směrový silniční plastový 1,2m | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0021 | 0.0042 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1694992403
| D | 099 | Přesun hmot HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
61 | K | 997013862 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 2.125 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1146810417
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013862 | [14 empty] | Online PSC | 1
62 | K | 997013873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 61.534 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 481412207
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013873 | [14 empty] | Online PSC | 1
63 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 63.659 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1947563156
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551 | [14 empty] | Online PSC | 1
64 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 2164.406 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1300237125
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV | A69 | "63,659*34"2164.406 |  | 2164.406 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 7909.469 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1714311506
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111 | [14 empty] | Online PSC | 1
| D | V01 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | 010001000 | Průzkumné, projektové práce - vytýčení průběhu vedení IS | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -872323693
67 | K | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou - vytýčení obvodu staveniště | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1223176617
68 | K | 0121030001 | Geodetické práce během výstavby - vytýčení stavby | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1523110275
69 | K | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě - dokumentace skutečného provedení-geodetická část | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 899547345
| VV |  | 1 " + předání dat do DTMM JčK |  | 1 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby - projekční část ve třech vyhotovení tištěně a jednom vyhotovení na nosiči CD | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1686944237
73 | K | 050030 | Publicita projektu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -558234240
| D | V03 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
71 | K | 034303000 | Dopravní značení na staveništi - DIO | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1903330940
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
72 | K | 07 | Zařízení staveniště | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1915480553

## SO 401 - Ochrana inženýrs...
{43343702-ed9b-40b0-8e18-0bd68c11d58f}
-1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Polní cesta C34 Drážkov - Nabídka
Objekt:
S - Stavba
Soupis:
SO 401 - Ochrana inženýrských sítí NET4GAS
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 21. 8. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 0% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 0% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Polní cesta C34 Drážkov - Nabídka
Objekt:
S - Stavba
Soupis:
SO 401 - Ochrana inženýrských sítí NET4GAS
Místo: | [5 empty] | Datum: | 21. 8. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| 001 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 005 - Komunikace | [5 empty] | 0
| 099 - Přesun hmot HSV | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Polní cesta C34 Drážkov - Nabídka
Objekt:
S - Stavba
Soupis:
SO 401 - Ochrana inženýrských sítí NET4GAS
Místo: | [5 empty] | Datum: | 21. 8. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 38.0445 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 001 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
73 | K | 122211101 | Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 | m3 | 19.425 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1922121647
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122211101 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | 45*(0,215+0,1+0,05)+3 |  | 19.425 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 132212132 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných | m3 | 5.4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -592174124
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212132 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | 0,6*1*9 |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 19.425 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 651688808
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | 19,425 |  | 19.425 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 485.625 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -150318993
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751119 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | 19,425 |  | 19.425 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 19,425*25 'Přepočtené koeficientem množství |  | 485.625 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
77 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 34.965 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -318850955
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | 19,425 |  | 19.425 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 19,425*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 34.965 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
78 | K | 174111101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 5.4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1735669066
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174111101 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | 0,6*1*9 |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 401001001 | D+m kabelové chráničky - chránička KOPOHALF DN110 | m | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1188799272
| D | 005 | Komunikace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 38.0445 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
80 | K | 564831011 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm | m2 | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132788645
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564831011 | [14 empty] | Online PSC | 1
81 | K | 584121109 | Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 15 do 50 m2 | m2 | 63 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0.0835 | 5.2605 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1609023289
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/584121109 | [14 empty] | Online PSC | 1
| VV |  | 7,5*6+6*3 |  | 63 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
82 | M | 59381005 | panel silniční 3,00x1,50x0,215m | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 2.37 | 14.22 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1459334293
83 | M | 59381338 | panel silniční 3,00x2,00x0,215m | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 3.094 | 18.564 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1662397136
| D | 099 | Přesun hmot HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
86 | K | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 38.045 |  | 0 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -130194360
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111 | [14 empty] | Online PSC | 1
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
85 | K | 07 | Zařízení staveniště | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1362376617

## Seznam figur
SEZNAM FIGUR
Kód: | 21
Stavba: | Polní cesta C34 Drážkov - Nabídka
Datum: | 21. 8. 2024
Kód | Popis | MJ | Výměra
S/ SO 101 | Polní cesta C34
A48 | A48 |  | 8.1
A48 | "balvany; 4,5*1,8"8.1 |  | 8.1
A69 | A69 |  | 2164.406
A69 | "63,659*34"2164.406 |  | 2164.406

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
fig |  |  | N |  | Rozpad figur | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST