DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele 702-2024-523101, č. zhotovitele 152/LCKR/2024, na následnou péči o zeleň v rámci realizace polních cest C6b a C9 v k. ú. Spešov ze dne 22. července 2024, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa:				Hroznová 227/17, 603 00 Brno

zastoupený:				Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh jsou oprávněny jednat:		JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko

Ing. Zdenka Hebelková, odborný rada pobočky Blansko

Tel.:					+420 727 956 383 JUDr. Antlová

+420 725765796 Ing. Hebelková

E-mail:					blansko.pk@spucr.cz

z.hebelkova@spucr.cz

ID DS:					z49per3

Bankovní spojení:			ČNB

Číslo účtu:				3723001/0710

IČO:					01312774

DIČ:					CZ01312774 (není plátcem DPH)

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název: STRABAG a.s.

Sídlo:					Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Stavbu provádí:	STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, Tovární 3, 620 00 Brno

Zastoupený:	xxxx na základě plné moci

xxxx na základě plné moci

Tel.:	xxxx

E-mail:	xxxx

ID DS:	8yuchp8

V technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

Bankovní spojení:			UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.

Číslo účtu:				5061885001/2700

IČO:					60838744

DIČ:					CZ 60838744, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,

vložka 7634

(dále jen „zhotovitel“)

Zhotovitel požádal dne 7. října 2024 o posunutí uzlových bodů, uvedených v Čl. V odst. 3 písm. c) a d) smlouvy o dílo. Svoji žádost odůvodnil tím, že při realizaci stavby „Polní cesty C6b a C9 v k. ú. Spešov“ bylo zjištěno, že navrhovaná konstrukce podloží polních cest je nedostatečná. S ohledem na nutnost provádění dodatečných opatření dochází k posunu termínu dokončení výsadby zeleně. Tato skutečnost má dopad na realizaci následné péče.

Objednatel uznal důvody zhotovitele za opodstatněné, a proto se tímto dodatkem upravuje termín pro dokončení tříleté následné péče o zeleň, uvedený v Čl. V odst. 3 písm. c) smlouvy o dílo a termíny tříleté péče o vysazený porost, uvedené v Čl. V odst. 3 písm. d) smlouvy o dílo.

Na základě dohody smluvních stran se mění níže uvedená ustanovení citované smlouvy o dílo.

Čl. V odst. 3 písm. c) a písm. d) nově zní:

c. Lhůta pro dokončení tříleté následné péče: do 14.03.2028

d. Tříletá péče o vysazený porost v rozsahu dle soupisu prací bude provedena zhotovitelem a písemně odsouhlasena objednatelem v následujících lhůtách:

1. rok: 16.03.2026

2. rok: 15.03.2027

3. rok: 14.03.2028

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Brně dne 10. 10. 2024				V Brně dle 9. 10. 2024

„elektronicky podepsáno“				„elektronicky podepsáno“

…………………………………..			……………………………………………

Ing. Renata Číhalová

ředitelka Krajského pozemkového úřadu		xxxx na základě plné moci

pro Jihomoravský kraj				STRABAG a.s.

(objednatel)						(zhotovitel)

„elektronicky podepsáno“

………………………………………….

xxxx na základě plné moci

STRABAG a.s.

(zhotovitel)

Za správnost vyhotovení: Ing. Lucie Kuchtíčková