- DODATEK Č. 1

- ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 335-2024-520204 uzavřené dne 16. 8. 2024 (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Sídlo: 	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Adresa: 	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

zastoupený:		Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Marcela Svobodová, vedoucí Pobočky Třebíč

Tel.:	+420 725 409 958

E-mail:	m.svobodova1@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:   	SPH stavby s. r. o.

Sídlo: 		Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad

Pernštejnem

zastoupený:                                                	Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem

Ing. Arch. Petrem Horáčkem, jednatelem

Tel.:                                                         	xxxxx

E-mail:  	xxxxx

ID DS:	cd4rhxq

v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx

Tel.:                                                    	xxxxx

E-mail:	xxxxx

Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.

číslo účtu:	27-3948420257/0100

IČO:	26230470

DIČ:	CZ26230470

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I   Preambule

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 16. 8. 2024, na provedení díla s názvem „Polní cesta CVS28 v k. ú. Bačkovice" (dále jen „Dodatek“).

Čl. II   Předmět a účel dodatku

Smluvní strany se dohodly na nepodstatné změně hodnoty závazku ze smlouvy – méněpráce, spočívající ve snížení sanací pláně polní cesty CVS28 v k. ú. Bačkovice. Na základě provedené statické zatěžovací zkoušky pláně ve staničení km 0,200 a 0,500, se souhlasem  autorského dozoru, bylo dohodnuto ponechat původní štěrkovou vrstvu, neboť výsledky zkoušek se na této původní vrstvě pohybovaly  v průměru  okolo hodnoty Edef2  = 20 MPa. Bylo dohodnuto ponechat cestu ve stávajícím stavu a štěrkový materiál využít jako kostru pláně určenou ke stabilizaci směsnými pojivy.

Čl. III   Rozsah a specifikace změn smlouvy

Ocenění položek bylo provedena dle článku XVIII Nepodstatné změny závazku, odst. 6. smlouvy o dílo. Celková hodnota méněprací činí 331 890,99 bez DPH. Součástí dodatku č. 1 je položkový rozpočet méněprací včetně závazných jednotkových cen (ocenění soupis stavebních prací a dodávek a služeb s výkazem výměr).

Čl. IV   Změna ceny díla

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí						2 209 857,89 Kč			  DPH 21 % činí:	                                                 464 070,16 Kč	                            Celková cena 	za provedení díla vč. DPH činí	2 673 928,05 Kč

Čl. V   Změna doby plnění

Součástí smlouvy o dílo je příloha č. 1 – závazný harmonogram postupu prací s termínem zahájení  prací od 34. týdne roku 2024.  Z důvodu  pozdějšího  ukončení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, se smluvní strany dohodly na jeho aktualizaci.

Závazný týdenní harmonogram postupu prací, který je  uvedený v článku XIX Závěrečná ustanovení, odst.  8, písm. a.  – Příloha č. 1,  se nahrazuje novým aktualizovaným

harmonogramem postupu prací. Lhůta po dokončení stavebních prací a lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla se nemění.

Čl. VI   Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

- Práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Nedílnou součást dodatku tvoří tyto přílohy:

  - Přílohou č. 1 této smlouvy je závazný harmonogram postupu prací.

  - Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr).

- Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Objednatel					Zhotovitel

V Jihlavě dne 	14. 10. 2024			V Bystřici na Pernštejnem  dne 11. 10. 2024

......................................................			........................................................

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.			Ing. Radek Pospíšil

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina			jednatel SPH stavby s. r. o.

Státního pozemkového úřadu

Za správnost:

JUDr. Erika Šťávová,

KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč