D o d a  t e k   č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník                                                                                                                                                                                                                        (dále jen "NOZ")

mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Josefem Kutinou, vedoucím Pobočky Trutnov, KPÚ Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov Tel. +420606689085, e-mail:j.kutina@spucr.cz |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jaromír Plecháč, Pobočka Trutnov Tel: +420 724 766 717, e-mail: j.plechac@spucr.cz |
| Adresa: | Horská 5, 541 01 Trutnov |
| Telefon: | +420 499300960 |
| E-mail : | trutnov.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | GEOVAP, spol. s r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice |
| Zastoupen: | jednatelem Ing. Pavlem Cimplem |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Pavel Cimpl, jednatel |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxx |
| Telefon: | xxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxx |
| ID DS: | wyx77xh |
| Bankovní spojení: | Citibank Pardubice |
| Číslo účtu: | 2020870109/2600 |
| IČO: | 15049248 |
| DIČ: | CZ15049248 |
| ID DS: | wyx77xh |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Krajským soudem v Hradci Králové, C.234 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxxxxxxxxxx |

(dále jen „zhotovitel“).

Čl. 1. Předmět dodatku

- Změna termínu plnění odevzdání hlavního fakturačního celku 3.3. Mapové dílo pro komplexní pozemkovou úpravu v k.ú. Bílé Poličany :

Původní termín:

3.3. Mapové dílo - do 3 měsíců po nabytí právní moci 1. Rozhodnutí o schválení návrhu dle § 11 odst. 4 zákona (tj. do 18.10.2024)

Nový termín:

3.3. Mapové dílo - temín odevzdání do 30.11.2024

- Změna osoby oprávněné jednat v technických záležitostech:

Původní osoba: Ing. Jiří Kwiecien, Pobočka Trutnov, tel. +420 606 689 085, e-mail: j.kwiecien@spucr.cz

Nová osoba: Ing. Jaromír Plecháč, Pobočka Trutnov, tel. +420 724 766 717, email: j.plechac@spucr.cz.

- Změna způsobu předávání dat :

Předmětem Dodatku č. 2 ke SOD je dále změna způsobu předávání digitálních částí Díla (dosud nepředaných). Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 2 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ.

V důsledku této změny se mění čl. IV. Technické požadavky na provedení díla.

V čl. 4.1 se mění druhá věta takto:

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3  (dosud nepředaných) předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

Čl. 4.2 se mění takto:

4.2.11. Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli;

4.2.12. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.

Čl. 2 Odůvodnění dodatku č. 2

Ad I.) Zhotovitel odůvodňuje svůj požadavek těmito skutečnostmi:

- Prostřednictví datové schránky zhotovitel obdržel oznámení, že 1. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 18.7.2024 a fakturační celek by měl být dle SOD dokončen do 3 měsíců, ač stále přetrvávala nejistota zda bude či nebude podána žaloba. Vyrozumění soudu, že žaloba nebyla podána zhotovitel obdržel až dne 30.9.2024.

- První Rozhodnutí o schválení návrhu dle § 11 odst. 4 zákona  bylo vydáno dne 5.9.2023. Mezi jeho vydáním a zdlouhavém nabytím právní moci dne 18.7.2024 v důsledku provedení odvolacího řízení, nastalo v období cca 1 roku v evidenci katastru nemovitostí velké množství změn, při kterých došlo - k zápisu dědických usnesení, kupních a darovacích smluv, - k převodům pozemků na základě rozhodnutí o NIV, - k zápisu, nebo výmazu věcných břemen a zástav, - dále je nutné zapracovat do návrhu změny v evidenci katastru nemovitostí, které nastaly ještě i v období po schválení návrhu KoPÚ Bílé Poličany, ke kterým byl udělen souhlas pozemkového úřadu. Výše uvedené změny v evidenci katastru nemovitostí mají významný vliv na vypracování příloh k 2. Rozhodnutí dle § 11 odst. 8 zákona, kdy je nutné porovnat schválený návrh KoPÚ s aktuálním stavem KN.

Dle smlouvy o dílo by s ohledem k datu nabytí právní moci 1. Rozhodnutí dle § 11 odst. 4 zákona mělo dojít k předání hlavního fakturačního celku 3.3. Mapové dílo v termínu nejpozději do 18.10.2024. Podle uplatněné žádosti zhotovitele o změnu termínu plnění hlavního fakturačního celku 3.3. Mapové dílo  v důsledku velkého množství změn vzniklých v době řešení odvolání, požafduje zhotovitel změnit původní termín  plnění do 30.11.2024 tak, aby mohl zapracovat všechny nové skutečnosti a změny k dokončení pozemkové úpravy a její zapsání do katastru nemovitostí..

Objednatel na základě žádosti Zhotovitele ze dne 8.10.2024 a po posouzení uvedených důvodů, které nevznikly na straně zhotovitele, ale byly způsobeny dlouhým obdobím řešení odvolacího řízení,  souhlasí se změnou termínu plnění hlavního fakturačního celku 3.3. Mapové dílo. Zapracování změn nastalých v evidenci katastru nemovitostí při porovnání s návrhem pozemkové úpravy za účelem vyhotovení příloh k 2. Rozhodnutí dle § 11 odst. 8 zákona je nezbytné pro úspěšný zápis výsledků komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bílé Poličany  do evidence katastru nemovitostí a vyhotovení nové digitální kastastrální mapy.

Ad II.) Změna osoby oprávněné jednat v technických záležitostech na straně objednatele  se mění na základě skutečnosti, že Ing. Jiří Kwiecien již není zaměstnancem SPÚ, Pobočky Trutnov.

Ad III.) Změna způsobu předávání dat je provedena na základě spuštění Výměnného uložiště SPÚ, které je určeno pro sdílení dat s externími subjekty.

Čl. 3 Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, ve znění předchozích dodatků, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, se nemění.

2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/20215 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registri smluv).

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 2 ke smlouvě přečetli a že soulasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

| V Trutnově dne 10.10.2024 | V Pardubicích dne 10.10.2024 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing. Josef Kutina Vedoucí Pobočky Trutnov Státní pozemkový úřad | Ing. Pavel Cimpl, jednatel GEOVAP, spol. s r.o. |

Přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností ve znění dodatku č. 2

| Příloha č. 1 Smlouvy o dílo - KoPÚ Bílé Poličany - Položkový výkaz činností, ve znění dodatku č. 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 5 | 500 | 2 500 | 30.6.2016 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 6 | 2 000 | 12 000 |  |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 321 | 500 | 160 500 | 30.11.2016 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 4 | 1 000 | 4 000 |  |
| 3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 156 | 1 500 | 234 000 | 28.2.2017 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 10 | 1 500 | 15 000 | 28.2.2017 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 |  |  | xx.xx.xxxx 4) |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 327 | 150 | 49 050 | 30.4.2017 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 327 | 350 | 114 450 | 30.6.2017 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 591 500 | 30.6.2017 |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 327 | 550 | 179 850 | 31.3.2018 |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 327 | 150 | 49 050 |  |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 60 | 1 000 | 60 000 |  |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 25 | 1 000 | 25 000 |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 326 | 800 | 260 800 | 30.9.2018 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 3 | 10 000 | 30 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 604 700 |  |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 327 | 500 | 163 500 | 30.11.2024 |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 163 500 |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 40 | 800 | 32 000 | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 32 000 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 591 500 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 604 700 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 163 500 Kč |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 32 000 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 391 700 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 292 257 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 683 957 Kč |  |
| V Trutnově dne 10.10.2024 |  | V Pardubicích dne 10.10.2024 |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| Ing. Josef Kutina vedoucí Pobočky Trutnov |  | Ing. Pavel Cimpl, jednatel GEOVAP spol. s r.o. |  |  |  |  |