- DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo číslo č. 634-2024-529101, uzavřené dne 29. 07. 2024, na provedení díla, zhotovení stavby (PRV) „Realizace polní cesty VPC 6R v k.ú. Hory u Jenišova (dále jen „Smlouva“), dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Pobočka Karlovy Vary, Závodu míru 725/16, 360 17 Stará Role

zastoupený:		Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Šárka Václavíková,

ředitelka Krajského pozemkového úřadu 	pro Karlovarský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Loufek,

vedoucí Pobočky Karlovy Vary

Tel.:	+420 602 420 536

E-mail:	j.loufek@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:				Komunikace Sokolov s.r.o.

Sídlo:                                                Dolní 98, Všeborovice, 362 63 Dalovice

zastoupený:				Zdeňkem Machem, jednatelem, Pavlem Charvátem,

prokuristou

tel./fax:				XXXXX

e-mail:				XXXXX

ID DS:				xndagfa

v technických záležitostech je oprávněn jednat:   XXXXX

tel./fax:                                                                  XXXXX

e-mail:	          XXXXX

bankovní spojení:	ČSOB, pobočka Karlovy Vary

číslo účtu:	2055777/0300

IČO:	28036166

DIČ:	CZ28036166 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl 22228, vložka C,

(dále jen „zhotovitel“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě, v souladu s ustanovením Čl. XVIII, odst. 3.

- PREAMBULE

Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě je změna termínů plnění v Čl. V., odst. 4, písm. c) a d).

- PŘEDMĚT DODATKU

  - Čl. V odst. 4. písm. c). a d). se mění takto:

4. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:

a. Lhůta pro předání a převzetí staveniště:

do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

b. Lhůta pro zahájení stavebních prací:

do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

c. Lhůta pro dokončení stavebních prací:

do 25.11.2024

d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla:

do 6.12.2024 včetně kolaudace

  - Odůvodnění:

Ke změně termínů - lhůt pro dokončení stavebních prací a předání a převzetí dokončeného díla, dochází z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v době realizace.

V důsledku nadměrných srážek v měsících září a říjen došlo k podmáčení podloží stavby, což znemožnilo průběžnou realizaci polní cesty, mělo vliv na termín dokončení stavebních prací a následně na předání a převzetí dokončeného díla.

Z uvedených důvodů došlo k posunu termínu u dokončení stavebních prací o 25 dní a předání a převzetí dokončeného díla, včetně kolaudace o 6 dní.

Z výše uvedeného vyplývá, že jsou splněny podmínky uvedené v § 222 odst. 6 ZZVZ, vzhledem k tomu, že potřeba změny závazku vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1	Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.

3.2	Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3.3	Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

3.4	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv.

3.5	Přílohami dodatku jsou:

Příloha č. 1 - Aktualizovaný harmonogram

V Karlových Varech dne 31. 10. 2024	    V Dalovicích dne: 31. 10. 2024

| ……………………………………. | ……………………………………. |
| --- | --- |
| Objednatel Ing. Tomáš Valina Zástupce ředitelky Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj | Zhotovitel Pavel Charvát prokurista Komunikace Sokolov, s.r.o. |