# DODATEK Č. 7 SMLOUVY O DÍLO

č. 796-2020-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: 	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo: 	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Adresa: 	Rudolfovská tř. 493/80, 370 01 České 
Budějovice

Zastoupený: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou

Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský

kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka

Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský

kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. David Mišík, vedoucí Pobočky Tábor

Adresa: 	Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor

Tel. 	+420 724 179 204

E-mail: 	tabor.pk@spucr.cz

ID DS: 	z49per3

Bankovní spojení: 	ČNB

Číslo účtu: 	3723001/0710

IČO: 	01312774

DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: 	Sdružení Ing. Pavel Dvořáček

a Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE

Reprezentant sdružení: 	Ing. Pavel Dvořáček

Sídlo: 	xxxxxx, 391 01 Planá nad

Lužnicí – Lhota Samoty

Provozovna, koresp.adresa: 	xxxxxx, 390 02 Tábor

Zastoupený: 	Ing. Pavel Dvořáček

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Dvořáček

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Dvořáček, Ing. Jindřich Jíra

Tel./Fax: 	xxxxxx

E-mail: 	xxxxxx

ID DS: 	---------

Bankovní spojení: 	xxxxxx

Číslo účtu: 	xxxxxx

IČO: 	65945735

DIČ: 	CZxxxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Fyzická osoba

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 14.08.2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Maršov u Tábora“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6.

Článek II.

Předmět a účel Dodatku

- Na základě skutečně provedených prací, souvisejících s vyhotovením dílčí části díla 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, se mění počet měrných jednotek (dále jen „MJ“) u dílčí části díla 3.5.i.b) a 3.5.i.c). Dále vzhledem k tomu, že na erozně ohrožené pozemky bylo nutné vypracovat studii odtokových poměrů z důvodu ochrany zastavěné části obce, jako podklad pro vypracování plánu společných zařízení, dojde k navýšení MJ také u dílčí části díla 3.4.4. Studie odtokových poměrů.

Z výše uvedených důvodů se u těchto dílčích částí díla mění počet MJ a to takto:

3.4.4.	Studie odtokových poměrů

- původní rozsah MJ:	0

cena za MJ bez DPH v Kč: 1 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 0 Kč

- nový rozsah MJ:		49

cena za MJ bez DPH v Kč: 1 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 49 000 Kč

- zvýšení o 49 MJ, zvýšení ceny bez DPH o 49 000 Kč – vícepráce

3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

- původní rozsah MJ:	15

cena za MJ bez DPH v Kč: 1 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 15 000 Kč

- nový rozsah MJ:		33

cena za MJ bez DPH v Kč: 1 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 33 000 Kč

- zvýšení o 18 MJ, zvýšení ceny bez DPH o 18 000 Kč – vícepráce

3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

- původní rozsah MJ:	5

cena za MJ bez DPH v Kč: 3 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 15 000 Kč

- nový rozsah MJ:		33

cena za MJ bez DPH v Kč: 3 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 99 000 Kč

- zvýšení o 28 MJ, zvýšení ceny bez DPH o 84 000 Kč – vícepráce

Na základě tohoto Dodatku se celková cena díla bez DPH zvyšuje o 151 000 Kč.

- Zároveň se tímto Dodatkem stanovuje termín předání k akceptačnímu řízení u dílčí části díla 3.4.4. Studie odtokových poměrů a to takto:

3.4.4.	Studie odtokových poměrů

termín:		31.10.2024

Nové znění položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Článek III.

Rozsah a specifikace změn Smlouvy

- Vzhledem ke změnám uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku VI, bodě 6.1. Smlouvy, takto:

| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 1 086 880,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 659 000,00 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 72 820,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 1 818 700,00 Kč |
| DPH 21 % | 381 927,00 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 2 200 627,00 Kč |

Článek IV.

- Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy, Dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

4. 	Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Maršov 
u Tábora - Dodatek č. 7

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 		Sdružení Ing. Pavel Dvořáček
a Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE

Místo: České Budějovice		Místo: Tábor

Datum: 31.10.2024	Datum: 31.10.2024

elektronicky podepsáno	elektronicky podepsáno

________________________________ 	___________________________

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.		Ing. Pavel Dvořáček

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj		reprezentant sdružení

Za správnost:

elektronicky podepsáno

________________________________

Ing. Radka Vaněčková

KPÚ pro Jihočeský kraj

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Maršov u Tábora - Dodatek č. 7 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 19 | 1 500 | 28 500,00 | 31.3.2021 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 6 | 5 000 | 30 000,00 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 284 | 520 | 147 680,00 | 30.10.2021 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 0 | 5 000 | 0,00 |  |
|  | Vektorizace vlastnické mapy | ha | 0 | 5 000 | 0,00 | 30.10.2021 |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 1 | 5 000 | 5 000,00 | 30.10.2021 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm* | 119 | 1 900 | 226 100,00 | 25.11.2022 |
|  | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - došetření | 100 bm | 30 | 3 535 | 106 050,00 | 31.1.2024 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 163 | 1 850 | 301 550,00 | 25.11.2022 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm** | 11 | 2 500 | 27 500,00 | 31.5.2023 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 331 | 200 | 66 200,00 | 31.10.2023 |
|  | Studie odtokových poměrů | ha | 49 | 1 000 | 49 000,00 | 31.10.2024 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 331 | 300 | 99 300,00 | 30.6.2024 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 086 880,00 |  |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 284 | 750 | 213 000,00 | 31.10.2024 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 284 | 100 | 28 400,00 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 33 | 1 000 | 33 000,00 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 33 | 3 000 | 99 000,00 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 284 | 900 | 255 600,00 | 31.10.2025 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 1) | ks | 2 | 15 000 | 30 000,00 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 659 000,00 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 331 | 220 | 72 820,00 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 72 820,00 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 086 880,00 |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 659 000,00 |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 72 820,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 818 700,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 381 927,00 |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 200 627,00 |  |
| 1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrh u KoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě. |  |  |  |  |  |  |
| 2) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa. |  |  |  |  |  |  |
| * Předpoklad převzetí hranice s KoPÚ Obora u Maršova |  |  |  |  |  |  |
| ** Předpoklad řešení změny katastrální hranice s k.ú. Zhoř u Tábora (Maršovský potok) |  |  |  |  |  |  |