- DODATEK č. 2

Ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 810-2024-520201 uzavřené dne 16. 8. 2024 (dále jen „Smlouva“ podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: 		Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Sídlo: 		Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Adresa: 	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

zastoupený:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina

Tel.:	+420 727 957 247

E-mail:	vysocina.kraj@spucr.cz

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Šlejtrová, referentka Pobočky Jihlava

Tel.:	+420 725 352 923

E-mail:	j.slejtrova@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:		MI Roads a.s.

Sídlo: 		Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

zastoupený:		Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou správní rady

Ing. Markem Steinerem, členem správní rady

Tel./fax:		XXXXXXXXXXXX

E-mail:		XXXXXXXXXXXX

ID DS:		4cviz5t

v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXX

Tel./fax:		XXXXXXXXXXXX

E-mail:		XXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:		123-6606630207/0100

IČO:		17331099

DIČ:		CZ17331099

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 27461.

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I   Preambule

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 16. 8. 2024, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 
8. 10. 2024 na provedení díla s názvem: „Polní cesta VPC3 v k.ú. Dudín“ (dále jen „Dodatek“)

Čl. II   Předmět a účel dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu uzlového bodu uvedeného v čl. V 
odst. 5 uzavřené Smlouvy o dílo z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.

Čl. III   Rozsah a specifikace změn smlouvy

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (vytrvalé a vydatné dešťové srážky v období 12. – 16. 9. 2024), které způsobily zpoždění stavebních prací, byly silně podmáčené části polní cesty v lesním úseku v km 0,580-0,800 a úseku na rozhraní lesa a pastviny v km 0,800-1,107. Práce byly prováděny pouze v místech, kde to podmínky dovolily. Bohužel došlo ke zpoždění v přípravě celé zemní pláně před hydraulickou sanací cca o 1 až 2 týdny. Ke dni 15. 10. 2024 byla zemní pláň pro hydraulickou sanaci připravena, ale došlo ke zpoždění s plánovanou dodávkou vlastního hydraulického pojiva.

Změny jsou promítnuty v týdenním harmonogramu postupu prací, který je přílohou tohoto dodatku. Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí dokončeného díla zůstává beze změn.

Čl. IV   Změna čl. V odst. 5 Doba plnění

- Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo ve lhůtách uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který 
je pro zhotovitele závazný. Dřívější plnění je možné. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. V harmonogramu bude uveden počet dnů potřebných pro plnění jednotlivých fází výstavby. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací 
se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body – lhůty pro jednotlivé fáze stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Dokončení pokládky konstrukčních vrstev – lhůta pro plnění do: 
89 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

Dokončení pokládky asfaltobetonových vrstev – lhůta pro plnění do: 
89 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

Čl. V   Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.

- Práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv.

- Nedílnou součást dodatku tvoří tato příloha:

  - Přílohou č. 1 je závazný harmonogram postupu prací.

- Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

| V Jihlavě 1. 11. 2024 | V Praze 31. 10. 2024 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| „elektronicky podepsáno“ |  |  |  |
| …………………………………… | …………………………………… |  |  |
| Mgr. Silvie Hawerlandová LL.M, ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina Státního pozemkového úřadu | Ing. Zdeněk Ludvík předseda správní rady MI Roads a.s. |  |  |
|  |  | …………………………………… |  |
|  |  | Ing. Marek Steiner člen správní rady MI Roads a.s. |  |
| Za správnost: |  |  |  |
| „elektronicky podepsáno“ |  |  |  |
| …………………………………… |  |  |  |

Ing. Jana Šlejtrová

Pobočka Jihlava