# Dodatek č. 5

- ke smlouvě o dílo č. 1012-2021-508207 ze dne 22. 7. 2021

- podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny, na adrese Pražská 765, 440 01 Louny

Zastoupená: Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., vedoucím oddělení správy majetku pro Ústecký kraj, zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená oprávněn jednat: Ing. Jiří Pavliš, DiS., vedoucí oddělení správy majetku pro Ústecký kraj, zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Stanislav Michálek, odborný rada Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj, Pobočka Louny

Kontaktní údaje:

Tel.: 602403507

E-mail: s.michalek@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AGROPLAN, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16 154

Zastoupená:

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel

Ing. Petr Kubů, jednatel

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: pb5jxk5

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4

Číslo účtu: 31405/0300

DIČ: CZ48110141

(„Zhotovitel“)

Preambule

Předmětem dodatku č. 5 ke Smlouvě je úprava termínu pro dokončení dílčí části návrhových prací 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona, z důvodu nemožnosti projednat návrh pozemkových úprav s největším vlastníkem (vlastnictví 174,5 ha pozemků v řešeném území, 66,8 % řešeného území) a odevzdat tak dílo v řádném termínu dle Smlouvy.

Předmět Dodatku

Zhotovitel dne 18. 10. 2024 požádal o prodloužení termínu etapy 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona, z důvodu nemožnosti projednat návrh pozemkových úprav s největším vlastníkem (vlastnictví 174,5 ha pozemků v řešeném území, 66,8 % řešeného území) a odevzdat tak dílo v řádném termínu dle Smlouvy. Žádost řádně odůvodnil tím, že dne 19.8.2024 proběhlo první projednání návrhu nového uspořádání, kdy tento vlastník neměl k předloženému návrhu věcné připomínky, ale trval na nutnosti dalšího projednání. Od tohoto jednání byl tento vlastník opakovaně vyzýván zhotovitelem k součinnosti na tvorbě nové mapy, ale ten neustále argumentoval nedostatkem času pro jednání, z důvodu naprosté pracovní vytíženosti. Z časových důvodů se tento většinový vlastník může zúčastnit jednání o pozemkových úpravách až v listopadu 2024, přičemž kategoricky odmítl jakékoliv dřívější jednání. Zhotovitel tak vyčerpal všechny prostředky k uskutečnění jednání, které by vedlo k projednání návrhu nového uspořádání a odevzdání díla v řádném termínu dle Smlouvy, ale i přes tyto skutečnosti se pokusí návrh nového uspořádání pozemků dokončit v termínu do 15. 4. 2025.

V položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se termíny upravují následovně:

V bodě 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona se termín dokončení 31. 12. 2024 posouvá na termín 15. 4. 2025.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Tento dodatek č. 5 je nedílnou součástí smlouvy č. 1012-2021-508207 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hrádek u Loun“.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGRIOPLAN, spol. s r.o.

Místo: Teplice	Místo: Praha

Datum: 12.11.2024	Datum: 11.11.2024

„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Jiří Pavliš, DiS.		Jméno: Ing. Petr Kubů

Funkce: zástupce ředitele Krajského                                   Funkce: jednatel společnosti

pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Příloha:

- Položkový výkaz činností

| Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 5 SoD – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hrádek u Loun |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 4 | 2 000,00 | 8 000,00 | 31.08.2022 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 | 6 000,00 | 0,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 263 | 450,00 | 118 350,00 | 30.11.2022 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 0 | 2 000,00 | 0,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 49 | 2 000,00 | 98 000,00 | 28.2.2023 |
|  | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., dodatečné vícepráce | 100 bm | 2 | 2 000,00 | 4 000,00 | 31.03.2024 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 14 | 2 000,00 | 28 000,00 | 28.2.2023 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 263 | 200,00 | 52 600,00 | 30.06.2023 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 263 | 200,00 | 52 600,00 | 31.08.2023 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 361 550,00 | 31.1.2024 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 262 | 500,00 | 131 000,00 | 31.05.2024 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 21 | 500,00 | 10 500,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 43 | 750,00 | 32 250,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 3 | 2 000,00 | 6 000,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 0 | 30 000,00 | 0,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 750,00 | 750,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 262 | 525,00 | 137 550,00 | 15.04.2025 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000,00 | 20 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | 6 000,00 | 6 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | 3 675,00 | 3 675,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | 2 100,00 | 2 100,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 787,50 | 787,50 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 356 112,50 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 263 | 300,00 | 78 900,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 78 900,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 361 550,00 Kč |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 356 112,50 Kč |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 78 900,00 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 796 562,50 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 167 278,13 Kč |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 963 840,63 Kč |  |
| Česká republika - Státní pozemkový úřad |  |  |  | AGROPLAN, spol. s r.o. |  |  |
| Místo: V Teplicích |  |  |  | Místo: Praha |  |  |
| Datum: 12.11.2024 |  |  |  | Datum: 11.11.2024 |  |  |
| „elektronicky podepsáno“ |  |  |  |  |  |  |
| ________________________________ |  |  |  | ________________________________ |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Pavliš, DiS. |  |  |  | Jméno: Ing. Petr Kubů |  |  |
| Funkce: zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj |  |  |  | Funkce: jednatel |  |  |