SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „smlouva“ nebo „SoD“)

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Zastoupen:	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou KPÚ pro MSK

Ve smluvních záležitostech

oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro MSK

V technických záležitostech

oprávněn jednat:	Ing. Pavel Zouhar, vedoucí pobočky Bruntál

Adresa:	KPÚ pro MSK, Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

ID DS:	z49per3

Číslo účtu:	xxx

IČ:	xxx

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Pavel HARNOL

Sídlo:	Bezručova 2a, 794 01 Krnov

Zastoupený:	Pavel Harnol

Ve smluvních záležitostech

oprávněn jednat:	Pavel Harnol

V technických záležitostech

oprávněn jednat:	Pavel Harnol

Bankovní spojení:	xxx

Číslo účtu:	xxx

IČ/DIČ:	12668079 / CZxxx

Společnost je zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném u MÚ Krnov OŽU čj.2977-1/00/R/MY, ev.č. 380100-7249-03 (dále jen jako „zhotovitel“)

- Výchozí podklady a údaje

  - Podkladem k uzavření smlouvy jsou:

- Soutěžní podmínky a zadávací dokumentace příslušné veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Výměna kotlů na tuhá paliva v bytových domech SPÚ včetně rekonstrukce komínů – okres Bruntál“ (Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále jen „zakázka“) ve smyslu ust. § 27 zákona č.  34/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na kterou se vztahuje výjimka dle § 31 zákona

- Nabídka zhotovitele ze dne 22. 10. 2024.

- Předmět smlouvy a místo plnění

  - Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo s názvem „Výměna kotlů na tuhá paliva v bytových domech SPÚ včetně rekonstrukce komínů – okres Bruntál“.

Předmětem plnění je výměna 14 ks stávajících kotlů k ústřednímu vytápění na pevná paliva v rodinném domě a bytových domech spojená s rekonstrukcí 21 kusů komínů ve správě Státního pozemkového úřadu v okrese Bruntál, která obsahuje:

-	demontáž 14 ks kotlů ÚT na pevná paliva včetně kouřovodu,

-	dodání 14 ks nových kotlů ÚT na pevná paliva (uhlí, dřevo) o výkonu 10 až 12 kW,

-	montáž 14 ks nových kotlů včetně kouřovodu, napuštění a odvzdušnění,

-	odvoz a likvidace 14 ks starých kotlů ÚT a vystavení potvrzení o ekologické likvidaci,

-	demontáž stávajících komínových vložek,

-	rozšíření komínových těles frézováním na odpovídající průměr min. 140 mm,

-	vyvložkování komínových těles odpovídající vložkou o průměru min. 140 mm,

-	rekonstrukce části komínového tělesa,

-	pořízení fotodokumentace a vyhotovení předávacího protokolu,

-	revize spalinových cest v rozsahu dle vyhlášky č. 34/2016 Sb.

Nové kotle ústředního topení na pevná paliva, musí splňovat emisní limity a požadavky zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Všechny dodávky a práce budou provedeny v souladu s příslušnými právními předpisy a normami, které se vztahují k předmětu plnění.

  - Místem plnění je rodinný dům a bytové domy ve správě Státního pozemkového úřadu v okrese Bruntál:

| Adresa | Číslo bytu | Výměna kotle/rekonstrukce komínu |
| --- | --- | --- |
| Bytový dům Brantice č.p. 315 | 2 | ANO/ANO |
| Bytový dům Brantice č.p. 315 | 7 | ANO/ANO |
| Bytový dům Brantice č.p. 316 | 5 | NE/ANO |
| Bytový dům Krasov č.p. 242 | 1 | NE/ANO |
| Bytový dům Krasov č.p. 242 | 2 | NE/ANO |
| Bytový dům Krasov č.p. 242 | 3 | ANO/ANO |
| Bytový dům Krasov č.p. 242 | 4 | ANO/ANO |
| Bytový dům Krasov č.p. 243 | 1 | ANO/ANO |
| Bytový dům Krasov č.p. 243 | 2 | NE/ANO |
| Bytový dům Krasov č.p. 243 | 3 | ANO/ANO |
| Bytový dům Krasov č.p. 243 | 4 | NE/ANO |
| Rodinný dům Široká Niva č.p. 56 | 1 | ANO/NE |
| Bytový dům Zátor č.p.178 | 1 | NE/ANO |
| Bytový dům Zátor č.p.178 | 2 | NE/ANO |
| Bytový dům Zátor č.p.178 | 3 | ANO/ANO |
| Bytový dům Zátor č.p.178 | 4 | NE/ANO |
| Bytový dům Zátor č.p.179 | 1 | ANO/ANO |
| Bytový dům Zátor č.p.179 | 2 | ANO/ANO |
| Bytový dům Zátor č.p.179 | 4 | NE/ANO |
| Bytový dům Zátor č.p.180 | 1 | ANO/ANO |
| Bytový dům Zátor č.p.180 | 2 | ANO/ANO |
| Bytový dům Zátor č.p.180 | 3 | ANO/ANO |
| Bytový dům Zátor č.p.180 | 4 | ANO/NE |

- Cena a způsob platby

  - Cena za provedení díla vychází z nabídky zhotovitele a obsahuje veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla. Cena za provedení díla je stanovena dle položkového nabídkového rozpočtu zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb), který je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel je povinen se sám ujistit o správnosti 
a dostatečnosti své nabídky. Takto stanovená cena je konečnou a nejvýše přípustnou.

  - Celková cena za provedení díla na základě této smlouvy činí 1 992 350,00 Kč bez DPH, to je 2 231 432,00 Kč včetně DPH ve výši 12 % (snížená sazba).

  - Objednatel neposkytuje zálohy.

  - Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:

Odběratel: ČR – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Konečný příjemce: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Bruntál, Partyzánská 1619/7, 792 01 Bruntál

  - Daňový doklad (faktura) bude obsahovat všechny údaje, týkající se daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a náležitosti uvedené v § 435 občanského zákoníku. Součástí daňového dokladu (faktury) bude i potvrzený protokol o předání. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dní od jejího doručení objednateli. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání částky k úhradě účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

  - Pokud doklad označený jako daňový doklad (faktura) neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanové náležitosti, je objednatel oprávněn takový doklad vrátit zhotoviteli do data splatnosti s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je poté povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s tím, že vrácením tohoto dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží nová lhůta, stanovená 
v článku 3, odst. 3.5. této smlouvy, ode dne doručení nového daňového dokladu (faktury) objednateli.

  - Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

  - Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu 
a stav jeho účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř.   do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.

  - Daň z přidané hodnoty je zhotovitel povinen účtovat dle platné právní úpravy 
a předpisu MF ČR, zejména zákonem č. 235/2004 Sb. ve znění platném v době fakturace.

  - Všechny faktury a doklady k nim náležející je zhotovitel povinen vystavit 
a doručit do sídla objednatele v jednom vyhotovení.

  - Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.

  - Zhotovitel tímto ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že přebírá nebezpečí změny okolností a že v takovém případě nemá nárok o zvýšení ceny za plnění.

  - Platební podmínky: Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za provedené stavební práce po jejich řádném zhotovení, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji včetně finanční částky.  Faktura bude vystavena do 10 kalendářních dnů od podepsání závěrečného předávacího protokolu o předání a převzetí dokončeného díla. Přílohou řádně vystavené faktury musí být objednatelem odsouhlasené a potvrzené soupisy provedených prací, jinak zhotovitel není oprávněn fakturu vystavit. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 30.11. příslušného roku.

Nebude-li dílo dokončeno do 20.11. kalendářního roku, je objednatel oprávněn, nikoliv však povinen, na žádost zhotovitele povolit dílčí fakturaci v rozsahu skutečně provedených prací v rámci příslušného roku na základě objednatelem odsouhlasených a potvrzených soupisů provedených prací.  Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 30.11. příslušného roku.

- Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby

  - Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.

  - Písemnosti správně adresované se považují za doručené:

- dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručováno osobně;

- dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou;

- dnem, o němž stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech 
a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS;

- dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou.

  - Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu jsou:

Za objednatele:

Jméno/funkce:			Ing. Pavel Zouhar, vedoucí pobočky Bruntál

Tel.:				xxx

E-mail: 				xxx

Za zhotovitele:

Jméno/funkce:			Pavel Harnol, zhotovitel

Tel.:				xxx

E-mail: 				xxx

- Termín plnění

  - Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnění v následujících termínech:

T = den nabytí účinnosti smlouvy

- Termín předání a převzetí staveniště: T + 10 dnů

- Termín předání a převzetí díla: do T + 26 týdnů (úplné odstranění vad a nedodělků)

  - Předmět plnění je z úrovně zhotovitele dokončen předáním a převzetím řádně dokončeného díla včetně všech požadovaných dokladů, s úplným odstraněním vad a nedodělků.

  - Objednatel bude brát zřetel na zásah vyšší moci (povětrnostní podmínky atd.), 
a proto nebude účtovat sankce za případné nezaviněné zpoždění předání díla, pokud se tato skutečnost prokáže.

  - V případě překážek, jež nastaly nezávisle na vůli zhotovitele a brání mu ve splnění jeho povinnosti, a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by zhotovitel tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal nebo že by ji v době vzniku závazku předvídal, prodlužuje se termín dokončení dle článku 5., odst. 5.1. této smlouvy o dobu, kdy tato překážka trvá.

- Předání a převzetí plnění

  - Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady související s dílem (např. prohlášení o shodě jednotlivých materiálů, protokoly o zkouškách, čestná prohlášení o likvidaci odpadů, revize spalinových cest atd.)

  - Dílo bude zhotovitelem dokončeno a předáno bez vad a nedodělků, pak převezme objednatel dílo bez výhrad.

  - Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle smlouvy.

  - Řádné provedení bezvadného díla bude stvrzeno podpisem závěrečného předávacího protokolu osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění níže uvedených podmínek:

- Dílo bude předáváno a uvedeno do provozu dle článku 5 této smlouvy. 
O předání díla bude vyhotoven zápis ve stavebním deníku nebo samostatný protokol o předání dokončeného díla. V případě, že na jednotlivých částech díla budou shledány vady a nedodělky, budou objednatelem vyspecifikovány do stavebního deníku nebo samostatného protokolu a zhotovitel obratem započne s jejich odstraněním.

- O předání a převzetí celého bezvadného díla bude vyhotoven závěrečný předávací protokol o předání a převzetí dokončeného díla, jenž bude podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být výslovně uvedeno, že dílo bylo předáno a převzato bez výhrad. Teprve po podpisu závěrečného předávacího protokolu je zhotovitel oprávněn k vystavení konečné faktury v rámci celého díla.

- Staveniště bude vyklizeno nejpozději k podpisu závěrečného předávacího protokolu o předání a převzetí dokončeného díla, nebo po domluvě s objednatelem.

  - Objednateli budou po dokončení díla předány následující doklady:

- stavební deník;

- soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen a členění požadované objednatelem;

- doklady o kvalitě jakosti provedených prací a konstrukcí;

- certifikáty použitých rozhodujících materiálů;

- návody na obsluhu a údržbu dodaných kotlů ÚT v českém jazyce;

- doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek, jsou-li požadovány;

- fotodokumentace o průběhu prací;

- zápis o odstranění případných vad a nedodělků, které byly v průběhu výstavby a byly zapsány ve stavebním deníku;

- prohlášení zhotovitele, že stavba byla provedena dle této smlouvy a použité materiály odpovídají platným normám a předpisům;

- doklady o odborné likvidaci odpadů.

- Záruční podmínky

  - Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla dle článku 6 této smlouvy.  Minimálně po tuto dobu ručí zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.

  - Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady reklamované objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku, počítaná od doby jejich odstranění.

  - Nebyla-li do okamžiku reklamace zaplacena cena za dílo, není ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění reklamovaných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.

  - Odstranění reklamovaných vad a nedodělků uplatněných po předání díla bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.

  - V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik následných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.

  - Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci.

  - Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.

- Smluvní pokuty a náhrada škody

  - Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s termínem zahájení prací dle časového harmonogramu, který je součástí této smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním dokončeného díla dle článku. 5., odst. 5.1. této smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním dokončeného kompletního díla dle článku. 5., odst. 5.1. této smlouvy.

  - Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu díla, která by bránila jeho užívání ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každou reklamovanou vadu.

  - Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti ujednané v článku 10. této smlouvy.

  - Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od doručení jejich vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.

  - Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.

  - Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu 
§ 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

- Uveřejňování informací

  - Zhotovitel uzavřením smlouvy souhlasí s uveřejněním smlouvy, včetně jejich příloh a dodatků na profilu objednatele.

  - Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle dohody smluvních stran objednatel zajistí odeslání této smlouvy správci registru. Objednatel je povinen před odesláním smlouvy správci registru smluv ve smlouvě znečitelnit informace, na něž se nevztahuje povinnost uveřejnění podle zákona o registru smluv.

- Povinnost mlčenlivosti

  - Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popř. rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.

  - Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté 
a dané k dispozici objednatelem.

  - Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.

  - Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto odstavci uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele, vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací, nejsou ustanovením tohoto odstavce dotčeny.

- Pojištění zhotovitele

  - Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, tj. min. 5 mil. Kč.

  - Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v přechozí větě.

  - Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele.

  - Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy, či v souvislosti s ní, byly platné a účinné po celou dobu účinnosti této smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po jejím ukončení. V případě, že dojde ke změně nebo zániku pojistné smlouvy, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele, a to nejpozději ve lhůtě 
2 pracovních dnů a v případě jejího zániku uzavřít neprodleně smlouvu novou.

  - Zhotovitel nesmí uskutečnit jakékoliv kroky, které by mohly znemožnit objednateli obdržet ochranu vyplývající z jakékoliv pojistné smlouvy zhotovitele, nebo které by mohly být na škodu objednatele při předkládání nároků na odškodnění v souvislosti se vzniklými ztrátami na majetku, poškozením majetku či poraněním osob. Toto smluvní ustanovení nezbavuje zhotovitele odpovědnosti v případě hrubého zanedbání či úmyslného konání ze strany zhotovitele či jeho zaměstnanců.

- Volba, práva, soudní příslušnost, zákaz postoupení pohledávky

  - Tato smlouva je uzavřena v souladu s právním řádem České republiky a řídí se právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

  - Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem je obecný soud objednatele.

  - Zhotovitel není oprávněn bez výslovného písemného souhlasu objednatele postoupit jakoukoli pohledávku, která mu vznikne podle této smlouvy nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu.

- Odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy

  - Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.

  - V případě provádění díla v rozporu s touto smlouvou nebo pokyny objednatele je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

  - Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.

  - Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace.

  - Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení zhotovitelem, zejména v případě:

- prodlení s řádným zahájení prací, předáním dílčího plnění či zhotovení díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů;

- prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů;

- neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních v rozporu s touto smlouvou;

- kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele;

- kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr hotovitele pro uzavření této smlouvy;

- jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.

  - Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím provozovatele poštovných služby bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

  - V případě zániku účinnosti smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 10 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

- Zvláštní ujednání

  - Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. V případě, kdy tyto práce či dodávky budou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 se pro ocenění těchto víceprací či méně prací užije cen uvedených v tomto rozpočtu. V případě víceprací, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, se stanoví tzv. dovozená cena. Tato cena bude stanovena dle následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS)].

Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS)].

Bez ohledu na ustanovení předchozích vět bude zadání těchto víceprací či méněprací vždy řešeno v souladu se ZZVZ.

Objednatel bude zhotovitelem předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.

  - Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků na tyto práce přidělených ze státního rozpočtu. Při přerušení prací ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo objednatele plně akceptuje.

  - Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

  - Zhotovitel je povinen ve všech poddodavatelských smlouvách zajistit závazek poddodavatelů poskytnou subjektům provádějícím audit a kontrolu nezbytné informace týkající se poddodavatelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené poddodavatelem.

  - Každá změna poddodavatele musí být předem s objednatelem projednána 
a odsouhlasena a zapsána v zápise z kontrolního dne.

  - Ke změně jiné osoby (poddodavatelů či dalších osob), jejich prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako jiná osoba (poddodavatel či osoba předchozí), a to ve stejném nebo větším rozsahu. Vždy však musí být postupováno v souladu se ZZVZ.

  - Objednatel si vyhrazuje právo průběžné kontroly prováděných prací. Za tím účelem bude organizovat kontrolní dny, které bude svolávat podle předem dohodnutého režimu, s četností odpovídající intenzitě a důležitosti právě provedených prací (standartně se předpokládá 1x týdně).

  - Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepisovat smlouvu. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

  - V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby

  - S výjimkou předchozího odstavce. této smlouvy je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností ze smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

- Závěrečná ustanovení

  - Pokud ve smlouvě není ustanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

  - Pokud se jakékoli ustanovení smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a smlouvou jako celkem.

  - SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. 
S) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel jako povinný subjekt musí na žádost poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména informace týkající se identifikace smluvních stran, informace poskytnuté v souladu s citovaným zákonem nelze považovat za porušení závazku mlčenlivosti o důvěrných informacích.

  - Využít služeb třetích osob při plnění předmětu této smlouvy může příkazník pouze pokud to umožňují zadávací podmínky ZZVZ a v souladu s nimi.  V tom případě musí zhotovitel nejdříve tuto skutečnost projednat s objednatelem, a užít služeb třetí strany jen za předpokladu, že objednatel neponese žádné poplatky účtované třetí stranou, pokud nebudou objednatelem předem písemně odsouhlasené.

  - Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce obou smluvních stran. 
O právním nástupnictví je však nutno neprodleně informovat druhou smluvní stranu a to písemně, na kontaktní adresu.

  - Tuto smlouvu lze měnit a/nebo doplňovat pouze písemnými dodatky, takto označovanými a číslovanými vzestupnou řadou po dohodě smluvních stran, 
a podepsanými oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.

  - O jakékoliv změně rozsahu činnosti zhotovitele musí být mezi objednatelem 
a zhotovitelem uzavřen písemný dodatek k této smlouvě s dohodnutím ceny a vlivu na termín doby plnění dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ.

  - Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.

  - Smluvní strany tímto prohlašují, že smlouva byla uzavřena na základě jejich vzájemné dohody, a to svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

  - Smlouva je uzavřena v písemné formě, text je tvořen souborem elektronických dat, který smluvní strany podepisují zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu.

  - Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

  - Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový soupis prací

Za objednatele							Za zhotovitele

V Ostravě 21. 11. 2024			V Krnově 20. 11. 2024

el. podepsáno			el. podepsáno

……………………………………			……………………………………

Mgr. Dana Lišková			Pavel HARNOL

ředitelka

Krajského pozemkového úřadu

pro Moravskoslezský kraj