- DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

č. 1469-2021-505101

(dále jen „Dodatek“)

- uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice.

Zastoupená: 						Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou

Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou

Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Davidem Mišíkem, vedoucím Pobočky Tábor

Kontaktní údaje:

Adresa:		Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor

Tel.: 		+ 420 724 179 204

E-mail: 		tabor.pk@spucr.cz

ID datové schránky: 				z49per3

Bankovní spojení:	 			Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Sdružení firem: GEOPOZEM CB s.r.o., AGROPOZ CB s.r.o. a AGROPOZ, v.o.s.

Reprezentant sdružení: 			GEOPOZEM CB s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice, IČO: 02255073, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22184.

Zastoupená: 		Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem

Kontaktní údaje:

Tel.: 		xxxxxx

E-mail: 		xxxxxx

ID datové schránky: 				3u333zq

Bankovní spojení: 		Fio Banka, a.s.

Číslo účtu: 		2400492234/2010

DIČ: 		CZ02255073

Člen sdružení: 		AGROPOZ CB s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice, IČO: 28148916, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21429.

Zastoupená:					Ing. Jaroslavem Vrážkem, jednatelem

Kontaktní údaje:

Tel.: 		xxxxxx

E-mail: 		xxxxxx

ID datové schránky: 				ccgn9ex

DIČ: 						CZ28148916

Člen sdružení: 		AGROPOZ, v.o.s.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice, IČO: 62497090, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 2956.

Zastoupená:					Ing. Jaroslavem Douchou, jednatelem

Kontaktní údaje:

Tel.: 		xxxxxx

E-mail: 		xxxxxx

ID datové schránky: 				4nqjxty

DIČ: 						CZ62497090

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

- Článek i.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 29.10.2021 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Malšice“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1 a č. 2.

- Článek iI.

Předmět Dodatku

- V rámci jednání kontrolního dne 12.01.2024 bylo dohodnuto, že lokalita „Na kopcích“ v k.ú. Malšice z důvodu, že je z větší části obklopena zastavitelným územím obce Malšice, bude zařazena mezi pozemky neřešené dle § 2 Zákona. Katastrální pracoviště Tábor požaduje, aby daná lokalita byla minimálně zařazena do kategorie nesměňovaných parcel, aby v budoucí mapě nezůstaly parcely s původem vzniku parcel PK. Současně bylo na výše uvedené schůzce dohodnuto, že bude řešena problematika změny obecní hranice Malšice – Dražičky, lokalita Příběnický potok (zásadní nesoulad mapy ZMVM se stavem v terénu). Vzhledem k tomu, že se jedná o řešení lokalit, jejichž problematika nebyla známa před zadávacím řízením, a současně aby jejich řešení negativně neovlivnilo vypracovávání dílčí části díla 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., bylo dohodnuto, že po uzavření obvodů svolá Pobočka Tábor jednání s KP Tábor a dohodnou postup řešení výše uvedených lokalit. Vzhledem k tomu, že není v současné době známo technické řešení těchto lokalit, a tedy ani počet měrných jednotek k šetření v daných lokalitách (dále jen „MJ“), dochází k posunu termínu předání k akceptačnímu řízení dílčí části díla 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona a navazující dílčí části díla 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, a tedy i Hlavního celku 1 „Přípravné práce“. Jakmile bude skutečný počet MJ znám, bude potřeba uzavřít další Dodatek na vícepráce/méněpráce.

6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona

původní termín:		30.11.2024

nový termín:		do 3 měsíců od výzvy Objednatele

6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

původní termín:		31.03.2025

nový termín:		do 3 měsíců od výzvy Objednatele

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

původní termín:		31.03.2025

nový termín:		do 3 měsíců od výzvy Objednatele

- Tímto Dodatkem dochází dále k posunu termínu předání k akceptačnímu řízení u dílčí části díla 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů, která dosud nebyla provedena ani fakturována. V k.ú. Malšice se nachází rozsáhlé lesní celky, a z důvodu celkového rozsahu katastrálního území a náročnosti prací může důvod k vypracování této dílčí části díla a změně měrných jednotek nastat i v dalším průběhu vypracovávání díla.

6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů

původní termín:		30.11.2024

nový termín:		do 3 měsíců od výzvy Objednatele

Nové znění položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy, Dodatku č. 1 a č. 2 zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Malšice – Dodatek č. 3

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOPOZEM CB s.r.o.

KPÚ pro Jihočeský kraj	reprezentant sdružení

Místo: České Budějovice		Místo: České Budějovice

Datum: 29.11.2024	Datum: 28.11.2024

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.		Ing. Miloslav Jodl

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj		jednatel společnosti GEOPOZEM CB s.r.o.

Za správnost:

„elektronicky podepsáno“

________________________________

Ing. Radka Vaněčková

KPÚ pro Jihočeský kraj

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Malšice – Dodatek č. 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 99 | 700,00 | 69 300,00 | 30.03.2024 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 8 | 3 000,00 | 24 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 811 | 1 000,00 | 811 000,00 | 30.03.2024 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 354 | 1 000,00 | 354 000,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 338 | 2 000,00 | 676 000,00 | 30.11.2024 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 739 | 1 900,00 | 1 404 100,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 1165 | 252,00 | 293 580,00 | 30.11.2024 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 1165 | 300,00 | 349 500,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 3 986 480,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 811 | 650,00 | 527 150,00 | 31.05.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 8 | 3 000,00 | 24 000,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 20 | 1 500,00 | 30 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 10 | 2 500,00 | 25 000,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 2 | 20 000,00 | 40 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 4 000,00 | 4 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 700,00 | 700,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 811 | 654,00 | 530 394,00 | 31.05.2027 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 20 000,00 | 40 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 10 | 3 000,00 | 30 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | 4 000,00 | 4 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 700,00 | 700,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 259 944,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 1165 | 240,00 | 279 600,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 279 600,00 | 30.04.2028 |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 3 986 480,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 259 944,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 279 600,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 5 526 024,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 1 160 465,04 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 6 686 489,04 |  |