- DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 1213-2024-520201 uzavřené dne 1.11.2024 (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel: 		Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Sídlo: 		Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Adresa: 	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

zastoupený:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

ve smluvních záležitostech oprávněná jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina

Tel.:	+420 727 957 247;

E-mail:	vysocina.kraj@spucr.cz;

v technických záležitostech oprávněná jednat:	Ing. Jana Šlejtrová, referent Pobočky Jihlava

Tel.:	+420 725 352 923

E-mail:	j.slejtrova@spucr.cz;

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

hotovitel:		SPH stavby s.r.o.

Sídlo: 						     Průmyslová 1414

593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Zastoupený:	Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem

Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem

Tel:	XXXXXXXXXXXX

E-mail:	XXXXXXXXXXXX

ID DS:	cd4rhxq

V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXX

Tel.:	XXXXXXXXXXXX

E-mail:	XXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s

Číslo účtu:	27-3948420257/0100

IČO:	26230470

DIČ:	CZ26230470

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I   Preambule

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 1.11.2024 na provedení díla s názvem: „Polní cesta VC3-R v k.ú. Vystrčenovice“. (dále jen „Dodatek“).

Čl. II   Předmět a účel dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu zahájení stavebních prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek pro provádění stavebních prací v pozdním podzimním 
a zimním období.

Čl. III   Změna Doby plnění

- Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:

- Lhůta pro zahájení stavebních prací: 		  3. 3. 2025

- Lhůta pro dokončení stavebních prací: 		30. 4. 2025

- Lhůta pro dokončení výsadby: 			30. 4. 2025

- Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: 	23. 5. 2025

- Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo ve lhůtách uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Dřívější plnění je možné. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V harmonogramu bude uveden počet dnů potřebných pro plnění jednotlivých fází výstavby. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-lhůty pro jednotlivé fáze stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Úprava pláně pro těleso polní cesty:					28. 3. 2025

Dokončení pokládky konstrukčních vrstev komunikace včetně penetračního makadamu a penetračního nátěru: 					30. 4. 2025

- Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel. Dílo zhotovitel předává objednateli po vydání kolaudačního souhlasu.

Čl. IV   Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

- Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:

  - Přílohou č. 1 je závazný harmonogram postupu prací.

- Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

| V Jihlavě 25. 11. 2024 | V Bystřici nad Pernštejnem 25. 11. 2024 |
| --- | --- |
| „elektronicky podepsáno“ |  |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina Státního pozemkového úřadu | Ing. Radek Pospíšil jednatel SPH stavby s.r.o. |

Za správnost:

„elektronicky podepsáno“

…………………………

Ing. Jana Šlejtrová

Pobočka Jihlava