# dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele 1196-2023-544202 ze dne 8.4.2024 na realizaci veřejné zakázky „Jednoduché pozemkové úpravy v části k.ú. Čtyřicet Lánů a Hradec nad Svitavou“ uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“).

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy, na adrese Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy

Zastoupená: Ing. Milošem Šimkem, vedoucím Pobočky Svitavy

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Milošem Šimkem

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Milošem Šimkem

Kontaktní údaje:

Tel.: 725 189 452

E-mail: m.simek1@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Sdružení Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o. a Ing. Michal Pochop

se sídlem Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto,

Zastoupené: Ing. Jaroslavem Jakoubkem na základě smlouvy o společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupené: Ing. Jaroslavem Jakoubkem

Účastníci sdružení:

Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o., se sídlem Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 64255611, DIČ: CZ64255611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321, zastoupená Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem

a

Ing. Michal Pochop, se sídlem xxxxxxxxxxxxx, xxx xx Kuřim, IČO: 65784031, DIČ: xxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxx

ID datové schránky: gv6y8j4

Bankovní spojení: XXXXXXXX

Číslo účtu: xxxxxxxxx

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Předmět dodatku č. 1

- Předmětem dodatku je změna termínu plnění těchto dílčích částí:

- 6.3.1		Vypracování plánu společných zařízení – nový termín plnění do 31.3.2025

- 6.3.1 i)b)	DTR liniových dopravních staveb, DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb – nový termín plnění do 31.3.2025

- 6.3.2		Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení – nový termín plnění do 30.6.2025

- Důvodem je skutečnost, že zpracovaný plán společných zařízení (PSZ), nemohl být z kapacitních důvodů zařazen na jednání regionální dokumentační komise (RDK) dne 13.11.2024 a je zařazen na její jednání dne 11.12.2024. Následně po schválení PSZ ze strany RDK bude PSZ předložen zastupitelstvům dotčených obcí (Město Svitavy a obec Hradec nad Svitavou) ke schválení na veřejném zasedání (předpoklad konání v 1. čtvrtletí roku 2025).

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se dodatek účinným jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Položkový výkaz činností ve znění dodatku č. 1

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.

Místo: Svitavy		Místo: Vysoké Mýto

Datum: 2.12.2024		Datum: 2.12.2024

________________________________ 	___________________________

Ing. Miloš Šimek		Ing. Jaroslav Jakoubek

vedoucí Pobočky Svitavy		jednatel společnosti