# D O D A T E K   č. 3

- ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele 9800221359,

- číslo smlouvy objednatele: 1028-2022-544101

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, na adrese Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ

V technických záležitostech zastoupená: Lenka Křičenská, Pobočka Chrudim

Kontaktní údaje:

Tel.: 727 966 745

E-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- „Společnost EKOMONITOR + SELLA + Geodetales – KoPÚ Štěnec a Mravín“

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, IČO: 15053695, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036.

Zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem, Ing. Jiřím Valou, jednateli

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Mgr. Pavlem Vančurou, Ing. Josefem Drahokoupilem, jednateli

V technických záležitostech zastoupená: xxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: 3v8a5db

Bankovní spojení: ČSOB Chrudim

Číslo účtu: 272199033/0300

DIČ: CZ15053695

(„Zhotovitel“)

(společně dále jako „Smluvní strany“)

# Předmět dodatku

- V souladu se zněním bodu 20.2 smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě ke KoPÚ Štěnec a ke KoPÚ Mravín jsou posuny termínů dílčích částí 6.3.1 vypracování plánu společných zařízení (vč. podčástí) a 6.3.2 vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení.

- Důvodem pro posun termínů dílčí části 6.3.1 a navazující dílčí části 6.3.2 je nutnost dalšího jednání se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, který si pro své stanovisko vyžádal detailnější náhled technického řešení příkopu a propustků, zapracování nové studie ČHMÚ do plánů společných zařízení obou KoPÚ a zapracování stavby „Modernizace silnice II/305 Štěnec – křiž. I/17“ do plánu společných zařízení ke KoPÚ Štěnec. Dále je zapotřebí na základě výsledků jednání na sborech zástupců, s obcí, se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje a současného fyzického stavu řešených ploch dopracovat navrhovaná protipovodňová a protierozní opatření. Obě KoPÚ jsou navzájem provázány a jsou řešeny se zvláštním zřetelem na úpravu vodohospodářských poměrů, protierozních a protipovodňových opatření z důvodu, že místní části obce v minulosti opakovaně zasáhly a nadále zasahují živelné události, které způsobují nemalé škody na majetku.

- Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází ke změně následujících ustanovení smlouvy o dílo:

V příloze ke Smlouvě o dílo ke KoPÚ Štěnec a v příloze ke Smlouvě o dílo ke KoPÚ Mravín se mění termíny u následujících dílčích částí takto:

6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení

(vč. podčástí)						- termín ukončení 31. 07. 2025

6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání k jeho

- vystavení							- termín ukončení 31. 07. 2026.

# Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou upravené položkové výkazy činností.

- V Pardubicích dne 16.12.2024				V Chrudimi dne 16.12.2024

Za objednatele:					Za zhotovitele:

„elektronicky podepsáno“                                                 „elektronicky podepsáno“

……………………………				………………………………

Ing. Miroslav Kučera					Mgr. Pavel Vančura

ředitel Krajského pozemkového úřadu			jednatel společnosti

pro Pardubický kraj

„elektronicky podepsáno“

……………………………….

Ing. Josef Drahokoupil

- jednatel společnosti