- DODATEK č. 2

- ke smlouvě o dílo č. obj. 891-2024-544101, č. zhot. 841/TB/RD/2024/133/RDS8

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

zastoupený:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Čadová Pobočka Ústí nad Orlicí

Tel.:	+420 727 966 745, +420 601 584 037

E-mail:	r.cadova@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno STRABAG a.s.

Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

Zastoupený (statutární orgán dle výpisu z obch. rejstříku):

Dipl. Ing. MORITZ FREYBORN, předseda představenstva

Ing. TOMÁŠ HOZA, člen představenstva

Ing. MARTIN BAŠÁR, člen představenstva

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

xxx, technický vedoucí oblasti

xxx, ekonomický vedoucí oblasti

xxx, vedoucí obchodně technického úseku oblasti

tel./fax:                             	xxx

e-mail:                               xxx

ID DS:	8yuchp8

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

xxx, stavbyvedoucí a vedoucí PJ

tel.: xxx

e-mail: xxx

xxx – zástupce stavbyvedoucího

xxx

bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu:	112071233/0300

IČO:	608 38 744

DIČ:	CZ60838744 (je plátcem DPH)

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,                   oddíl B, vložka 7634

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I Předmět a účel dodatku

Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 891-2024-544101 uzavřené dne 09.09.2024 na realizaci stavy s názvem „Realizace polní cesty C27 v k.ú. Dolní Čermná (část 1)“ je změna termínu v čl. V. bodu 4.d Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla, a to z 31.1.2025 na 31.3.2025.

Důvodem je doposud nezahájené kolaudační řízení ze strany místně příslušného stavebního úřadu (kapacitní důvody).

Čl. II Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

- Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

V Pardubicích dne 04.02.2025			V Hradci Králové dne 30.01.2025

„elektronicky podepsáno“				„elektronicky podepsáno“

……………………………………	……………………………………

Objednatel						Zhotovitel

Ing. Miroslav Kučera				xxx

ředitel Krajského pozemkového úřadu		technický vedoucí oblasti

pro Pardubický kraj					STRABAG a.s.

Státní pozemkový úřad 				na základě plné moci

V Hradci Králové dne 31.01.2025

„elektronicky podepsáno“

…………………………………

xxx

ekonomický vedoucí oblasti

STRABAG a.s.

na základě plné moci