# DODATEK č. 8

smlouvy o dílo

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Malá Morava

- SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,

na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky Šumperk                                                                Ing. Romana Svobodová, Pobočka Šumperk

Kontaktní údaje:

Tel.: + 420 721 238 380

E-mail: pk.sumperk@spu.gov.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

Sdružení GEOŠRAFO, s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o. a GEODES-geodetické práce s.r.o.

První společník

(reprezentant společnosti):	GEOŠRAFO, s.r.o.

Sídlo:	Kladská 181/55, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

IČO	64793036

DIČ:	CZ64793036

Druhý společník (účastník společnosti): 	ŠINDLAR s. r. o.

Sídlo:	Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové

IČO:	26003236

DIČ:	CZ26003236

Třetí společník (účastník společnosti):	GEODES - geodetické práce s.r.o.

Sídlo:	Pod Vyšehradem 143, 561 64 Jablonné nad Orlicí

IČO:	28855051

DIČ:	CZ28855051

Na základě smlouvy o společnosti za společnost jedná: Jindřich Brynda, jednatel společnosti GEOŠRAFO, s.r.o.

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Jindřich Brynda, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	 xxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: sfm77qh

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové

Číslo účtu: 177139243/0300

(„Zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 8 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla, a to:

1. 	změna hodnoty závazku ze smlouvy – dodatečné služby

2. 	změna termínu dokončení dílčí části

Ad 1)	V rámci dílčí části 6.3.2 i) c) Aktualizace PSZ dochází k navýšení počtu měrných jednotek.

Dodatkem se původní počet MJ (ha) mění na 13 MJ.

|  | Hlavní celek 2 – Návrhové práce | MJ | Počet navýšených MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3.2 i) c) | Aktualizace PSZ | ha | 12 | 6 400 | 76 800 |

Hodnota změny činí 76 800 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

Ad 2) 	Dodatkem se mění termín dokončení dílčí části 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona.

|  | Dílčí část | Původní termín | Nový termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | 28. 2. 2025 | 30. 6. 2025 |

Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Provedené změny závazku ze smlouvy jsou změnami nepodstatnými, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Cenový nárůst nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

Odůvodnění:

Dne 18. 4. 2024 byl v rámci KoPÚ Malá Morava zastupitelstvem obce Malá Morava projednán a schválen plán společných zařízení (dále jen „PSZ“). Dne 16. 10. 2024 zhotovitel obeslal vlastníky s návrhem nového uspořádání pozemků. V rámci návrhu došlo mimo jiné k upřesnění celkových záborových tabulek jednotlivých prvků plánu společných zařízení, byla aktualizována výměra a doplněny parcelní čísla. Vzhledem k tomu, že v PSZ došlo ke změnám, je nutné jej aktualizovat tak, aby byl v souladu s návrhem nového uspořádání pozemků.

Při propočtu měrných jednotek nezbytných pro aktualizaci PSZ byly zohledněny prvky PSZ, u kterých návrhem nového uspořádání pozemků došlo ke změně (např. ve výměře, druhu pozemku, v grafické části mapy G5), případně ke změně způsobu využití pozemků a bude nutné tyto změny zapracovat jak v textové, tak v grafické části dokumentace PSZ. Počet měrných jednotek nezbytných pro aktualizaci PSZ byl odsouhlasen SPÚ, Odborem pozemkových úprav.

S ohledem na aktualizaci PSZ dochází ke změně termínu pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení tak, aby byly veškeré činnosti řádně provedeny. Nový termín zohledňuje lhůty dané Smlouvou a stanovené zákonem č. 139/2002 Sb. v platném znění (vyjádření dotčených orgánů státní správy a následné schválení aktualizovaného PSZ zastupitelstvem obce).

Čl. II.

Cena díla

Původně sjednané znění čl. 3, odst. 3.1, ve znění již uzavřených dodatků smlouvy o dílo, se ruší a nahrazuje se takto:

Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

| Hlavní celek 1 – Přípravné práce celkem bez DPH | 1 533 550,00 |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 – Návrhové práce celkem bez DPH | 875 640,00 |
| Hlavní celek 3 – Mapové dílo celkem bez DPH | 117 000,00 |
| Celková cena Díla bez DPH | 2 526 190,00 |
| DPH 21 % | 530 499,90 |
| Celková cena Díla včetně DPH | 3 056 689,90 |

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1	V ostatních bodech se smlouva o dílo, č. objednatele: 2-2021-521101, uzavřená dne 7. 1. 2021, ve znění Dodatku č. 1 – č. 7 smlouvy o dílo, nemění.

- 3.2	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 3.3	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- 3.4	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Sdružení GEOŠRAFO, s.r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj	a ŠINDLAR s.r.o. a GEODES-

geodetické práce s.r.o.

Místo: Olomouc 	Místo: Hradec Králové

Datum: 13. 2. 2025	Datum: 11. 2. 2025

________________________________ 	___________________________

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.	Jindřich Brynda

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	jednatel společnosti

GEOŠRAFO, s.r.o.